DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

INFORME DE GESTION

2016 - 2019

Contenido

1.	FUNCIONES DIRSIE	3

2.	PERSONAL	3

2.1.	PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN	4

3.	INVENTARIO	4

4.	PROYECTOS	5

4.1.	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	5

4.2.	GEORREFERENCIAR LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDÍA	5

4.3.	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO CORPORATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA SIGEOCHIA.	7

4.4.	ENCUSTAS MULTIPROPOSITO	9

4.5.	PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL (PET)	10

4.6.	BASE DE DATOS SISBEN III	11

4.7.	IMPLEMENTACION SISBEN IV.	12

4.8.	ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	16

4.9.	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	19

4.10.	MINIMO VITAL	20

5.	SUBCOMITÉ SISTEMAS DE INFORMACIÓN POBLACIÓN VICTIMA	22

5.1.	Estructura poblacional	23

6.	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS   PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	24

7.	PLAN PARCIAL ACUERDO 017 DE 2000	25

8.	CONSERVACIÓN CATASTRAL	26

9.	RETOS, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES	28

# FUNCIONES DIRSIE

Acorde a lo establecido en el Decreto 40 de 2019, son funciones de la Dirección de Sistemas de Información y Estadística:

- Establecer lineamientos y estándares para la generación, integración y administración de la información estadística y geográfica en el Municipio.

- Implementar, generar, integrar y mantener actualizada la información espacial geográfica y estadística del Municipio, como instrumento para la toma de decisiones que faciliten la gestión y la formulación de programas, planes y proyectos.

- Proporcionar información estadística y geográfica municipal para la formulación de políticas, programas, planes y proyectos que requieran las dependencias y entidades del Municipio.

- Implementar y mantener el sistema de información municipal en las dimensiones social, económica, física y ambiental del Municipio como herramienta para la formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento y planificación territorial.

- Establecer los mecanismos para la divulgación de la información geográfica y estadística del Municipio.

- Gestionar e implementar programas de cooperación tendientes a mejorar y mantener actualizados los sistemas de información geográfica y estadística, lo mismo que la cartografía básica del Municipio.

- Brindar capacitación y asistencia técnica a la administración municipal sobre las actividades propias de la dependencia.

- Administrar la información proveniente de los diferentes sistemas de información de la Administración Municipal del nivel central y descentralizado.

- Coordinar el sistema de selección  de beneficiarios del –SISBEN- en el Municipio y la Estratificación Socioeconómica de acuerdo con la normatividad vigente.

- Ejecutar las políticas y directrices del orden nacional, tendientes a la implementación, conservación, actualización, depuración y mantenimiento del SISBEN, Estratificación y Nomenclatura Municipal.

- Coordinar y ejecutar acciones de recopilación, captura, estandarización y organización de la información territorial.

- Implementar y coordinar el subsistema de la información de población víctima del conflicto armado.

# PERSONAL

Acorde al Decreto 40 de 2019, a la fecha se encuentran adscritos a la Dirección de Sistemas de Información y Estadística 19 servidores públicos así:

| Nivel | LIBRE NOMBRAMIENTO | CARRERA ADMINISTRATIVA | PROVISIONALIDAD | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTIVO | 1 |  |  | 1 |
| PROFESIONAL |  | 1 | 3 | 4 |
| TECNICO |  | 3 | 1 | 4 |
| ASISTENCIAL |  | 8 | 2 | 10 |
| Total general | 1 | 12 | 6 | 19 |

# PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

En los procesos que coadyuva la Dirección se han contratado personal de apoyo a la gestión para los procesos de cartografía, estadística, estratificación y catastro.

| AÑO | DIRSIE | IGAC - HACIENDA | Total general |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 6 | 6 | 12 |
| 2017 | 8 | 9 | 17 |
| 2018 | 7 | 10 | 17 |
| 2019 | 10 | 11 | 21 |
| Total general | 31 | 36 | 67 |

# INVENTARIO

La Dirección cuenta con 2 Estaciones de Dibujo, 2 Portátiles, 18 computadores de escritorio, 5 Colectores de Datos, 2 Odómetros, 2 medidores láser, 1 plotter, 1 scanner de planos, 1 impresora multifuncional, archivadores y mobiliario para los funcionarios.

En Software se cuenta con licenciamiento ESRI (ArcMap, ArcEditor, ArcInfo) para el Sistema de Información Geográfica, QGis.

# PROYECTOS

# SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

# GEORREFERENCIAR LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDÍA

- Víctimas del Conflicto Armado: se georreferenciaron 244 (registros en la Zona Urbana y 241 registros en la Zona Rural.

- Cartografía SIGEO Chía: Se ha adelantado el ajuste, edición,  estructuración y calidad de los shapefile: Límite de Sectores Rurales, Juntas de Acción Comunal (JAC), Prediales por Rango,  Estratificación Socioeconómica, Urbanizaciones, Predial Rural 1997, Predial Urbano 1997, Predial Urbano y Rural 2018, SISBEN, Colectores y Redes de Acueducto, para ser dispuestos en el Visor del SIGEO Chía.

- Gobierno: En consecución a la georreferenciación de los delitos, se construye la cartografía de dicha temática, donde se busca una especialización general en el municipio, con una clasificación de temáticas que denotan los tipos de delitos cometidos; se adelantó la georreferenciación de 169 puntos, que identifican los delitos que desde el observatorio del delito se localizan.

- Cartografía Juntas de acción comunal: El Municipio cuenta con 55 JAC, de las cuales 53 tienen definidos sus límites, y 2 de ellas se encuentran en proceso de revisión debido a que sus límites están sobrepuestos.

- Nomenclatura: se han actualizado hasta la fecha 3505 ejes viales y ejes de proyección vial, dando un avance en la cartografía vial del 93.2%, con relación a los 3274 ejes que estaban proyectados en la cartografía base.

Se ha dado inicio a la asignación de nomenclatura rural, donde se toma como base geográfica la cobertura catastral ajustada al registro 2 de 2017 y al registro 1 de 2018 con el fin de tener presente las incorporaciones prediales hasta la fecha.

Esta actividad lleva un avance del 2.03%, 1.101 predios rurales con nomenclatura parcialmente asignada, lo cual contribuye en el crecimiento de la base de datos geográfica que alimenta el sistema de información geográfico municipal y a su vez optimiza el proceso de nomenclatura, ya que se estaría logrando la asignación parcial a través de la cobertura geográfica.

- Desarrollo económico – Huertas Caseras: En el ejercicio de realizar la Georreferenciación de las actividades de la secretaria de Desarrollo económico, se identificaron 143 Huertas caseras en el municipio de Chía, donde se discrimina 124 en el perímetro urbano, 19 en el área rural y se tiene en lista 298.

- Diagnóstico para la segunda edición del Atlas Geográfico del municipio de Chía: Se realizó un diagnóstico previo de la información existente, donde se revisa las temáticas de la primera edición que se publicó en el año 2015, para determinar mejoras y nuevos temas a desarrollar en la segunda edición del atlas.

- Georreferenciación visitas conservación catastral: En el desarrollo de las actividades de georreferenciación, se ha adelantado la identificación de 301 predios para ser visitados por parte de los visitadores catastrales, con el fin de hacer depuración e incorporación de los mismos.

- Predios tributarios: En esta actividad se realizó la georreferenciación sobre la cartografía territorial del municipio de Chía, los predios que para la vigencia 2017 han realizado su cumplimiento tributario, donde se identificaron generalmente por perímetro urbano y veredas, 35951 predios.

# SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO CORPORATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA SIGEOCHIA.

- Se realizó la actualización del visor geográfico del SIGEO Chía en los servidores de la Alcaldía, y se publicó el ortofotomosaico con las capas temáticas respectivas, y del Municipio de Chía. Versión que contiene las siguientes funcionalidades:

| Ver Coordenadas | Agregar información Externa (Dirección URL, SHAPEFILE, CSV, GPX, GeoJSON, DWG) | Buffer Puntual |
| --- | --- | --- |
| Extend Inicial | Medir | Buffer |
| Mapa de localización | Dibujar | Mapas Temáticos |
| Vista previa | Ayuda | Limpiar Resultados Consultas |
| Vista Posterior | Imprimir (EPS, GIF, JPG, PDF, PNG32, PNG8,SVG Y SVGZ) |  |
| Vista Total | Selección Espacial |  |
| Paneo | Consulta Predial |  |
| Zoom | Consulta Simple |  |
| Tabla de Contenido | Consulta Avanzada |  |

- De la misma manera se realizó Generación de código fuente para el administrador de servicios web geográficos, donde la persona encargada de la administración del SIGEOChía fase V realizará gestión de los servicios web geográficos dispuestos en la tabla de contenido del visor, para esto se desarrolló los siguientes formularios de gestión de servicios con las siguientes funciones:

| Gestión de WMS | Agregar temática |
| --- | --- |
| Explorar WMS | Consultar temática |
| Eliminar WMS | Editar temática |
| Asociar WFS | Eliminar temática |
| Asociar WMS de respaldo | Asociar capas a la temática |
| Gestión de temáticas | Asociar temáticas a temáticas padre |

- Se crearon las tablas en base de datos, los procedimientos almacenados para el desarrollo de los formularios de los módulo de Gobierno y Salud; se crearon los dominios en base de datos de las listas de valores que aparecen en los formularios de los módulos de Gobierno y Salud; Se genera código fuerte y se finalizan los siguiente módulos para dar paso a la etapa de pruebas.; Temática Gobierno (Denuncias por agresión, Denuncias por Hurtos); Temática Salud (SIVIGILA, Base Nutricional).

- Actualmente el sistema se encuentra en etapa de mantenimiento y soporte, para realizar mejoras de las funcionalidades, modulo alfanumérico y visor geográfico.

# ENCUSTAS MULTIPROPOSITO

Se logró la meta a través de la vinculación del municipio al proceso de la aplicación de la Encuesta Multipropósito, con el apoyo del Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y el DANE. Este proceso No requirió comprometer recursos propios.

Se recibieron los resultados de las 54 variables establecidas en la EMP, en la cual se aplicaron 900 encuestas en el área urbana.

# PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL (PET)

A partir del diagnóstico realizado se encontraron 83 registros estadísticos misionales que se producen en la administración, los cuales se  remitieron para la revisión y ajustes al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el cual estableció nuevos lineamientos, metodología e instrumentos, parámetros  para la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET); Se hizo necesario reevaluar el proceso y se debían socializar con todas las dependencias de la administración, y debido a los cambios de personal se demoró el proceso.

El Plan Estadístico Territorial (PET) cuenta Registros administrativos por dependencias y descripción acorde al cumplimiento así:

Actualización de la información social de las diferentes veredas y sectores del municipio, teniendo como referencia los documentos territoriales generados en la DIRSIE.

- Se generan las bases en formato SPSS de viviendas, hogares y personas del municipio de Chía de la encuesta multipropósito las cuales contienen Información de 900 viviendas, 920 hogares y 2170 personas entrevistadas.

- Se genera informes preliminares en su primera versión con los resultados más relevantes de la encuesta multipropósito con la información del municipio de Chía lo cuales servirán de insumo para la construcción del Anuario estadístico del municipio.

# BASE DE DATOS SISBEN III

Se mantiene la actualización de la base de datos del SISBEN acorde a las directrices del DNP, igualmente se realiza el envío de la base de datos según el cronograma establecido en las Resoluciones anuales emitidas por el Departamento Nacional de Planeación.  Para el año 2019 rige la resolución número 3663 del 26 de diciembre de 2018.

La población del cuatrienio por niveles según la base certificada emitida por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a la resolución 3778 de 30 de agosto 2011 del Ministerio de la Protección Social es:

| POBLACION SISBEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
| Nivel 1 | 21,683 | 34,010 | 25,363 | 27,392 |
| Nivel 2 | 8,071 | 6,479 | 9,508 | 10,269 |
| Nivel 3 | 20,557 | 13,020 | 22,303 | 22,749 |
| SUBTOTAL | 50,311 | 53,509 | 57,174 | 60,410 |
| Nivel Superior | 24,725 | 34,187 | 27,059 | 26,046 |
| TOTAL | 75,036 | 87,696 | 84,233 | 86,456 |

Relación de fichas digitalizadas en el aplicativo SisbenNet durante el cuatrienio:

| FICHAS DIGITALIZADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Total |
| 2,521 | 3,070 | 4,368 | 2,546 | 12,505 |

Archivo físico de las fichas SISBÉN a la fecha:

Al realizar el inventario de las fichas físicas existentes bajo la custodia de la Dirección de Sistemas de Información y Estadística, se deja constancia que hay a la fecha 40,808 fichas físicas debidamente diligencias por los encuestadores, y el consecutivo asignado a la fecha es 48,810.

Durante el cuatrienio, se depuraron 4370 registros por fallecimiento y por duplicidad en la base bruta nacional:

| REGISTROS EXCLUIDOS DE LA BASE CERTIFICADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Total |
| 577 | 1,516 | 610 | 1,667 | 4,370 |

A la fecha se han alcanzado 2429 visitas en el municipio. En este proceso se identifica las viviendas con hogares en condiciones de inquilinato, información que refleja el subarriendo y condiciones de hacinamiento.

| INQUILINATO |  |
| --- | --- |
| SI | 1004 |

Georreferenciación fichas SISBEN

A la fecha se han realizado la georreferenciación de 34.311 fichas del Sisben.

# IMPLEMENTACION SISBEN IV.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 219123

- Con Fecha 19 de Junio de 2019, se firma Convenio  Interadministrativo 219123, cuyo objeto es “ ENTERRITORIO se compromete con El Municipio a realizar la gestión  para la adquisición de los dispositivos móviles de captura (DMC), para llevar a cabo en el Municipio el operativo en campo para la implementación de la nueva metodología de focalización del Sistema de identificación de los potenciales beneficiarios  de los programas sociales SISBEN IV, de conformidad con los lineamientos técnicos definidos por el DNP.

- El día 21 de Junio de 2019, las partes suscribieron la Aclaración No 1 al Convenio Interadministrativo  de Gestión No 219123, mediante la cual se aclaró la Cláusula Cuarta y el parágrafo Cuarto en el sentido de indicar el objeto del CPD  expedido por el Municipio.

- Con fecha 09 de septiembre de 2019, se suscribe la Aclaración No 2 al Convenio Interadministrativo de Gestión No 219123, mediante la cual se aclaró que en el numeral primero de la parte resolutiva de la aclaración No 1 al Convenio Interadministrativo de Gestión No 219123, quedo de manera errónea el número del Convenio.

- Con fecha 20 de Septiembre de 2019, se firma entre las partes la aclaración y prorroga al Convenio Interadministrativo  de Gestión No 219123, mediante la cual se aclaró que en el numeral primero de la parte resolutiva de la aclaración No 1 al Convenio Interadministrativo  de Gestión  No 219123, quedo de manera errónea el número  del Convenio, y prorrogar el convenio por el término de 2 meses contados a partir de la fecha inicial de terminación, es decir hasta el 21 de Noviembre de 2019.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO 2191830

- Con Fecha 19 de Junio de 2019, se firma Convenio  Interadministrativo 219123, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos Para Llevar A Cabo En El Municipio La Implementación De La Nueva Metodología De Focalización Del Sistema De Identificación De Los Potenciales Beneficiarios De Los Programas Sociales Sisben IV, De Conformidad Con El Esquema De Apalancamiento definido Por El Conpes 3877 Del 05 De Diciembre De 2016 Y El Departamento Nacional de Planeación  -DNP”; con plazo de ejecución de 6 meses, contados a partir del cumplimiento  de los requisitos  de perfeccionamiento, legalización y ejecución.

- A través del Decreto Municipal 553 del 19 de julio de 2019, se adicionan los recursos por valor de $ 93.463.034,00 provenientes de los recursos asignados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio (anteriormente FONADE), mediante el convenio interadministrativo No. 2191830 de 2019

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

- La administración municipal desde el 04 de septiembre de 2019, con previo al cumplimiento de la totalidad de requisitos para que el mismo fuera publicado en página; proceso que se declaró desierto el 02 de octubre de 2019, por no presentarse ningún oferente

- Continuando el procedimiento de Ley 80, la administración municipal inició nuevamente la fase precontractual a través de una Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC, cuyo cronograma demandó 28 días calendario en su proceso.

- El día 09 de Octubre se publican aviso de convocatoria, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del SAMC 031/19, la cual es adjudicada con resolución 5013 del 06 de Noviembre de 2019 a la Unión Temporal Chía 2019.

- La Unión Temporal se encuentra en el proceso de adquisición de pólizas y formalización del contrato. Tiempo estimado de 3 días hábiles.

- El Acta de Inicio se firmó el 22 de noviembre.

- Dentro de la propuesta allegada por el único oferente se comprometieron a realizar el operativo de campo, la transmisión de los datos con el siguiente esquema:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL REQUERIDO |  |  |
| 1.1 | EQUIPO DE TRABAJO |  |  |
| 1.1.1 | Coordinador del proyecto | Persona | 1 |
| 1.1.2 | Profesional de Apoyo | Persona | 1 |
| 1.1.3 | Apoyo de Sistemas | Persona | 1 |
| 1.1.4 | Apoyo Administrativo | Persona | 2 |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| 1.2 | PERSONAL DE CAMPO* |  |  |
| 1.2.1 | Encuestadores | Persona | 60 |
| 1.2.3 | Enumeradores | Persona | 20 |
| 1.2.4 | Supervisores | Persona | 15 |
| 1.2.5 | Coordinadores | Persona | 2 |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| 2 | TRANSPORTE |  |  |
| 2.1 | Vehículo capacidad Mayor o igual a 6 personas, Modelo 2014 o superior. (Seguros y documentación vigente) | Vehículo | 1 |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| 3 | DISTINTIVOS REQUERIDOS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO |  |  |
| 3.1 | Elementos distintivos (Chalecos, gorras, carné) |  |  |
| 3.1.1 | Chalecos | Unidad | 100 |
| 3.1.2 | Gorras | Unidad | 100 |
| 3.1.3 | Carnet | Unidad | 100 |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| 4 | LOGISTICA Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO |  |  |
| 4.1 | Espacio físico (oficina o área de trabajo para la operación del proceso, servicios públicos, vigilancia) | Unidad | 1 |
| 4.2 | Internet, Canal dedicado de banda ancha | Unidad | 1 |
| 4.3 | Equipo de Cómputo, Switch, router, impresora, red de datos | Global | 1 |
| 4.4 | Mobiliario, Aseo, cafetería | Global | 1 |
| 4.5 | Papelería, publicidad, perifoneo, piezas gráficas, volantes, stickers, entre otros | Global | 1 |

- El espacio físico, mobiliario, internet, equipo de cómputo, elementos de cafetería, distintivos (Chalecos, gorras y carnet), transporte estará disponible del 26 al 29 de noviembre

- La contratación del personal requerido para el Operativo de campo se realiza del 26 al 5 de diciembre.

- El proceso de capacitación presencial se realizó del 20 al 22 de noviembre.

- El Inicio del operativo de campo incluyendo enumeración se iniciará el 29 de noviembre.

- Se Convocaron a presidentes de las JAC el pasado 14 de noviembre y se socializó el proceso de implantación del Sisben IV.

- Se viene desarrollando perifoneo y volanteo desde el 24 de noviembre por los diferentes sectores del Municipio.

# ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Normatividad:

ZONA URBANA: Decreto 069 28 de junio de 1996 " Por medio del cual se adopta la estratificación socioeconómica del municipio, en cumplimiento a lo establecido por el decreto 2220 de 1993 los artículos 103 y 104 de la ley 142 y el artículo 34 de la ley 188 de 1995"

ZONA RURAL CENTRO POBLADO: Decreto 014 de 2002 "Por medio del cual se modifica el decreto número 054 de 2000, y se adoptó la estratificación socioeconómica de los centros poblados del municipio de Chía, Cundinamarca"

ZONA RURAL FINCAS Y VIVIENDAS DISPERSAS: "Por el cual se adopta la estratificación de fincas y viviendas diversas de la zona rural del municipio de Chía  y se dictan otras disposiciones".

Con el Sistema de Información de Estratificación Socioeconómica se:

|  | vigencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Número total de solicitudes registradas | 1117 | 1121 | 876 | 834 |
| Número total de solicitudes registradas de urbanismo | 201 | 164 | 120 | 61 |
| Número total de predios registrados | N/A | 46846 | 9269 | 5410 |
| Número total de estratificaciones asignadas | 1629 | 3771 | 2661 | 3128 |
| Número total de constancias registradas | 950 | 911 | 741 | 707 |
| Número total de cartas registradas | 167 | 210 | 135 | 127 |

- Dando cumplimiento al art.1 del decreto 007 de 2010, se actualizó el estrato en el Sistema de Información a  6968 predios durante el cuatrienio en la zonas rural, Urbana y centros poblados de acuerdo con los registros suministrados por la Dirección Territorial de Catastro Cundinamarca para cada vigencia en el Municipio.

- Revisión de 1003 solicitudes de SISBEN con respecto a la base de datos que soporta el proceso de estratificación, para verificar la validez del estrato reportado por el solicitante.

Diseño de ruta crítica  para verificación en campo de los predios que tenían asignación de estrato Uno (1) en la base de datos SIES, de la zona rural y urbana del Municipio de 167 predios durante la vigencia 2018.

- Georreferenciación en coordenadas planas en sistema equivalente al MAGNA_SIRGAS de 3478 predios estratificados en shapefiles

Cargue del Sistema Único de Información SUI:

En el proceso de homologación de información para el SUI, se realizaron las siguientes acciones:

- Actualización en el Sistema de Información de Estratificación (SIES) de 6968 asignaciones de estrato en la zona rural- urbana y centro poblado durante el cuatrienio.

Actualización del sistema de información de estratificación socioeconómica del municipio de Chía (SIES):

Se mantiene la actualización del Sistema de Información de Estratificación (SIES) con la nueva metodología de la zona rural basadas en las directrices impartidas por el DANE.

- Se Ingresaron 8229 predios a la base de datos del SIES.

- Actualización de la zona POT en el sistema de acuerdo al cruce del catastral con el acuerdo 100 POT.

- Actualización de la base de datos del SIES con la información del registro 1 del 2019.

- Creación informe de impacto de la estratificación de la zona rural del DANE con el SIES.

Cruces de bases de datos:

Se lograron realizar cruces de bases de datos para generar información estadística en los procesos de la dependencia.

- Cruce de base de datos de desarrollo económico y salud con la base de datos de víctimas.

- Cruce con la base de registro catastral para ingresar los predios inexistentes en la base de SIES.

- Cruce con la base de nomenclatura para actualización de los registros.

- Cruce con el registro 1 para asociar titular y vigencia del predio.

- Cruce base de victimas con SISBEN corte junio del 2018.

- Se actualizaron en el SIES 3209 predios con mutación de cédula.

- Cruce de bases de datos de estratificación del DANE y del SIES.

- Cruce base de victimas con SISBEN y catastro 2019.

Estructuración y Consolidación de bases de datos de usuarios de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado, Aseo y Energía.

- Se realizó la asignación de Código Catastral a 29.441 cuentas de usuarios del servicio de Codensa.

- Se encontraron 515 cuentas de usuarios que no corresponden al Municipio de Chía, para un total revisado de 29.956 usuarios.

Se actualiza la cartografia de estratificación a partir de la base geográfica del catastro 2018.

Con el cargue de la información y su validación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se ha Certificado para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, a través de las certificaciones Nro 2015010035865, 201740010062175, 20184010022095 y 20184010120125.

# SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

La Ley 142 de 1994 establece en su ARTÍCULO 5o. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada*, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley.

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.

Con el Acuerdo Municipal 106 de 2016, mediante el cual se estableció los porcentajes de subsidios para los estrato 1, 2, 3 y contribuciones para los estratos 5 y 6,  así como los usos comerciales e industriales, en concordancia a la ley 142 de 1994 decreto 565 de 1996 y demás normas concordantes; se actualizó el valor de porcentajes para los subsidios a los estrato 1, 2 y 3 y la contribución por  parte de los estrato 5 y 6, el comercio y la industria.

A través de contratos interadministrativos entre la Empresa de Servicios públicos EMSERCHIA E.S.P. y la alcaldía, se protocolizan la transferencia de subsidios y contribuciones, dando cumplimiento al Decreto 565 de 1996, beneficiando a 25.354, 23.808 y 25.460 usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 respectivamente.

|  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO Y USO | Ac | Al | As | Ac | Al | As | Ac | Al | As | Ac | Al | As |
| 1 | 1356 | 1119 | 621 | 1373 | 1131 | 1370 | 1412 | 1157 | 1408 | 1430 | 1167 | 1426 |
| 2 | 11543 | 10971 | 19839 | 11813 | 11218 | 11972 | 12126 | 11513 | 12283 | 12276 | 11657 | 12434 |
| 3 | 10516 | 9893 | 7872 | 10757 | 10128 | 10713 | 11060 | 10421 | 11013 | 11648 | 10984 | 11600 |
| 4 | 6889 | 6489 | 5061 | 6424 | 6029 | 6368 | 6637 | 6240 | 6580 | 6870 | 6469 | 6807 |
| 5 | 1665 | 1335 | 1559 | 2323 | 1979 | 2294 | 2776 | 2432 | 2745 | 2887 | 2543 | 2859 |
| 6 | 2248 | 360 | 1095 | 2372 | 363 | 2361 | 2413 | 366 | 2401 | 2449 | 359 | 2437 |
| COMERCIAL | 2753 | 2226 | 4643 | 2877 | 2342 | 2560 | 3012 | 2467 | 2695 | 3093 | 2533 | 2776 |
| INDUSTRIAL | 120 | 68 | 400 | 144 | 89 | 139 | 185 | 127 | 179 | 183 | 125 | 179 |
| OFICIAL | 124 | 112 | 54 | 129 | 114 | 128 | 124 | 109 | 123 | 135 | 120 | 134 |
| ESPECIAL | 57 | 44 | 0 | 61 | 47 | 61 | 61 | 46 | 62 | 61 | 45 | 62 |
| TOTALES | 37271 | 32617 | 41144 | 38273 | 33440 | 37966 | 39806 | 34878 | 39489 | 41032 | 36002 | 40714 |

Valores de subsidios y contribuciones efectuados:

| CONTRATO | SUBSIDIOS GIRADOS | APORTES SOLIDARIOS PERCIBIDOS |
| --- | --- | --- |
| 2016-CT-275 | $ 277.111.690,00 | 0 |
| 2017-CT-351 | $ 204.143.337,00 | 0 |
| 2018-CT-586 | $ 340.238.765,00 | $ 806.719.679,00 |
| 2019-CT-434 | $ 294.715.524,00 | $ 458.615.103,00 |

Se advierte que para las vigencias 2016 y 2017, la empresa prestadora, efectuaba el cálculo del balance de subsidios y contribuciones por servicio y después realizaba cruce entre ellos, a partir de la vigencia 2018 se eliminó esta práctica, individualizando el cobro (deficitario) o el pago (superavitario) por servicio, discriminado por cada periodo de facturación.

# MINIMO VITAL

Mediante Decreto 64 de 2016 fue adoptado el programa social municipal “Mínimo Vital” el proyecto mínimo vital, se enmarca dentro del reconocimiento de los derechos vitales de todo ser humano, como es el del acceso al agua.

En este sentido se han identificado y seleccionado 101 beneficiarios del programa, discriminados de la siguiente forma:

| BOJACÁ | 17 |
| --- | --- |
| CERCA DE PIEDRA | 8 |
| FAGUA | 14 |
| FONQUETÁ | 38 |
| LA BALSA | 15 |
| TÍQUIZA | 6 |
| URBANO | 1 |
| YERBABUENA | 2 |
| Total general | 101 |

Se beneficiaron 44 hogares con el  pago de 6 M3 mensuales de consumo de acueducto y vertimientos de alcantarillado.

Variables principales:

- Cobertura acueducto (rural – urbano)

Urbana 100%, prestador Emserchía

Rural 100% Prestadores Emserchía – Progresar

- Continuidad servicio acueducto (horas /día)

23.99 horas/día.

- Cobertura Alcantarillado (rural – urbano)

83.5% - Total para área rural y urbana.

Zona Urbana 100%; 99.2% Emserchía y PTAR particulares 0.8%

Zona Rural, 67.1% Emserchía y PTAR particulares

- Frecuencia semanal de recolección de residuos sólidos en el casco urbano

De acuerdo con información suministrada por la empresa prestadora de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tenemos lo siguiente

# SUBCOMITÉ SISTEMAS DE INFORMACIÓN POBLACIÓN VICTIMA

A través del Decreto 28 de 2017 se conformó el Subcomité de Sistemas de Información, instancia de decisión y coordinación en cuanto al flujo e interoperabilidad de información de víctimas, sistemas de información, aspectos técnicos, y de infraestructura, encargado de los procesos de caracterización, identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación a las que han accedido la población víctima.

Según datos de la Unidad de Víctimas en Chía están localizadas cerca de 2610 personas, reporte que difiere con los datos obtenidos de las caracterizaciones municipales, con los cuales se han identificado 1737 personas.

| Municipio | Año Encuesta | Hogares | Personas |
| --- | --- | --- | --- |
| CHIA | 2014 | 1 | 2 |
|  | 2015 | 150 | 540 |
|  | 2016 | 183 | 707 |
|  | 2019 | 152 | 458 |
| Total |  | 486 | 1707 |

En la bases de datos de la Unidad de víctimas reportan información por hecho victimizante asociado con el presunto autor, adicionalmente muestra datos alusivos al total de eventos y al total de personas afectadas.

| HECHO | Personas |
| --- | --- |
| Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos | 1 |
| Homicidio | 41 |
| Abandono o Despojo Forzado de Tierras | 5 |
| Amenaza | 154 |
| Sin información | 3 |
| Lesiones Personales Psicológicas | 2 |
| Desplazamiento | 1173 |
| Desaparición forzada | 8 |
| Secuestro | 4 |
| Delitos contra la libertad y la integridad sexual | 3 |
| Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles | 19 |

El fenómeno de desplazamiento forzado en el país por consecuencia del conflicto armado es una problemática del orden nacional que a nuestros territorios afecta directamente sea por expulsión de personas o por recepción.

En este sentido y en concordancia al Artículo 48 de la presente Ley, el Municipio viene desarrollando desde el año 2012, jornadas de caracterización para mantener un registro municipal de personas víctimas y con fichas diseñadas por la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de Planeación se trata de evidenciar la situación actual de la población en esta condición; con el propósito de establecer sus condiciones actuales en el territorio y tratar de ofrecer parte de los derechos que le fueron limitados.

Teniendo en cuenta que el Artículo 48 señala que la información se consignará en un formato único de uso obligatorio, la Red Nacional de Información RNI, dispuso a las entidades territoriales del aplicativo Sistema nacional de información de victimas V1.0, a partir del año 2015 y en el municipio se implementó este sistema, en la jornada desarrollada del 7 al 11 de julio en la casona Santa Rita, en el año 2016 en las instalaciones de la antigua sede del SENA y para el año 2019 se realizó el proceso en la Concha Acústica municipal en el mes de febrero.

Con este nuevo sistema se han caracterizado 486 hogares y 1737 personas, es importante continuar con esta herramienta como única fuente de información para lograr identificar la población real de víctimas en el territorio de Chía.

# Estructura poblacional

Del total de la población registrada en la caracterización en el municipio, se identificaron 108 niños en edades de 0 a 5 años, 149 entre 6 a 10 años, 139 de 11 a 15 años, 140 de 16 a 20 años y 103 entre 21 a 25 años. Se destaca que la mayor población se encuentra en las edades de 6 a 10 años.

Las diferencias importantes entre la proporción de hombres y mujeres se presentan en los grupos etáreos de 6 a 30 años. Es una población joven, donde el 56,5% se encuentra en edad estudiantil.

# DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS   PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Se realiza el estudio correspondiente para la definición de los sectores y los criterios que se tienen en cuenta para la distribución de los recursos por sectores de la siguiente manera:

- Se tomo como fuente de información para la distribución de los recursos la bases de datos del Sisben certificada, estratificación municpal con corte al 31 de diciembre de 2017, los registrso administrativos de equipamiento municipal, en este último se seleccionaron usos culturales, educativos, institucionales, recreativos, de salud, seguridad y servicios y la participación porcentualm de la comunidad en el proceso de presupuesto participativo en las asambleas por sectores.

- Para la distribución de los recursos se incluyeron 5 criterios. Nivel del sisben, dimensiones de Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM), Estratificación socioeconómica, equipamientos públicos y partricipación ciudadana.

- Para el primer criterio de asignación se contempló el número de personas registradas en el Sisben con puntajes inferiores a 40 puntos, puntaje que permite identificar la población más vulnerable del municipio. Se asigna un peso porcentual de 10.

- Para el segundo criterio se incluyeron 13 de los 15 indicadores de pobreza multidimensional (IPM) referidos por el Departamento de la Prosperidad Social - DPS, los cuales se agrupan en cinco (5) dimensiones, este cálculo se realiza sobre los datos registrados en la base de datos del Sisben. Se indica un valor porcentual de 35.

- Para el tercer criterio se analiza la información de la base de datos de Estratificación socioeconómica por predio con uso residencial y en estratos 1 y 2. Se asigna un valor porcentual de 20.

- Para el cuarto criterio se analizó el numero de equipamientos publicos por sector teneindo como premisa que a menor numero de equipamientos mayor participación del presupuesto. Peso porcentual de 27.

- Para el quinto criterio se incorporó el el porcentaje de participación de la ciudadania por cada sector en las asambleas desarrolladas durante la vigencia 2017 y 2018, esta información fue aportada por la Oficina de Participación Ciudadana.

- Los cinco criterios suman el 100% del valor asignado y su distribución se refleja en la siguiente tabla:

# PLAN PARCIAL ACUERDO 017 DE 2000

La Dirección continua liderando el proceso e implementación del Plan Parcial adoptado mediante Decretos 037 de 2006 y 066 de 2007. A la fecha se han desarrollado 3 de las 5 Unidades de Actuación Urbanística.

En el plan parcial se estableció un área de espacio público de 3,2 hectáreas y 1,47 para vías, logrando incrementar la relación de espacio público de 8,4 M² x Hab; y para la zona de Mercedes de Calahorra de 0,3 M² a 2,75 M² x hab.

Para facilitar el desarrollo de las Unidades 1 y 3 se expidieron los Decretos 082 de 2018, 306 y 597 de 2019.

# CONSERVACIÓN CATASTRAL

Convenio Interadministrativo 4660 de 2016 de Conservación Catastral, el cual ha permitido incrementar la base gravable (Avalúo Catastral) del Municipio en un 6.7%, pasando de 9, 2 a 9.8  billones de pesos.

|  | Nro. de Predios | Incremento | % | Área Construida | Incremento | % | avalúo Catastral | Avalúo Catastral (Millones de Pesos) | Incremento | Incremento | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia 2012 | 33,313 |  |  | 4,190,254 |  |  | $ 2,275,354,798,500 | $ 2,275,354.80 |  |  |  |
| Vigencia 2013 | 34,177 | 864 | 2.59% | 4,318,322 | 128,068 | 3.06% | $ 2,416,940,629,700 | $ 2,416,940.63 | 141,585,831,200 | 141,586 | 6.22% |
| Vigencia 2014 | 35,489 | 1,312 | 3.84% | 4,409,575 | 91,253 | 2.11% | $ 2,677,264,281,200 | $ 2,677,264.28 | 260,323,651,500 | 260,324 | 10.77% |
| Vigencia 2015 | 39,531 | 4,042 | 11.39% | 6,057,192 | 1,647,617 | 37.36% | $ 8,904,260,407,200 | $ 8,904,260.41 | 6,226,996,126,000 | 6,226,996 | 232.59% |
| Vigencia 2016 | 40,385 | 854 | 2.16% | 6,053,959 | -3,233 | -0.05% | $ 9,206,795,928,500 | $ 9,206,795.93 | 302,535,521,300 | 302,536 | 3.40% |
| Vigencia 2017 | 42,985 | 2,600 | 6.44% | 6,305,458 | 251,499 | 4.15% | $ 9,711,333,074,000 | $ 9,711,333.07 | 504,537,145,500 | 504,537 | 5.48% |
| Vigencia 2018 | 44,140 | 1,155 | 2.69% | 6,388,224 | 82,766 | 1.31% | $ 9,439,592,639,000 | $ 9,439,592.64 | -271,740,435,000 | -271,740 | -2.80% |
| Vigencia 2019 | 45,184 | 1,044 | 2.37% | 6,470,509 | 82,285 | 1.29% | $ 9,820,193,414,500 | $ 9,820,193.41 | 380,600,775,500 | 380,601 | 4.03% |

# RETOS, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

Retos:

- Desarrollar aplicaciones móviles para capturar información en sitio e interactuar con el SIGEOChía en tiempo real.

- Lograr que las Empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios que operan en el territorio, homologuen sus bases de datos con el Sistema de información que soporta la estratificación socioeconómica del Municipio.

- Mantener actualizada y depurada la base de datos del Sisben en tiempo real y de manera sincronizada con el gobierno nacional.

- Crear un proceso de capacitación técnica a los servidores públicos de la Dirección en temas estadísticos, geográficos, sociales y económicos.

Lecciones:

- Los 102 usuarios de estratos 1 identificados en el programa social “Mínimo Vital” requieren del apoyo de la administración municipal para superación de pobreza, de manera integral con los restantes programas sociales.

- A través proceso de conservación catastral se logró actualizar el valor de los avalúos catastrales, en coherencia a la normatividad del municipio, beneficiando a 4620 propietarios en lo referente al valor del impuesto predial

Recomendaciones

- Interacción con la comunidad para la información geográfica y estadística del municipio

- Adoptar la realización de la nueva metodología de estratificación socioeconómica para la zona urbana del municipio.

- Adoptar la actualización de la metodología de estratificación socioeconómica para la zona Rural del municipio.

- Implementar la expedición de la nomenclatura a través del módulo establecido en el SIGEOChía

- Actualizar el ortofotomosaico del municipio a escala 1:1000, con restitución fotogramétrica, modelo digital de terreno.

- Actualizar y ajustar la red topográfica del municipio, acorde a los lineamientos del IGAC.