## Mapa de Riesgos de Corrupción
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Ítem | Dependencia/ Proceso | Riesgo | Causa | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción de Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | Porcentaje de Avance (%) | Observaciones
1 | Planificación Estratégica | Favorecimiento indebido a terceros mediante la aprobación o reglamentación de instrumentos de planificación, gestión del suelo o financiación que generen condiciones normativas sin el lleno de requisitos o con desviación de poder. | Ofrecimiento por parte de terceros de beneficios o incentivos a funcionarios que intervienen en la reglamentación de instrumentos de ordenamiento del territorio municipal. | Deterioro de la imagen institucional. Imposibilidad de concretar un modelo de ocupación sostenible y que responda al interés general Desgaste administrativo Desconfianza al interior de los equipos de trabajo Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Demandas en contra del Municipio | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Publicación de los actos administrativos en todos los medios oficiales disponibles Disponer de mecanismos de participación ciudadana Facilitar la denuncia e intervención ciudadana | Página web Cartelera dependencia Actas y registros de asistencia Buzón de sugerencias | Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | Por Evento | # de instrumentos de ordenamiento territorial publicados en medios oficiales de la administración/ # de instrumentos de ordenamiento territorial expedidos x 100 | 100% | En este periodo fueron expedidos en total nueve (9) actos administrativos así: Ocho (8) relacionados con legalización urbanística de asentamientos humanos, debidamente publicados y numerados bajo las resoluciones 2671,2672,2673,2674,2675,2676, 2677 y 2678 de 2020, por tratarse de asuntos de regularización urbanística son de interés general. Se puede verificar la publicación de estos en el siguiente link : https://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/ley-1712-transparencia/normatividad2/resoluciones De igual manera se expidió la circular No 007 del 07 de septiembre de 2020 de manera conjunta con la secretaria de Planeación, que corresponde a lineamientos de aplicación en materia de servicios públicos domiciliarios del POT, esta fue debidamente publicada y notificada a las dependencias responsables. Se puede consultar en el siguiente link https://www.chia-cundinamarca.gov.co/2020/Circulares/Circular%20007-2020%20Secretaria%20de%20Planeaci%C3%B3n.pdf Los actos administrativos expedidos han sido de carácter particular y concreto, no ha sido expedido ninguno de carácter general que amerite la activación de mecanismos de participación ciudadana amplios y en cuanto los tramites de legalización urbanística de asentamientos humanos no se ha expedido ningún acto de procedencia de legalización que implique la publicación en diario de amplia circulación conforme a lo previsto en el Decreto 1077 de 2015. Se adjunta de igual manera certificación de parte de la Oficina de prensa
[13 empty] | ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100 | 0% | No se ha materializado en el periodo ningún riesgo de corrupción.
|  | Expedición de conceptos de uso del suelo, reservas viales, norma urbanística, riesgo y otros relacionados con el ordenamiento territorial que favorezcan de manera indebida a particulares o que se expidan sin el lleno de requisitos. | Decisiones discrecionales y trafico de influencias | Generación de conceptos viciados que no corresponden con la normativa asociada a la Planeación Territorial Demandas en contra del Municipio Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Desconfianza hacia la dependencia | Rara vez | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Vistos buenos y firmas en los conceptos relacionados con el ordenamiento territorial, por parte del Director de la dependencia y del funcionario responsable del trámite | Archivo documental/conceptos y certificaciones | Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | Diario | # de conceptos y certificaciones emitidos por la dependencia con los correspondientes vistos buenos de parte del funcionario responsable y el director de dependencia/ # de conceptos y certificaciones emitidas por la dependencia X 100 | 100% | Se expidieron en el periodo un total de 611 conceptos y certificaciones, desagregados de la siguiente manera: 129 conceptos de reserva vial, 24 Certificados de riesgo, 255 conceptos de uso del suelo y 203 conceptos de norma urbanística. Las evidencias de los vistos buenos corresponden a igual numero y equivalen a los correos de envío a notificación por parte del Director de Ordenamiento Territorial. Todos los certificados y conceptos cuentan con el respectivo visto bueno por parte del Director de Ordenamiento territorial, aval emitido por correo electrónico, atendiendo a la emergencia sanitaria derivada del COVID 19. El funcionario responsable envía al Director el proyecto de respuesta, éste lo avala y firma y remite a el apoyo secretarial para su correspondiente notificación.
[13 empty] | (# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100. | 0% | No se ha materializado en el periodo ningún riesgo de corrupción.
|  | Intervención en el diligenciamiento de la ficha Sisen en favor de un tercero | Cobros asociados al trámite. | Desviación de recursos. | Probable | Moderado | Alto | Reducir el Riesgo | Rotar de forma periódica y aleatoria al personal que realiza las visitas en campo. | Matriz de Rotación de Personal | Director de Sistemas de Información y Estadística | Anual | Número de rotaciones mensuales por zona de cada inspector en seis (6) meses | 100% | Se encuentra soportado en la matriz de rotación de los inspectores.
Pérdida de credibilidad en la entidad.
Sanciones Disciplinarias
Exclusión de población necesitada de los programas sociales.
|  |  | Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente). | Desviación de recursos. | Probable | Moderado | Alto | Reducir el Riesgo | Efectuar muestreo aleatorio del sistema de información georreferenciado para corroborar que la ficha del Sisben se encuentre debidamente diligenciada. | Registro Fotográfico, Georeferenciación, Formato Preestablecido | Director de Sistemas de Información y Estadística | Anual | (Número de Fichas diligenciadas correctamente / Número de fichas revisadas )*100 | 100% | Se realizaron visitas aleatorias para determinar la coherencia de los datos diligenciados en la ficha con respecto al lugar de habitación del solicitante.
Pérdida de credibilidad en la entidad.
Sanciones Disciplinarias
Exclusión de población necesitada de los programas sociales.
|  | Intervención al efectuar visitas en los procesos para expedir el certificado de Estratificación, Nomenclatura, uso de suelos y conceptos de inspección urbanística para beneficiar a un tercero | Cobros asociados al trámite. | Desviación de recursos. | Probable | Moderado | Alto | Reducir el Riesgo | Rotar de forma periódica y aleatoria al personal que realiza las visitas en campo. | Matriz de Rotación de Personal | Director de Sistemas de Información y Estadística | Anual | Número de rotaciones mensuales por zona de cada inspector en seis (6) meses | 100% | Se encuentra soportado en la matriz de rotación de los inspectores.
Pérdida de credibilidad en la entidad.
Sanciones Disciplinarias
Creación de establecimientos comerciales fuera de la norma
|  |  | Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente). | Desviación de recursos. | Probable | Moderado | Alto | Reducir el Riesgo | Efectuar muestreo aleatorio en el aplicativo web para corroborar que la información corresponda al predio y a la solicitud realizada, para tener mayor control en los sistemas de información. | Registro Fotográfico, Georeferenciación, informe en el formato Preestablecido | Director de Sistemas de Información y Estadística | Anual | (Número de predios asignados correctamente / Número de predios revisadas )*100 | 100% | Se realizaron visitas aleatorias para verificar la correspondencia del predio con respecto a la solicitud de certificado de nomenclatura y constancias de estratificación, se advierte que para las solicitudes de uso de suelo y norma urbanística no se reciben peticiones de visita en campo desde marzo del presente año.
Pérdida de credibilidad en la entidad.
Sanciones Disciplinarias
Creación de establecimientos comerciales fuera de la norma
|  | Direccionamiento en el proceso precontractual a favor de terceros. | Debilidades en la etapa de planeación, que facilitan la inclusión en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente. | Demandas a la Entidad | Posible | Moderado | Alto | Reducir el Riesgo | Revisión detallada de los documentos precontractuales | Formato de evaluación de los documentos precontractuales | Director de Sistemas de Información y Estadística | Semestral | No de procesos precontractuales revisados y validados / No de procesos precontractuales efectuados | 100% | Todos los procesos precontractuales se ajustaron de acuerdo con las observaciones realizadas por la oficina asesora de contratación y consignadas el formato de calidad GEC-FT-59-V2.
Detrimento patrimonial
Procesos Disciplinarios, fiscales, penales
|  |  | Falta de conocimiento y experiencia en el personal que maneja la contratación . | Detrimento patrimonial |  |  |  |  | Socialización Periódica del Manual de Contratación de la Entidad | Planillas de Asistencia y Actas de Reunión | Director de Sistemas de Información y Estadística | Semestral | Número de personas capacitadas / Número de personas responsables de procesos contractuales | 66.67% | Se dio avance de acuerdo con las capacitaciones adelantadas por la oficina asesora de contratación.
Demandas a la Entidad
Procesos Disciplinarios, fiscales, penales
|  |  | Excesiva discrecionalidad, facilitando la información a un número determinado de proponentes . | Demandas a la Entidad |  |  |  |  | Garantizar una adecuada publicación de convocatoria para la oferta | Validación SECOP | Director de Sistemas de Información y Estadística | Semestral | Número de procesos contractuales publicados | 100% | Todos los procesos precontractuales se llevaron a buen término y se encuentran debidamente publicados en el SECOP.
Detrimento patrimonial
Procesos Disciplinarios, fiscales, penales
2 | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Incumplimiento en la Ejecución de Contratos o proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación | * Planificación inadecuada de la infraestructura existente para la implementación de nuevos proyectos. * Ausencia de seguimiento a los informes de ejecución de los contratos o convenios * Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere. | *Sobrecostos para administración por incumplimiento y prorrogas por falta de coordinación y supervisión *Entorpecer el desarrollo de actividades de investigación, Desarrollo e innovación de la oficina TIC *Posible detrimento patrimonial | Raro | Mayor | Moderado | Reducir | * Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto *Verificar el cumplimiento de las características del proyecto *Seguimiento a los planes de calidad establecidos por los contratos | Informe de evaluación al cumplimiento del contrato | Jefe Oficina TIC | *En la etapa de estructuración de contratos *Según cronograma y cada vez que se apruebe un proyecto | *Eficacia (Número de actividades cumplidas / Número de actividades del contrato) *100 | 100% | Se llevaron a cabo las actividades planeadas para los contratos de OPS y se realizó por subasta inversa la adquisición de suministros y elementos tecnológicos. | 48
|  | Alteración de la información de los aplicativos web de la alcaldía municipal de Chía | * Alteración de información para el beneficio de un tercero * Falta de socialización de la política general de seguridad de la información | * Perdida de la integridad de la información. * Alteración de la información. | Probable | Catastrófico | Moderado | Reducir | Implementar la política general de seguridad de la información. Implementar la política de control de acceso. Elaborar e implementar el procedimiento para la gestión de usuarios. | Correos electrónicos y listados de asistencia a sensibilización de uso de políticas de seguridad de la información | Jefe Oficina TIC | Continuo | (Número de funcionarios capacitados en la política de seguridad de la información vs Número de funcionarios de la alcaldía municipal de Chía) * 100 | 100% | La política de seguridad de la información se encuentra actualizada y subida a intranet. Se socializó también la política a través de correo electrónico a los funcionarios activos en la plataforma. Se programó capacitación la cual se realiza en el mes de diciembre.
3 | Participación Ciudadana | Posibilidad de omitir el cumplimiento de requisitos en el proceso de inspección, vigilancia y control con el fin de recibir un beneficio a nombre propio. | Las políticas de control del proceso son deficientes. | Genera problemáticas al interior de las Organizaciones comunales y falta de credibilidad de la entidad ante la comunidad. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir el riesgo | Desarrollo de Mesas de trabajo con el personal auditor para verificar el debido proceso de Inspección, Vigilancia y Control. | Acta de Revisión de Procesos | Secretario de Participación Ciudadana y acción comunitaria | Mensual | (Número de Auditorias de Inspección, Vigilancia con errores/(Número de Auditorias de Inspección y Vigilancia revisadas) *100 | 100% | Se realizaron las siguientes acciones: * Solicitud a las Organizaciones comunales de entrega de documentación correspondiente a la vigencia de 2019 y primera asamblea de 2020, a través de la resolución 1130/20 *Distribución del equipo de juntas para realizar la revisión de documentos entregados por las Organizaciones comunales *Capacitación al equipo de juntas sobre aspectos que se deben tener en cuenta para la revisión de documentación resolución 1130 * Revisión de documentación y proyección de oficios informando a las OAC si la información se encuentra a satisfacción o faltan documentos y remisión por correo electrónico. *Seguimiento a entrega de documentación y solicitud de prorroga *Se llevaron a cabo (8) acompañamientos presenciales a las Organizaciones de Acción Comunal, El Cairo San Miguel, El Cedro, Siatá, San Francisco, Bachue, Fagua, Bachue y Yerbabuena Baja, asesorando frente a inquietudes documentación resolución 1130, depuración libros y libros de tesorería, entre otros. *Elaboración y actualización de procedimientos de IVC *Elaboración y ajustes formatos visitas IVC *informe recomendaciones del Ministerio del interior.
|  | Estudios previos y del sector que no cumplen con los requisitos técnicos, legales, y financieros y que son direccionados para favorecer a una persona en particular. | Falta de idoneidad del personal encargado de elaborar dichos estudios. Las capacitaciones que se dictan a los funcionarios son deficientes. | Demora en el proceso contractual. Declaración desierta del proceso. Incremento de costos operativos por inadecuada identificación de las necesidades. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar revisión de las hojas de vida para designar el personal con el perfil idóneo. Desarrollar capacitaciones permanentes del proceso de contratación estatal e implantación de políticas de autocontrol. | Documentación del procedimiento Listados de asistencia a capacitaciones | Secretario de Participación Ciudadana y acción comunitaria | Trimestral | (Número Capacitaciones desarrolladas / Número Capacitaciones programadas) *100 | 0% | Durante el último corte el equipo jurídico de la SPCAC no programo, ninguna capacitación. Sin embargo, continuo el seguimiento a las OPS existentes y se aplicó la rigurosidad necesaria a la nueva contratación (OPS y Mínimas Cuantías), verificando minuciosamente: requisitos técnicos, legales y financieros, según la normatividad vigente para estos procesos.
4 | Comunicación Estratégica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato | El valor del contrato genera intereses de terceros. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Sobrecostos. 3. Demandas y demás acciones jurídicas. 4. Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. 5. Investigaciones disciplinarias. | Moderado | Moderado | Débil | Reducir el riesgo | Modalidad de contratación que permita la pluralidad de oferentes. | Nomograma. Manual de contratación. SECOP Acta de capacitación y reunión | Jefe Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo | Semestral | Número de actividades de control realizadas / Número de actividades de control programadas | 100% | La oferta de contratación se publicó en página del Secop I y se aceptaron para estudio las ofertas recibidas.
|  |  | Ofrecimientos económicos por parte de los oferentes. | [5 empty] | Manejar tarifas establecidas por Colombia compra eficiente para evitar sobrecostos. |  |  |  |  | 100% | Debido al historia y a estudios de mercado se establecen tarifas en los contratos acorde al mercado.
|  |  | Intereses particulares. | [5 empty] | Generar pliegos de contratación que sean claros, con el fin de crear un direccionamiento de contrato. |  |  |  |  | 100% | Se publicaron pliegos con información amplia y suficiente acerca del servicio solicitado.
Carencia de controles en el procedimiento de contratación
|  |  | Insuficiente capacitación del personal de contratos | [5 empty] | Realizar capacitaciones de actualizaciones en contratación estatal |  |  |  |  | 100% | Los funcionarios encargados del tema participaron en las diferentes capacitaciones dadas por la Oficina asesora de contratación durante el año.
|  |  | Desconocimiento de los cambios en la regulación contractual | [5 empty] | Realizar capacitaciones de actualizaciones en contratación estatal |  |  |  |  | 100% | Los funcionarios encargados del tema participaron en las diferentes capacitaciones dadas por la Oficina asesora de contratación durante el año.
5 | Gestión en Salud | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin expedir un concepto sanitario favorable | Desconocimiento por parte del los Administradores de los establecimientos de comercio respecto del derecho de solicitar visita de IVC y recibir concepto sin incurrir costos | 1. Afectación a la salud publica 2. Falta de credibilidad en la entidad publica 3, Investigaciones y sanciones disciplinarias, para el funcionario publico y el establecimiento comercial | Rara Vez | Moderado | Bajo | Reducir riesgos | Implementar estrategias de comunicación e información sobre la gratuidad en la expedición de conceptos sanitarios a los administradores de establecimientos de comercio a través de la oficina de prensa | evidencias de la publicación la estrategias usada | Director(a) Vigilancia y Control | Semestral | (estrategias ejecutadas / estrategias programadas) *100 | 100% | Se ha mantenido difusión de la información a través de página de la Alcaldía para comerciantes referente al no costo de visitas y conceptos sanitarios.
|  |  | Psicológicas del servidor publico y/o contratistas motivadas por insatisfacciones socio económicas | [5 empty] | Capacitaciones al personal del código único disciplinario en el momento de la firma del contrato | Acta y registro de asistencia | Secretario(a) de salud y Director(a) de Salud Publica - Director(a) Vigilancia y Control | Anual | (Profesionales capacitados/ Profesionales contratados)*100 | 100% | Se han realizado capacitaciones a todos los contratistas sobre la Ley 734 de 2002.
|  | Favorecimiento a terceros en procesos contractuales | Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos | 1. Bienes y servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad 2. Acciones, disciplinarias y fiscales a los servidores públicos y contratistas. | Rara Vez | Moderado | Bajo | Reducir riesgos | Dentro de la etapa de planeación realizado por la dependencia, se deberá verificar que lo que se contrata sea directamente proporcional a las necesidades básicas que se identificaron los estudios de necesidad de contratación. | Lista de chequeo de verificación | Secretario(a) de salud y Director(a) de Salud Publica - Director(a) Vigilancia y Control | Trimestral | (Documentos precontractuales revisados y numero de contratos efectivamente celebrados)*100 *Eficacia | 100% | La Secretaría de Salud y sus Direcciones de Salud Publica y de Vigilancia y Control realizaron la solicitud de contratación para dar cumplimiento a marco normativo y a lineamientos de orden nacional, deptal y m/cipal. (a la fecha se han realizado el proceso de contratación o realización de adiciones para los procesos en los que ya se terminó la ejecución de los contratos iniciales, de tal manera que se logre la armonización con el Plan de Desarrollo del presente gobierno, de igual manera se esta verificando el proceso de contratación para las direcciones dadas las nuevas necesidades encontradas con ocasión del fortalecimiento de los equipos para la atención de la Pandemia por COVID 19 además de las demás necesidades relacionadas con el desarrollo de las actividades que le competen a la Secretaría de Salud).
|  |  | Presiones indebidas | [5 empty] | Realizar revisión previa por parte del área técnica y del Grupo de Jurídica de la Secretaria de salud a todos los documentos que se presentan para el tramite de procesos de contratación. | Lista de chequeo de verificación | Secretario(a) de salud y Director(a) de Salud Publica - Director(a) Vigilancia y Control | Trimestral | (Documentos precontractuales revisados y numero de contratos efectivamente celebrados)*100 *Eficacia | 100% | Para toda la contratación de la Secretaría de Salud se realiza la revisión de la documentación precontractual para la posterior elaboración de los contratos.
[9 empty] | Capacitaciones al personal del código único disciplinario | Acta y registro de asistencia | Secretario(a) de salud y Director(a) de Salud Publica - Director(a) Vigilancia y Control | Anual | Profesionales capacitados | 100% | Se han realizado capacitaciones a todos los contratistas sobre la Ley 734 de 2002.
6 | Gestión Educativa | Direccionamiento de vinculación y ascensos de docentes a favor de terceros | Ofrecimientos económicos | Nombramientos, asensos o reubicaciones de docentes o directivos docentes sin cumplir los requisitos | Rara Vez | Mayor | Fuerte | Evitar el Riesgo | Revisar los actos administrativos de nombramiento o ascenso con los respectivos soportes, frente a los requisitos | Actos administrativos de nombramiento o ascenso con respectivo soporte Sistema Humano | Director(a) administrativo y financiero Secretario(a) de Educación | Cada nombramiento o ascenso | Eficiencia ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100 | 100% | Se revisaron los actos administrativos de nombramiento o los respectivos soportes, frente a los requisitos mínimos requeridos, igualmente se realizaron los nombramientos de docentes en período de prueba de acuerdo a la necesidad del servicio y según la lista de elegibles de concurso de méritos y realizar la respectiva revisión documental. Se implementó el sistema maestro para realizar los nombramientos de vacantes definitivas a través de este sistema y en lo concerniente a los cargos administrativos se realiza revisión de la hoja de vida de los vinculados en carrera administrativa para realizar encargos.
|  |  | Influencia e intereses personales para favorecer a terceros | Sanciones disciplinarias, fiscales o penales |  |  |  |  | Realizar nombramientos de docentes en período de prueba de acuerdo a la necesidad del servicio y según la lista de elegibles de concurso de méritos | Lista de elegibles concurso de méritos |  |  |  | 100%
|  | Giro de recursos a favor de terceros por servicios no recibidos | Carencia de control en el seguimiento | Pérdida de imagen institucional Pérdida de confianza en lo publico Detrimento patrimonial Enriquecimiento ilícito de terceros Investigaciones disciplinarias | Probable | Catastrófico | Fuerte | Evitar el Riesgo | verificar mensualmente el listado de asistencia y reporte de novedades de estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar firmada por los rectores de las IEO correspondiente. | Formato GE-FT-62-V1 CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES EN USO DEL SUBSIDIO DEL TRANSPORTE | Director(a) de Gestión Educativa | Mensual | Eficiencia ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100 | 100% | Se verifican mensualmente el listado de asistencia y reporte de novedades de estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar firmada por los rectores de las IEO correspondiente, realizando el seguimiento en SIMAT a los estudiantes que están matriculados y haciendo seguimiento al cargue de SIMPADE para identificar los estudiantes con riesgo de deserción.
[9 empty] | Retirar automáticamente el subsidio de transporte escolar de aquellos estudiantes que presenten ausencia injustificada de 10 días o mas durante el mes | Base de datos consolidada de beneficiarios del subsidio de transporte escolar SIMAT |  | Mensual |  | 100% | A los estudiantes que presentaron ausencias injustificadas por el termino de 10 días o mas , se le retiró automáticamente el subsidio de transporte escolar.
|  |  | Excesiva discrecionalidad | [5 empty] | Socializar a IEO el proceso con respectivo cronograma, para que esta sea informada a los padres de familia y publicada en cada Institución | Lista de asistencia o soportes de socialización a IEO |  | Anual |  | 100% | En aras de socializar a las IEO el proceso con respectivo cronograma, se desarrollaron estrategias que buscaron la divulgación de la información en estos temas a los padres de familia y la publicación de las mismas en cada una de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio.
|  | Favorecimiento de terceros en el direccionamiento de la contratación | Desconocimiento del proceso y normatividad para adelantar los procesos contractuales | Beneficios económicos a favor de terceros Aplazamiento o declaración de desierto de un proceso Malversación de recursos Investigaciones penales y /o disciplinarias Detrimento en el patrimonio | Rara Vez | Catastrófico | Fuerte | Evitar el Riesgo | Desarrollar Plan de capacitación en temas contractuales | Listados de asistencia | Secretario(a) de Educación | Anual | eficacia (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | 100% | Los procesos contractuales, que se adelantan en la SEM se encuentra dentro del plan de contratación, con el complimiento de los requisitos materiales y formales establecidos en la norma. En virtud de los principios de publicación y transparencia todas las actuaciones que se surten dentro de estos procesos son divulgados en las plataformas electrónicas establecidas por el gobierno nacional para tal fin. Así mismo, en la etapa de ejecución contractual, se solicita a los contratistas el reporte de las evidencias propias con las que se verifique la ejecución de las actividades (Registros fotográficos, videos, planillas, facturas, certificaciones, copias de documentos generados, entre otros. Como protocolo ante la posible materialización del riesgo, ha establecido como ruta de seguimiento, que en caso que se pretenda ejercer presión de terceros en temas contractuales de la SEM, se debe Informar inmediatamente a los funcionarios competentes (Jefe Inmediato, Oficina de Contratación, Control Interno), para que sean estos quienes adopten en el marco de sus competencias las actuaciones a que haya lugar.
|  |  | Adquisición inadecuada e innecesaria de bienes o servicios. | [5 empty] | Verificar el cumplimiento del plan de contratación | Plan de contratación |  | Semestral |  | 100%
|  |  | Tráfico de influencias | [5 empty] | Desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas contractuales | SECOP |  | Según tipo de contratación que aplique |  | 100%
7 | Gestión de Gobierno y Seguridad | Protección al Consumidor Dilación injustificada de procesos para favorecer a un tercero | Falta de control en la ejecución del proceso de protección al consumidor | Los consumidores no reciban oportunamente respuesta y/o solución a su reclamación | Posible | Mayor | Alto | Reducir el Riesgo | Solicitar informes del estado de cada proceso | Informe del estado de cada proceso | Secretario(a) de Gobierno | Trimestral | Número de procesos que incumplen términos legales/ Número total de procesos | 0% | Todos los procesos se encuentran en termino y han sido objeto de actuaciones de ivc.
|  | Favorecimiento de terceros en el direccionamiento de la contratación | Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos | 1. Bienes y servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad 2. Acciones disciplinarias y fiscales a los servidores públicos y contratistas 3.Detrimento en el patrimonio | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | Dentro de la etapa de planeación realizado por la dependencia, se deberá verificar que lo que se contrata | Listados de chequeo de verificación | Secretario(a) de Gobierno | Semestral | Procesos precontractuales revisados / número de contratos efectivamente celebrados | 100% | En el período comprendido de septiembre a diciembre de la vigencia 2020, se celebraron un total de 42 contratos. Cabe aclarar que tres procesos se modificaron por lo siguiente: - El contrato 154 de 2020, sufrió una modificación, debido a precios elevados durante su celebración, el contrato 137 de 2020, también se modificó debido a que algunos ítems no se pudieron realizar por la pandemia. - El contrato 570 de 2020 se modificó debido a una circunstancia objetiva que cambió las condiciones de los elementos a entregar.
|  |  | Presiones indebidas | [5 empty] | Realizar revisión previa por parte del área técnica y del Grupo de Jurídica de la Secretaria de Gobierno a todos los documentos que se presentan para el tramite de procesos de contratación.
|  | Centro de Conciliación Posibilidad de recibir dádivas en los procesos de conciliación para favorecer a terceros | Incumplimiento del procedimiento legal establecido para las conciliaciones | Vulneración al debido proceso y fallos en contra de la persona afectada | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Revisar el programador de audiencias | Programador de audiencias digitalizado | Director(a) de Derechos y Resolución de Conflictos | Trimestral | Número de conciliaciones sin el debido proceso/ Número de conciliaciones solicitadasX100 | 0% | Se recibieron durante el periodo reportado 157 solicitudes de conciliación, de las cuales 24 de fueron desistidas, las demás fueron realizadas dentro de los términos legales.
[9 empty] | Revisión de actas y constancias expedidas por el conciliador, según los casos programados. | Actas y constancias |  | Trimestral
[9 empty] | Informes de gestión, para verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas. | Informes de gestión de los conciliadores |  | Trimestral
|  | Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular con la autorización de eventos sin el lleno de los requisitos | Incumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad vigente | 1. Realizar el evento sin los estrictos controles, generando riesgo para la comunidad en su integridad personal y posibles respuestas inoportunas para la atención por parte del Municipio 2. El Municipio deja de percibir ingresos | Posible | Mayor | Alto | Evitar el Riesgo | Verificación por parte del profesional de Secretaría de Gobierno del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución 1851 de 2014 | *Documentos aportados por el solicitante *Lista de chequeo *Actas de comité de conocimiento de eventos masivos y no masivos aprobadas | Comité de conocimiento de eventos masivos y no masivos | Trimestral | Número de eventos aprobados sin lleno de requisitos/ Total de solicitudes de eventos | 0% | De Septiembre a diciembre se recibieron 19 solicitudes de permiso para eventos, los cuales fueron aprobados en Comité de eventos y se expidieron los respectivos conceptos.
|  | Cobro por parte de funcionarios de bomberos por la prestación de servicios de ambulancia | Falta de control en las solicitudes del servicio de ambulancia y en la prestación del mismo | La comunidad no pueda acceder al servicio de ambulancia de forma gratuita Deterioro en el estado de salud del solicitante | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir el Riesgo | 1. Verificación por parte del Jefe de Bomberos de las solicitudes y la prestación de los servicios 2. Informes de prestación del servicio de ambulancia | 1.Planillas de la prestación del servicio 2. Informes | Supervisor de contrato | Semestral | Número de casos de cobro de servicio identificados | 0% | No se recibieron quejas de cobro por servicio de ambulancia.
8 | Gestión Urbanística | Expedición de licencias a favor de terceros sin el lleno de requisitos normativos | Falencias en el proceso de revisión urbanística, arquitectónica, estructural y jurídica en sus diferentes instancias | 1.Apertura de procesos disciplinarios 2. Demandas y/o acciones jurídicas | Rara vez | Catastrófico | Débil | Evitar el Riesgo | 1. Realizar capacitaciones permanentes sobre las normas 2. Realizar mesas de trabajo internas que permitan aclarar conceptos | 1. Planillas de asistencia y actas de las capacitaciones. 2. Actas de las mesas de trabajo | Director (a) de Urbanismo | Trimestral | (# número licencias con visto bueno / número de Licencias expedidas) x 100 | 33% | En el periodo no se materializó el riesgo, los archivos se encuentran físicos en la oficina - gestión del riesgo.
|  |  | Excesiva discrecionalidad |  | Rara vez | Catastrófico | Débil | Reducir el Riesgo | 1. Emitir circulares técnicas a nivel interno que permitan aclarar lineamientos 2. Implementar un proceso de revisan de media para evitar errores en la expedición de las licencias urbanísticas. | 1. Circulares. 2. Formatos de revisión | Director (a) de Urbanismo | Trimestral |  | 33% | Teniendo en cuenta la emergencia nacional por el covid 19 y la urgencia manifiesta dentro de nuestro municipio, la Dirección de Urbanismo realizo una serie de planteamientos para lograr tareas con el equipo de la Dirección, con el fin de mitigar y evitar los casos de corrupción, los cuales fueron trabajo dirigido desde la casa, formato de los diligenciamiento en línea, manejo de correspondencia y archivo susceptibles a confidencialidad conforme al manejo de archivos consolidado en formato de entrega y recibo de documentos. Para evitar la perdida y fuga de información por el trabajo en casa de cada los funcionarios el cual reposa en el drive .
9 | Gestión de Obra Pública | Elaboración de contratos con pliegos de condiciones manejados. | 1. Presiones para la elaboración y legalización de contratos con pliegos manipulados de manera indebida. 2.Error por omisión o por acción en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos del contrato. 3. incumplimiento de los requisitos legales vigentes. | 1. Desgaste administrativo 2. Incumplimiento de la Ley 3.Posible detrimento de los recursos públicos | Posible | Catastrófico | Moderado | Evitar el Riesgo | 1. Informes mensuales de los contratos suscritos 2. Hacer seguimiento a la adjudicación de los contratos 3. Implementación gradual del uso de Pliegos Tipo 4. Evaluación simultanea con más de un Profesional de Ofertas para Contratos con Valor Superior a la Mínima Cuantía | Informe de Seguimiento de Gestión Precontractual Actas de Evaluación de Ofertas | Secretario(a) de Obras Públicas, Director(a) de Infraestructura, Director(a) Oficina Programación. Supervisores de los contratos | Trimestral | (Número de Contratos con Denuncias y/o Hallazgos Fiscales / Número de Contratos suscritos) x 100 | 100% | Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre del presente año, la Secretaria de Obras Publicas suscribió seis (06) contratos; a la fecha no ha recibido denuncias y/o hallazgos fiscales de los contratos suscritos.
|  | Incumplimiento de las condiciones técnicas de los alcances del objeto contractual | 1. Falta de seguimiento y control de las obras por parte del supervisor y/o interventor. 2. Desconocimiento de las obligaciones especificas del contratista. 3. Desconocimiento de las obligaciones especificas del supervisor e interventor. | 1. Desgaste administrativo 2. Incumplimiento de la Ley 3.Posible detrimento de los recursos públicos | Posible | Mayor | Moderado | Evitar el Riesgo | 1. Seguimiento a las obras por parte del supervisor mediante comités de obra. 2. Dar a conocer las obligaciones en el momento de la firma del contrato y en los comités de obra. 3. Socializar las responsabilidades a los supervisores y interventores. 4. Capacitación a Supervisores en seguimiento de contratos | Actas de Comités Actas de Capacitación | Secretario(a) de Obras Públicas, Director(a) de Infraestructura, Director(a) Oficina Programación. Supervisores de los contratos | Cada vez que se realice comité de obra | Número de obras sin cumplimiento de condiciones técnicas / Total de obras entregadas) x 100 | 100% | Durante el periodo correspondiente entre los meses de septiembre-diciembre se liquidaron cinco (05) contratos, los cuales fueron recibidos a satisfacción por los supervisores y con el cumplimiento de las condiciones técnicas del mismo, de acuerdo a lo estipulado en las correspondientes actas de recibo técnico y de liquidación. Tampoco se han recibido quejas o denuncias por parte de la comunidad o entes de control, referente a los contratos liquidados durante este periodo.
|  | Aprobación de Ítems No Previstos con sobrecostos | 1. Presentación de cotizaciones elevadas de insumos (materiales, maquinaria, equipos, mano de obra) y/o rendimientos inadecuados, para la elaboración de APUS-No previstos. 2. Inexistencia de un procedimiento claro que permita establecer de manera controlada y concertada los APUS-No previstos, entre los supervisores, interventores y contratistas. 3. Interés particular por parte del Interventor de beneficiarse y beneficiar al contratista de obra. | 1. Sobrecostos en los bienes y servicios adquiridos por el Municipio de Chía. 2. Detrimento de los recursos públicos | Posible | Mayor | Moderado | Evitar el Riesgo | 1. Delegar supervisores idóneos para cada contrato en particular. 2. Validar Análisis de Precios Unitarios de referencia de otras entidades oficiales. 3. Adelantar la formalización del Ítem No Previsto, mediante la aprobación del mismo en acta técnica motivada, con la participación del supervisor delegado del Municipio interventores y contratistas. 4. Hacer firmar los soportes de las especificaciones particulares y cotizaciones que soportan el Ítem No Previsto, tanto por los profesionales involucrados de la interventora como por los contratistas de obra. | Actas de aprobación de ítems no previstos de obra Actas de Comités | Secretario(a) de Obras Públicas, Director(a) de Infraestructura, Director(a) Oficina Programación. Supervisores interventores de los contratos | Cada vez que se realicen inclusiones de ítems no previstos de obra al presupuesto de los contrato de obra | ( Número de contratos ejecutados con sobrecostos/Número de contratos ejecutados) x 100 | 100% | Durante el periodo correspondiente entre los meses de septiembre a diciembre, la Secretaria de Obras Publicas liquidó cinco (05) contratos, (2019-CT-655, 2019-CT-656, 2020-CT-045, 2020-CT-248, 2020-CT-664), los cuales fueron recibidos a satisfacción por los supervisores y con el cumplimiento de las condiciones técnicas del mismo, de acuerdo a lo estipulado en las correspondientes actas de recibo técnico y de liquidación; durante este periodo la Secretaría de Obras Públicas adelanto la aprobación de ítems no previstos en obra a dos (02) contratos, los cuales fueron revisados y avalados por los supervisores, información que se puede corroborar en la carpeta anexa "3. Riesgo 3", especialmente en la subcarpeta "1. ACTAS DE ITEMS NO PREVISTOS".
10 | Gestión de Movilidad | Manipulación de trámites internos de tránsito y transporte para favorecer a un tercero | Personal de la Unión Temporal Circulemos Chía atiende al ciudadano por fuera de la ventanilla para realizar trámites sin autorización Debilidad en el procedimiento de recepción de documentos para la realización de los trámites de tránsito y transporte | Expedición de documentos de tránsito y transporte que no están acordes a la normatividad vigente Investigaciones y sanciones disciplinarias para el funcionario y la Administración Municipal Demora en la expedición de documentos de tránsito y transporte | Posible | Mayor | Alto | Reducir | Verificación de la atención al público en las ventanillas de CIRCULEMOS CHIA por parte del Director de Servicios de Movilidad Controlar la entrada y salida del personal de la unión temporal que atiende en ventanillas Apertura de la ventanilla 9 para el direccionamiento al usuario para la realización de los trámites de tránsito y transporte | Establecimiento de digitarnos para la atención al usuario y sus registros en sistema Software de control de salida y entrada del personal de la UT mediante biométrico Copia en disco duro de videos de las instalaciones de la Secretaria de Movilidad | Director de Servicios de Movilidad | Trimestral | Número de trámites aprobados por el Director / número de trámites radicados ante la secretaria de movilidad | 100% | El Avance de las acciones de control con corte a diciembre del presente año corresponde al 100% del total del año 2020 El indicador con corte al 30 de diciembre de 2020 se encuentra al 100% así: No. Tram. Aprobados. 10806 No. Tra. Radicados. 10806 Se adjunta como soporte, oficio de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por la Directora del Proyecto Unión temporal Circulemos Chía, mediante el cual informa los planes estratégicos implementados para eliminar el riesgo evidenciado en el presente plan, con relación a la gestión de los trámites de tránsito y transporte.
|  | Posibilidad de que los agentes de tránsito reciban dádivas y/o obsequios para favorecer a un tercero | Debilidad en los procedimientos para realizar operativos de transito y trasporte en el Municipio Debilidad en el proceso de asignación de comparendos para los agentes de transito | No se recaudan recursos correspondientes por las infracciones de transito cometidas Imposición de comparendo de tránsito con una codificación diferente que no corresponde a la infracción real | Casi seguro | Catastrófico | Extremo | Reducir el Riesgo | Control y acompañamiento a los operativos de movilidad por parte de la dirección de servicios de movilidad, bajo las directrices impartidas a los agentes de transito para revisar el proceso contravención que realizan | Planilla de operativos de transito dirigidos y supervisados por la dirección de servicios de movilidad, listado y planilla de turnos de agentes de tránsito asignado por zonas en municipio | Director de Servicios de Movilidad | Semanal | Numero de operativos en los cuales se realiza acompañamiento a los agentes para el control del transito | 100% | Durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2020 se han realizado 76 operativos, los cuales han tenido un 100% de acompañamiento y control por parte de los responsables del proceso de la Dirección de Educación Seguridad Vial y Control al Transito.
|  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por emitir fallo contravenciones que beneficie al infractor | Interés particular del funcionario Tráfico de influencia | No se da aplicabilidad a la normatividad legal vigente de tránsito de manera objetiva y transparente Procedimientos mal realizados Detrimento de los recursos públicos | Casi seguro | Catastrófico | Débil | Evitar el Riesgo | Revisión aleatoria de los fallos emitidos en favor del infractor, con el fin de verificar si la decisión emitida tuvo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos y se realizó la valoración probatoria correspondiente y en forma adecuada conforme al procedimiento establecido en la norma | Emisión de concepto emitido por el grupo jurídico de la Secretaría de Movilidad | Director de Servicios de Movilidad | Bimensual | número de fallos a favor del infractor revisados y aprobados/número de fallos a favor del infractor emitidos bimensualmente | 100% | Durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2020 se revisaron CINCO (5) fallos en favor del ciudadano los cuales fueron revisados de manera aleatoria, estableciendo una decisión final objetiva y ajustada a la norma.
|  | Favorecimiento de terceros en el direccionamiento de la contratación | Desconocimiento del proceso y normatividad para adelantar los procesos contractuales Adquisición inadecuada e innecesaria de bienes o servicios. Tráfico de influencias | Beneficios económicos a favor de terceros Malversación de recursos Investigaciones penales y /o disciplinarias Detrimento en el patrimonio | Rara vez | Catastrófico | Alto | Evitar el Riesgo | Desarrollar Plan de capacitación en temas contractuales Verificar el cumplimiento del plan de contratación Desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas contractuales | Listados de asistencia Plan de contratación SECOP | Secretario de Movilidad | Cada vez que se realicen procesos contractuales | Número de procesos contractuales celebrados / número oferentes recibidos | 100% | El avance del indicador con corte a diciembre 30 de 2020 es del 100% ya que los contratos celebrados se suscribieron acorde a las disposiciones y requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y todos los documentos contentivos que soportan dichos procesos se encuentran en la plataforma SECOP.
11 | Gestión Social para el Desarrollo | Incluir población que no cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiados en los Programas Sociales y perdida de cupos para la población que si cumple con los requisitos establecidos. | Preferencias políticas, familiares, amiguismo. Omisión por desconocimiento de los requisitos para acceder a los programas sociales | Distorsión de las prioridades, desvío de los recursos y falta de apoyo a todos los grupos vulnerables existentes en el Municipio. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Exigir los requisitos con soportes documentales. Fortalecimiento en el procedimiento de revisión de requisitos de acceso a los programas | Carpeta de cada usuario con la totalidad de los documentos requeridos para acceder a cada programa Lista chequeo de requisitos | Líder del Programa Social | Un año | (# de solicitudes con cumplimiento de requisitos / # de solicitudes recibidas) x 100 | 50% | El avance presentado se debe a la imposibilidad de atención presencial en los Programas Sociales, lo que dificulta tener los soportes documentales en medio físico, sin embargo, si hay una verificación previa del cumplimiento de requisitos a la totalidad de los usuarios por parte de la Dirección de Acción Social.
|  | Convocatorias de participación de grupos poblacionales en espacios a favor de intereses particulares | Ausencia de un procedimiento así como de un instrumento de seguimiento y verificación de información que se publique oportunamente | Se impide el beneficio para la totalidad de la población Perdida de credibilidad y/o confianza de las partes interesadas o ciudadanía Afecta la imagen de la entidad y funcionarios a cargo. Procesos disciplinarios y legales | Improbable | Moderado | Débil | Reducir el riesgo | Estandarización de procedimientos controlar las convocatorias de grupo poblacionales de acuerdo a los compromisos de la entidad | *Seguimiento a Procedimientos * lista de asistencia convocatorias * informes de los eventos realizados para difusión | Profesional con funciones de Seguimiento de la Dirección de Cultura | Semestral | (# de propuestas recibidas/ # propuestas asignadas)*100 | 100% | Se hizo seguimiento a las acciones del Plan Decenal de Cultura, teniendo en cuenta la información remitida por el coordinador de Fomento a las prácticas artísticas y el componente de comunicación y cultura digital y se realizar la entrega del informe diagnóstico sobre los avances del plan decenal de cultura de los años 2016-2019. Se remitió al Consejo Municipal de Cultura los insumos referentes a los documentos tales como informe diagnóstico del Plan Decenal de Cultura, primer reporte de avance presentado en el comité de política social y plan de acción 2021 del plan decenal de cultura. De igual forma se envió invitación a los miembros del Consejo Municipal de Cultura para desarrollarse sesión el día 12 de enero del 2020. Se realiza de cierre de las convocatorias viva la escena y enrunarte. se convocó de manera abierta y formal a cotizar y participar de los procesos contractuales encaminados a desarrollar la temporada de narración oral, aguinaldos veredales y la temporada de artes plásticas.
|  | Diseños de estudios previos direccionados y asignación de recursos e intervenciones con favorecimiento propio o a terceros. | Falta de pluralidad de cotizantes y oferentes en los diferentes procesos de contratación Carencia de un buen estudio de mercado a las diferentes empresas postuladas | Acciones judiciales frente a la entidad Investigación y sanciones disciplinarias | Improbable | Moderado | Débil | Reducir el riesgo | * Plan de Contratación * Actas de comité de contratación * Lineamientos Jurídicos | * Invitaciones formales a cotizar y participar de los diferentes procesos. * Actas de reuniones sostenidas con los actores interesados en participar en las cotizaciones y los procesos. * Cotizaciones de por lo menos tres actores interesados en el proceso contractual. | Profesional con funciones de Contratación de la Dirección de Cultura | Permanente, de acuerdo a elaboración de estudios previos | (# de propuestas recibidas/ # propuestas asignadas)*100 | 100% | Invitaciones formales a cotizar y participar de los diferentes procesos. Se celebraron los contratos 639-2020, 655-2020 y 615-2020 .
12 | Gestión de Desarrollo Económico | Solicitud de dádivas por parte del funcionario para la recepción del ganado sin su respectiva guía | Baja Capacidad de control por parte de la Administración Municipal | Sanciones sanitarias Detrimento patrimonial | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | Seguimiento por parte del funcionario de planta | Planillas de control | Profesionales pecuarios de carrera | Diario | (Número de acciones realizadas / Número de Acciones programadas) * 100 | 100% | La información de las acciones aplicadas reposa en un archivo digital además de los documentos físicos denominados guías de movilización animal, expedido por el ICA y estos a su vez se verifican en el aplicativo SIGMA, donde se evidencia la legalidad y originalidad de estos mismos documentos.
13 | Gestión del Medio Ambiente | Cobros por parte del servidor publico asociados a la solicitud de concepto de verificación de predios destinados a conservación en zona de reserva forestal, que buscan aplicar al descuento del impuesto predial a favor de un tercero | Desconocimiento de la normatividad ambiental | Favorecimiento de un tercero Deterioro del ecosistema detrimento patrimonial | Probable | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | Capacitación en normatividad referente a POT, | Formatos solicitud de visita, Soporte por medio del Arguis para corroborar áreas y predios, registro fotográfico del predio susceptible a descuento del predial. | Secretario(a) de Medio Ambiente | Semestral | *Eficacia Número de actividades de control realizadas / Número de actividades de control programadas | 73% | Se solicita a funcionarios encargados de cada riesgo los Formatos solicitud de visita, tanto los funcionarios como los contratista hacen verificación de asuntos ambientales por medio del Arguis, se hace una visita previa para tomar un registro fotográfico del predio susceptible a descuento del predial y posteriormente se hace el respectivo informe - Las evidencias son : soportes fotográficos, formulario de publicidad exterior visual, documentos anexos obligatorios, recibo de pago emitido por hacienda . formatos para el control de inventario, inventario del material existente y entregado en el vivero Municipal, el contratista encargado para visita a ecas a incrementado el numero de visitas e informes a las mismas ya que iniciando la pandemia no fue posible hacer un seguimiento constante.
|  |  | Falta de capacitación | [5 empty] | Capacitación en ARCGIS, que permita manejar adecuadamente la herramienta parta establecer el área exacta del lote destinado a conservación
|  |  | Por presiones indebidas | [5 empty] | Visto bueno del funcionario y la firma del secretario
|  |  | Carencia de controles | [5 empty] | Revisión previa por parte del asesor jurídico de la secretaria
Revisión final por parte de la secretaria de hacienda del concepto emitido por medio ambiente parta determinar si el predio es viable de acceder a la exención del impuesto predial
Visitas de seguimiento aleatorias a los predios destinados a la emisión del concepto
|  | Cobros de adendas por parte del servidor publico asociados a los permisos de publicidad exterior visual para favorecer un tercero | Desconocimiento de la normatividad para publicidad exterior visual | Favorecimiento de un tercero Deterioro del ecosistema detrimento patrimonial | Probable | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | Capacitación en normatividad referente | Soporte fotográfico, formulario de publicidad exterior visual, documentos anexos obligatorios, recibo de pago emitido por hacienda | Secretario(a) de Medio Ambiente | Semestral
|  |  | Falta de conocimiento del estatuto tributario | [5 empty] | Firma del secretario y asesor jurídico de la oficina
|  |  | Por presiones indebidas | [5 empty] | Seguimiento a la documentación exigida por la ley, y entregada para la instalación de vallas
|  |  | Carencia de controles | [5 empty] | Visita técnica de seguimiento
|  | Cobro de adendas por parte del servidor publico en los procesos de control ambiental tales como: seguimiento a Ecas y medición de ruido | Falta de ética profesional | Incumplimiento a la norma ambiental Deterioro del ecosistema | Posible | Mayor | Extremo | Evitar el riesgo | Visita técnica de seguimiento | Soporte fotográfico, formatos de solicitud de visita técnica | Secretario(a) de Medio Ambiente | Semestral
|  |  | Por presiones indebidas | [5 empty] | Visita de seguimiento por parte del Secretario en caso de quejas reiteradas
Carencia de controles
|  | Cobro de adendas por parte del servidor publico en la entrega de material vegetal que es gratuito para favorecer un tercero | Falta de ética profesional | Favorecimiento de un tercero Deterioro del ecosistema detrimento patrimonial daño ambiental | Probable | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | Seguimiento mensual al inventario del material vegetal | Soporte fotográfico, formatos de solicitud de visita técnica, formatos para el control de inventario, inventario del material existente y entregado en el vivero Municipal | Secretario(a) de Medio Ambiente | Semestral
|  |  | Por presiones indebidas | [5 empty] | Visita técnica de seguimiento tanto a los predios como al vivero
|  |  | Carencia de controles | [5 empty] | Actualización de formatos para el control de inventarios
14 | Gestión de Servicios Administrativos | Que el supervisor de los contratos asignados a la Dirección de Servicios Administrativos reciba dádivas o beneficio para favorecer incumplimiento de las condiciones establecidas. | *Falta de controles a la supervisión. * Desconocimiento de la normatividad | *Detrimento *Investigaciones disciplinarias, fiscales *Desviación de recursos | Probable | Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Seguimiento esporádico de verificación de los recursos adquiridos. | Registro de ingreso almacén y/o informe de prestación del servicio. Informes de supervisión. | Director de Servicios Administrativos | Trimestral | Eficacia (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x 100 | 100% | Para enfrentar el riesgo actual se tienen 3 actividades de control: 1- Informe de supervisión de los contratos. De los contratos que actualmente la DSA tiene se cuenta con un informe trimestral por parte de cada supervisor de los mismos en el formato establecido por la Dirección de Contratación, el mencionado informe sirve como insumo para evaluar tanto el desarrollo del contrato como la normal inspección del supervisor a las actividades que se están contratando. 2- Registro de entradas y salidas de almacén (Cuando se trata de elementos) El registro de entradas y salidas del Almacén corresponde a la evidencia que permite identificar la existencia, trazabilidad y asignación o consumo de los diferentes elementos ingresados y asignados a la entidad, éste control se hace a través del Almacén General con la herramienta contable y de inventario. 3- Inspecciones periódicas no programadas a la normal ejecución del contrato Son inspecciones no programadas por parte del Director de la DSA mediante acciones concretas que permitan identificar el normal desarrollo de los contratos, la actividad de vigilancia y control por parte de los supervisores y la eficiente ejecución presupuestal. Nota: Frente a las diferentes actividades se anexa como evidencia: 1- Informe aleatorio de supervisión que se haya presentado a Contratación durante el periodo comprendido entre el mes de Agosto hasta el mes de Diciembre. 2- Entradas y salidas seleccionadas aleatoriamente para control de ingreso y salida (En éste caso el reporte del Almacén general es referente al consumo de combustible del cuál se anexa el paquete de documentos enviados para pago) 3- Matriz de trazabilidad inspecciones periódicas no programadas.
15 | Gestión de Contratación | Que vencido el término fijado en los cronogramas para recepción de propuestas se permita allegar otra propuesta dentro de los procesos de bienes, obras o servicios que adelanta la Dirección de Contratación para favorecer a un tercero. | Omisión del procedimiento en el cronograma fijado en las diferentes etapas de acuerdo a la modalidad de contratación | Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales por parte de los distintos entes de control Falta de credibilidad y perdida de confianza en la Administración Municipal Demandas ocasionales No cumplimiento e insatisfacción de la necesidad a suplir por parte de la Administración Municipal | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Verificar y prevenir que en la etapa de cierre se altere el registro de propuestas vencido el término para la presentación de las mismas. | Iniciado el término de recepción de las propuestas se diligenciara un formato de la entrega de las mismas y vencido el término de recepción se subraye el formato dando cierre al recibo y se dé inicio a la audiencia de cierre con presencia de los participantes, de igual manera se deberá publicar el formato y al acta de cierre, en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. | Se realiza como medidas de control el formato de recepción de propuestas, el acta de cierre, el formato de proponte asistentes a la audiencia y la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. | La secretaria que realiza la recepción de las propuestas, el profesional especializado o los profesionales universitarios o los contratistas abogados que apoyan los procesos y el Director de contratación deberán a la hora del cierre subrayar el formato de cierre y no permitir ingresar más propuestas al proceso, adelantar la audiencia de cierre y publicar los documentos en el SECOP. | Semanalmente | (No. de procesos / No. de actas de cierre)*100 | 100% | Se ha venido realizando la recepción de las propuestas subrayando el formato de cierre sin permitir que se ingresen más propuestas al proceso, se adelanta la audiencia de cierre y se publican los documentos en el SECOP.
|  | Que se permitan modificaciones a las propuestas allegadas dentro de los procesos de bienes, obras o servicios que adelanta la Dirección de Contratación para favorecer a un tercero. | Que los funcionarios de la Dirección de Contratación acepten ofrecimiento o dádiva para favorecer a un tercero permitiendo modificar la propuesta | Favorecer a un tercero permitir modificar las propuestas incumpliendo el debido Proceso establecido en la contratación estatal. | Rara Vez | Catastrófico | Nivel extremo | Prevenir que en la etapa de cierre, evaluación se modifiquen las ofertas | En el acta de cierre se indicara el numero de folios y se mantendrá en custodia las propuestas evitando que se modifiquen las propuestas favoreciendo a un tercero | La medida de control el formato es el acta de cierre, y custodia de las propuestas. | El profesional especializado o los profesionales universitarios o los contratistas abogados deberán dejar establecido en el acta de cierre el número de folios y deberán custodiar las propuestas | Cada vez que presente apertura y cierre del proceso de contratación | (No.de ofertas/sobre las quejas o denuncias sobre alteración de ofertas )*100 | 100% | Se deja establecido en el acta de cierre el número de folios y se custodian las propuestas.
|  | Que exista la posibilidad de recibir una dadiva o un beneficio personal a través de la celebración de un contrato por vínculos o influencias provenientes en la entidad o con los funcionarios encargados de los procesos de selección. | 1. Que exista omisión de los funcionarios encargados de las evaluaciones de los distintos procesos de selección (selección abreviada, subasta inversa presencial, licitación pública, concurso de méritos ) permitiendo la habilitación del oferente en el proceso contractual, cuando exista una posible inhabilidad e incompatibilidad por parte de alguno de los miembros del comité designado. 2. Favorecimiento en las distintas evaluaciones contractuales por influencia política. 3. falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual | 1 Investigaciones (disciplinarias, fiscales, penales) por parte de los distintos entes de control. 2. Falta de credibilidad y pérdida de confianza en la administración Municipal. 3. Demandas ocasionales 4. No cumplimiento e insatisfacción de la necesidad a suplir por parte de la Administración Municipal. | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir se alleguen o se oculten documentos de las ofertas presentadas en los distintos procesos de contratación | El comité evaluador designado mediante resolución estará sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales. | La medida de indicar una posible inhabilidad e incompatibilidad se deberá manifestar a la Oficina de Contratación de manera oportuna mediante comunicación para adoptar las medidas del caso | El profesional especializado o los profesionales universitarios o los contratistas | Cada vez que presente apertura y cierre del proceso de contratación | (No de comunicaciones de posible inhabilidad e incompatibilidad / No de actos administrativos de apertura y designación de comité) *100 | 100% | El comité evaluador designado mediante resolución ha estado sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales.
16 | Gestión del Talento Humano | Manipulación de la información básica de las bases de datos de la Institución, para el otorgamiento de beneficios salariales afectando la liquidación de nómina | Debilidad o ausencia de controles en el procedimiento de liquidación de nómina | • Desviación de los recursos públicos asignados presupuestalmente | Rara Vez | Mayor | Alto | Reducir el Riesgo | Realizar prenóminas, confrontando la nómina con las novedades y sus soportes correspondientes de cada periodo. Verificar los valores detallados de la nomina | Entrega de informe mensual del área de Nomina | Director (a) de Talento Humano y Profesionales vinculados al proceso de nómina. | Mensual | Número de inconsistencias encontradas en la nómina / Número de verificaciones realizadas a la nómina) x 100 | 100% | Se realizó verificación y control a las 12 prenóminas efectuadas en el año 2020 adjunto prenómina de marzo, julio y octubre del año 2020.
• Detrimento patrimonial
• Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales
|  |  | Registrar valores en la nómina que aumente el devengado en beneficio de un servidor público | • Favorecimiento de terceros |  |  |  |  | Entrenamiento sobre el proceso y procedimientos de nómina | Listados de asistencia a los entrenamientos en temas de nómina |  | Semestral | Número de entrenamientos realizados / Número de entrenamientos programados) x 100 | 100% | Se trabaja de manera permanente en temas de capacitación y verificación del sistema de nómina con el operador .vía correo electrónico . Adjunto correos de visitas programadas y efectuadas.
• Generación de conflicto entre servidores públicos
|  | Vinculación de personal sin cumplir los requisitos exigidos para el cargo | • Omisión en la verificación de los requisitos mínimos exigidos de los cargos para la vinculación de personal | • Favorecimiento de terceros | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el Riesgo | Verificar el cumplimiento de los requisitos documentales según lo establece la norma. | Lista de chequeo con los requisitos exigidos para el nombramiento por la normatividad vigente para la respectiva validación. | Director (a) de Talento Humano y Profesionales vinculados al proceso de Talento Humano. | Cada vez que exista nombramiento | Número de verificaciones cumplidas / Número de cargos provistos) x 100 | 100% | De los 125 funcionarios vinculados en el año 2020, se realizó verificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento y posesión.
|  |  | • Ausencia o falencia en los controles dentro de proceso de vinculación de personal | • Personal no calificado para el desempeño de las funciones asignadas • Pérdida de legitimidad de la Administración • Sanciones disciplinarias • Creación de conflictos interadministrativos • Desigualdad en el acceso al empleo público |  |  |  |  | Verificación de los requisitos establecidos para tomar posesión, por parte del responsable. | Lista de chequeo con los requisitos exigidos para la posesión exigidos por la normatividad vigente para la respectiva validación. |  | Cada vez que exista nombramiento | Número de verificaciones cumplidas / Número de cargos provistos) x 100 | 100% | De los 122 funcionarios vinculados en el año 2020, se realizó verificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento y posesión.
17 | Gestión Documental | Que el colaborador de Gestión Documental reciba dádiva, beneficio o presente, ofrecido voluntariamente por el ciudadano o por un tercero, para el favorecimiento en el préstamo de documentos, agilizando o entorpeciendo el tiempo establecido para el proceso. | * Desconocimiento de normativa. * Falta de políticas y procedimientos Internas. * Falta de sensibilización en los funcionarios. * Carencia de controles y/o seguimientos. | * Sanciones Administrativas. * Sanciones Disciplinarias. * Perdida de la imagen institucional. * Procesos legales. | Casi seguro | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | *Identificar el personal autorizado para el préstamo de documentos. *Seguimiento esporádico a la trazabilidad de la solicitud de documentos. | *Formato de solicitud de préstamo de documentos. *Consecutivo de radicación y trazabilidad de la solicitud. | * Jefe de la Dependencia * Líder del proceso | Bimestral | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x 100 | 100% | Para enfrentar el riesgo actual se tienen 2 actividades de control: 1- Designación de las personas debidamente autorizadas para el préstamo de documentos. De acuerdo al procedimiento establecido "Procedimiento de consulta y préstamo de gestión documental" se define como responsable del proceso al grupo de Gestión Documental de la Dirección de Servicios Administrativos (El presente documento responsabiliza permanentemente al grupo de gestión documental). 2- Seguimiento a la trazabilidad de las diferentes solicitudes de préstamo de documentos a través de corrycom. Se emiten reportes de trazabilidad de préstamo de documentos para evaluar el flujo de solicitudes en fechas periódicas no programadas, solicitudes debidamente radicadas para así identificar exclusivamente las peticiones a responder según la herramienta de radicación "Corrycom". Nota: Frente a las diferentes actividades se anexa como evidencia: 1- Circular informativa interna 015 cuyo fin es el de implementar a través de comunicación oficial interna la aplicación del procedimiento de consulta y préstamo de documentos y los respectivos formatos. 2- Reportes de radicaciones con objeto "Solicitud préstamo de documentos" expedidas en determinado periodo tomado desde el mes de Agosto hasta el mes de Diciembre para identificar el volumen de documentos a prestar, éste indicador puede presentar variación con la puesta en marcha de los documentos en Kawak.
18 | Gestión Jurídica | Riesgo de corrupción -perdida o extravió de expedientes o procesos del archivo de la oficina de defensa judicial por conflicto de intereses y / o beneficio propio | Por omisión en su custodia. | Perdida de información , afectación al desarrollo del proceso, afectación a la imagen de la entidad, pérdida de credibilidad, lugar a procesos disciplinarios fiscales y penales | Rara vez | Mayor | Fuerte | Reducir el riesgo | El profesional y / o técnico administrativo encargado de los procesos judiciales se hará responsable del archivo y manipulación de dichos procesos. Se debe hacer el registro de los procesos en la base de datos y el control de la salida y entrada en el libro creado para tal fin | Base de datos - libro de registro - revisión aleatoria del archivo | Jefe Oficina Defensa Judicial | Diario | (Eficacia revisiones realizadas / revisiones programadas) x 100 | 100% | Sin Observación.
|  | Pérdida o extravío de documentos confidenciales del archivo de la oficina asesora jurídica por conflicto de intereses y / o beneficio propio | Por omisión en su custodia. | Pérdida de información, afectación al desarrollo del proceso, afectación a la imagen de la entidad, pérdida de credibilidad, lugar a procesos disciplinarios fiscales y penales | Rara vez | Mayor | Fuerte | Reducir el riesgo | El profesional y / o técnico administrativo encargado de los expedientes de la oficina asesora jurídica se hará responsable del archivo y manipulación. Se debe hacer el registro de los procesos en la base de datos y el control de la salida y entrada en el libro creado para tal fin. el préstamo y/o copia de los procesos expedientes se hará previa autorización del jefe de la oficina asesora jurídica | Base de datos - Libro de registro - revisión aleatoria del archivo | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Trimestral | (Eficacia revisiones realizadas / revisiones programadas) x 100 | 100% | Al realizar la revisión trimestral de la información, no se evidencia perdida o extravío de algún documento, por lo tanto no se generan observaciones.
19 | Gestión Fiscal | Conocimiento de los actos administrativos por parte de los contribuyentes o terceros antes de su notificación. | Debilidad en el proceso de custodia de los documentos proferidos por el grupo de ejecuciones fiscales | * Vulneración de la reserva legal de los documentos. *Desgaste administrativo e incumplimiento de los objetivos del proceso. * Los contribuyentes se asesoran de los funcionarios o de terceros antes de notificarse de los actos administrativos | Probable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Los funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda deberán firmar un documento de confidencialidad de la información que se maneja internamente, y jornada de sensibilización dando a conocer las implicaciones disciplinarias y penales que de su uso irregular se derivan. | 1.Documentosfirmados. 2.Soportedejornadadesensibilización. | Secretaría de Hacienda | Suscripción por cada Servidor Público de la Dependencia, cada vez que ingrese un funcionario nuevo a la Secretaria y 2 jornadas de sensibilización semestral. | Número de servidores públicos totales de S.Hacienda/Documentos de Confidencialidad suscritos | 100% | Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, teniendo en cuenta el estado de emergencia social, económica y ecológica del Gobierno Nacional, en la Secretaria de Hacienda, se adelantó las diversas gestiones de cartera, desde la modalidad de trabajo en casa y alternando con asistencia presencial en la dependencia con control de aforo. Sin embargo, de la consulta y sustanciación, de los procesos de cobro coactivo durante el periodo reportado, no se evidencio, alguna novedad en la planilla compartida en Google Drive con ocasión de irregularidades o incidencias relacionadas con la falta de documentación en el expediente o el conocimiento indebido y/o anticipado de esos documentos y decisiones a favor de terceros, ajenos al respectivo trámite y/o proceso de cobro coactivo.
|  | Acuerdos de pago sin el lleno de los requisitos legales | Omisión de los procedimientos establecidos en el estatuto tributario del municipio para otorgar facilidades de pago a los contribuyentes | * Vulneración del derecho a la igualdad frente a los demás contribuyentes. * Falta de control respecto de los compromisos a los que llegan los contribuyentes, lo cual impide su exigencia. * Actos administrativos sin el cumplimiento de requisitos legales que deben ser revocados por la administración y generan mayor desgaste | Probable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Cuando se expida una resolución de acuerdo de pago esta deberá ser revisada en su totalidad por el profesional especializado del grupo de ejecuciones fiscales o del grupo de fiscalización (según sea el caso) quien pondrá su visto bueno si este tiene todos los requisitos legales, luego pasará para la firma del Secretario de Hacienda- | Resolución con el respectivo visto bueno | Profesional Especializado del grupo de ejecuciones fiscales y del grupo de fiscalización | Cada vez que se expida una resolución de acuerdo de pago | Resoluciones proyectadas por el equipo de la Dirección de rentas/Resoluciones aprobadas con visto bueno | 100% | La Secretaria de Hacienda en cumplimiento de esta actividad de control del riesgo, a través del Grupo de Ejecuciones Fiscales, concedió dieciséis (16) facilidades de pago durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Régimen Tributario, previa evaluación de los Profesionales Universitarios en cada proceso y aprobación del Secretario, con los actos administrativos, relacionados a continuación; NO. RESOLUCION FECHA 1 2329 2/09/2020 2 2835 4/11/2020 3 2896 7/11/2020 4 2944 11/11/2020 5 2945 11/11/2020 6 2946 11/11/2020 7 3012 17/11/2020 8 3220 3/12/2020 9 3222 3/12/2020 10 3282 10/12/2020 11 3283 10/12/2020 12 3361 16/12/2020 13 3428 24/12/2020 14 3429 24/12/2020 15 3431 24/12/2020 16 3432 24/12/2020
|  | Giro de recursos a favor de terceros sin cumplimiento del pac y del derecho de turno. | Incumplimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja. | Giros sin autorización de pago. *Responsabilidad Disciplinaria. *Incumplimiento del derecho de turno | Probable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Consulta del PAC Programado por la Dirección de Tesorería Antes de Realizar el Giro correspondiente | Constancia de consulta de la Obligación antes de realizar el giro | Dirección de Tesorería | Cada vez que se realice un pago de obligación | No.De Giros realizados/Registro de consulta del PAC | 0% | No se realizó la actividad, debido a que aún no se ha implementado en el sistema HAS todo el control y seguimiento al PAC. Se programó, modifico el PAC durante el año 2020 pero no se realizo la validación antes de los giros.
|  | Favorecimiento indebido a terceros para la administración de recursos públicos | * Entregar a terceros información privilegiada que se maneja en los procesos de la gestión de inversiones. * Favorecer a una entidad financiera en los procesos de selección de las convocatorias que adelanta la DIRECCION DE TESORERIA, para la administración de los recursos públicos. | * Generar menores rendimientos financieros y favorecer a terceros. *filtración de información sensible de la Secretaría de Hacienda | Rara Vez | Mayor | Moderado | Reducir el riesgo | Los funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda deberán firmar un documento de confidencialidad de la información que se maneja internamente, y jornada de sensibilización dando a conocer las implicaciones disciplinarias y penales que de su uso irregular se derivan | 1.Documentosfirmados. 2.Soportedejornadadesensibilización. | Secretaría de Hacienda | Suscripción por cada Servidor Público de la Dependencia, Cada vez que ingrese un funcionario nuevo a la Secretaria y 2 jornadas de sensibilización semestral. | Número de servidores públicos totales de S.Hacienda/Documentos de Confidencialidad suscritos Tiempo | 80% | Se realizó socialización el día 18 de diciembre a los funcionarios y contratistas adscritos a la Secretaría de Hacienda de manera presencial para los que estaban en la oficina y a través de la plataforma meet para los que estaban en trabajo en casa. En esta socialización se explico las sanciones y consecuencias que pueden tener los funcionarios públicos por el favorecimiento indebido a terceros para la administración de recursos públicos, entre otras sanciones disciplinarias por faltas. Además se socializó el documento de confidencialidad para el conocimiento de todos, y posterior reunión individual con el Secretario de Despacho para la firma de cada uno.
20 | Gestión de Infraestructura | Gasto injustificado de combustible | Retirar de los tanques de los equipos el combustible sin autorización | Aumento en el gasto del presupuesto de esta actividad | Posible | Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Contar con el sistema de MICROCHIP para todos los vehículos y maquinaria Control de los sellos de seguridad antes y después del tanque Registro en una planilla del consumo de combustible y la postura de sellos | Planillas de control Registro de video | Director de Infraestructura | Trimestral | (# de actividades de control realizadas /# de actividades de control programadas) *100 | 100% | Durante este periodo la Dirección de Infraestructura programó 3 actividades de control para el abastecimiento de combustible, que consisten en: ACTIVIDAD 1. La implementación de microchips para la maquinaria y vehículos de la dependencia, ACTIVIDAD 2. La instalación de bridas o sellos de seguridad antes y después del tanqueo y ACTIVIDAD 3. El control del consumo de combustible mediante planillas de registro.
21 | Gestión Disciplinaria | Violación al debido proceso en el desarrollo de la función disciplinaria, a favor de un tercero | Desconocimiento del proceso y desatención en los términos procesales | 1) Ilegalidad de las decisiones | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | El director de oficina y los profesionales verifican continuamente las modificaciones que reciba la ley 734 de 2002 y demás normas concordantes con el fin de capacitarse para dar total aplicación y así evitar que haya ilegalidad en las decisiones y/o violación al debido proceso. En caso de materialización de la misma, el código único disciplinario da distintas posibilidades como lo son decretar nulidades de conformidad con lo estipulado en los artículos 143 y ss de la ley 734 de 2002 la cual puede ser decretada hasta antes del fallo; la revocatoria directa estipulada en los artículos 122 y ss de la ley 734 de 2002 se puede decretar hasta antes de ser proferido el fallo. Como evidencia se pueden hallar dentro de los procesos disciplinarios que adelanta la oficina las notificaciones pertinentes que hayan dentro de las distintas actuaciones que lugar aclarando dentro de las mismas y/o las comunicaciones sobre la procedencia de los recursos de apelación o reposición que se pueden interponer dependiendo de la etapa. Así mismo, y una vez que se hayan presentado o no el recurso de apelación cuando se traten de fallos sancionatorios las decisiones tienes que ser trasladadas a él nominador, toda vez que es el competente de realizar la ejecución de la sanción de conformidad con los artículos 172 y 173 del código único disciplinario. | Recursos motivados, pliegos de cargos, tasaciones de falta, archivos y fallos disciplinarios, ajustados a la norma y jurisprudencia | Director Control Interno Disciplinario - profesionales Universitarios | Diario | - - (# de notificaciones realizadas en debida forma/numero de autos y/o fallos proferidos)*100 -(# de recursos resueltos/# de recursos interpuestos)*100 -(# de ejecuciones de sanción/# de fallos sancionatorios)*100 **Eficiencia (# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo | 99.9% | A la fecha de presentación de esta matriz, se ha dado cumplimiento a los términos procesales dentro de cada uno de los expedientes y en al sentido se ha dado cumplimiento a l objetivo de cada etapa procesal.
[8 empty] | Evitar el riesgo | Los funcionarios sustanciadores de la Dirección de Control Interno Disciplinario en cada etapa de las actuaciones disciplinarias que se adelanten deben garantizar el derecho consagrado en el artículo 29 de la constitución política de Colombia, el debido proceso y el derecho a la defensa, enviando las comunicaciones y notificaciones en los tiempos establecidos por la ley, surtir cada etapa de la investigación en los términos establecidos, evacuar y estudiar las prueba solicitadas y recaudadas dentro de los expedientes. En caso de que se llegue a materializar la violación al debido proceso el despacho procederá a decretar la nulidad a todo lo actuado o a la actuación que haya afectado al debido proceso de conformidad con lo estipulado en los artículos 143 y ss. de la ley 734 de 2002. Como evidencia se puede encontrar dentro de los expedientes las citaciones de notificaciones enviadas dentro de los términos establecidos en los artículos 100 y ss. de la ley 734 de 2002. Así mismo, cuando no es posible contactar a los sujetos procesales el despacho garantiza el debido proceso solicitando a los diferentes consultorios jurídicos el apoyo por parte de un abogado de oficio de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 93 de la ley 734 de 2002. | Citaciones de notificaciones enviadas- solicitud de abogado de oficio dentro de los expedientes a los cuales no se les pudo notificar personalmente | Director Control Interno Disciplinario - profesionales Universitarios | Diario | - (# de citaciones de notificación realizadas en debida forma/numero de autos proferidos a los que haya lugar la notificación personal)*100 **Eficiencia((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo | 99.9% | En todos los expedientes se han librado las comunicaciones y notificaciones legales pertinentes, advirtiendo que las mismas, en el contexto de la declaratoria de estado de emergencia se han adaptado y practicado a la luz de lo dispuesto en el Decreto legislativo. 806 de 2020 en concordancia con lo dispuesto en la ley 734 de 2002.
|  |  | Omisión o extralimitación de actuaciones dentro de los procesos disciplinarios para beneficiar a alguno de los sujetos procesales. | 2) Impunidad de las investigaciones disciplinarias en las que haya lugar a sanción | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | Los funcionarios de la Oficina de control Interno Disciplinario deben mantener actualizado un cuadro digital compartido (drive) cada vez que se adelante una actuación dentro de los expedientes disciplinarios, además el jefe de la oficina reunirá a su equipo de trabajo cada mes con el fin de revisar el contenido total de los procesos disciplinarios que se estén adelantando, con el fin de verificar que se están evacuando y estudiando las pruebas decretadas en los diferentes autos, las pruebas aportadas por los quejosos, y las solicitadas por los investigados; así como no dejar vencer los términos establecidos para las distintas etapas indicados en la ley disciplinaria. En caso de hallar alguna prueba sin evacuar el profesional al cual le sea asignado dicho proceso deberá evacuar la prueba en el menor tiempo posible y siempre respetando los términos de ley para garantizar el debido proceso; si se llegase a materializar alguna irregularidad dentro de las etapas procesales del procedimiento disciplinario se procederá a decretar la nulidad a todo lo actuado o a la actuación que haya afectado al debido proceso de conformidad con lo estipulado en los artículos 143 y ss. de la ley 734 de 2002. Como evidencia se puede encontrar un cuadro compartido (drive) en el cual se anota el número del proceso, investigado, quejoso, dependencia, última actuación y estado actual en el que se encuentra el proceso disciplinario. | Actualización continua de las etapas procesales de cada uno de los expedientes activos en el despacho de control interno disciplinario | Director Control Interno Disciplinario - profesionales Universitarios | Semanal | *Eficacia - (# de procesos abiertos/# de quejas recibidas)*100 -(# de autos inhibitorios/ # de quejas recibidas)*100 **Eficiencia((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo | 99.9% | Se verifica periódicamente el avance procesal en cada expediente, teniendo en cuenta que las actuaciones de la dirección de control interno disciplinario se realizan de conformidad con la ley y los postulados éticos que enmarcan al servidor público, lo que permite dejar de lado la presencia de impunidad dentro de las actuaciones disciplinarias.
|  | Soborno | Situaciones típicas del Código Penal haciendo alusión a posibles o presuntos delitos como la concusión o el cohecho. | Afectación directa del procedimiento disciplinario y la responsabilidad personal, penal y disciplinaria para los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario que soliciten dadivas o beneficios a cambio de una actuación dentro del procedimiento. | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | El Jefe de la Oficina deberá colocar en conocimiento de las autoridades de carácter Penal Fiscalía General de la Nación el ofrecimiento de dadivas a los funcionarios de la oficina de control interno disciplinario o si el particular pone de presente si algún funcionario le solicito dadivas o algún tipo de beneficio para el o para otra persona por realizar alguna acción u omisión dentro de las actuaciones que se adelanten dentro de un expediente disciplinario. Como evidencia se puede constatar que no existen denuncias de carácter penal en contra de alguno de los funcionarios o de los funcionarios hacia algún particular y/o servidor que hay participado dentro de los procesos disciplinarios. | Inexistencia de denuncias penales en contra de un funcionario de la oficina. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Diario | *Eficacia - (# de denuncias de tipo penal en contra de los funcionarios de la oficina /numero de procesos abiertos)*100 **Eficiencia((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo | 100% | De conformidad con las actuaciones de l dirección de control interno disciplinario, durante la vigencia 2020, no se presentaron situaciones que pudieran materializar el riesgo de soborno dentro de las actuaciones disciplinarias, lo cual se evidencia en el correcto y legal actuar del equipo que conforma esta dirección.
|  |  |  | La responsabilidad penal respecto de los particulares y/o servidores públicos que ofrezcan dadivas a los funcionarios de la oficina de control interno disciplinario. | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | El Jefe de la Oficina deberá colocar en conocimiento de las autoridades de carácter Penal Fiscalía General de la Nación el ofrecimiento de dadivas a los funcionarios de la oficina de control interno disciplinario o si el particular pone de presente si algún funcionario le solicito dadivas o algún tipo de beneficio para el o para otra persona por realizar alguna acción u omisión dentro de las actuaciones que se adelanten dentro de un expediente disciplinario. Como evidencia se puede constatar que no existen denuncias de carácter penal en contra de alguno de los funcionarios o de los funcionarios hacia algún particular y/o servidor que hay participado dentro de los procesos disciplinarios. | Inexistencia de denuncias penales en contra de un particular y/o un servidor publico. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Diario | *Eficacia - (# de denuncias de tipo penal en contra de particulares /numero de procesos abiertos)*100 **Eficiencia((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo | 100% | A la fecha no se ha materializado el riesgo, toda vez que no se presentaron situaciones de ofrecimiento o conductas penales referentes al soborno por parte de particulares, haya los funcionarios d e la dirección que impidieran o afectaran el avance procesal a cargo de la dependencia. La evidencia se encuentra en que a la fecha no se ha compulsado, por esta dependencia, copias a la fiscalía o ente investigador o de vigilancia y control.
22 | Servicios Públicos | Otorgar autorizaciones para instalación de infraestructura tecnológica sin el lleno de los requisitos | Desconocimiento u omisión de la Normatividad Vigente | reversar dichos permisos y acarrear con las sanciones disciplinarias a que haya lugar | Posible | Catastrófico | Extremo | Evitar el Riesgo | Manejo integral del proceso por parte de las dependencias que intervengan en el proceso mediante oficios remisorios | Oficios remisorios Expedición de los requisitos necesarios para la expedición de las mismas | Director de Servicios Públicos | Cada vez que se adelante el proceso | Solicitudes aprobadas con cumplimiento de requisitos / solicitudes radicadas | 0% | De Septiembre a Diciembre de 2020 se han radicado 3 solicitudes para instalación de infraestructura a las cuales aun no se les ha otorgado el debido permiso de instalación.
|  | Favorecer a un tercero para la prestación del servicio de alumbrado público | Omisión de la normatividad que determina los parámetros para la prestación del servicio | No prestación del servicio Sanciones disciplinarias para el supervisor del contrato | Posible | Catastrófico | Extremo | Evitar el Riesgo | Verificación y control de cumplimiento de los requisitos legales por parte de los proponentes | Acta de concertación entre las partes | Director de Servicios Públicos | Semestral | Informes periódicos de supervisión entregados | 0% | A la fecha la Dirección de Servicios Públicos no tiene la supervisión del Alumbrado Publico esta supervisión la tiene a cargo la Dirección de Infraestructura de la Secretaria de Obras Publicas.
Consolido: Luidy Marleni Castro Morales: Profesional Universitario - OCI
Revisó: Jaime Eduardo Muñoz V : Jefe Oficina Control Interno

## Racionalización de Trámites
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA
COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Fecha de Ejecución |  | Responsable | Programación de Metas |  |  |  | Porcentaje Real de Avance (%) | Observaciones
|  |  | Inicio | Final |  | I Trimestre | II Trimestres | III Trimestre | IV Trimestre
1 | Elaborar diagnostico del registro en el SUIT de los 132 trámites y OPAS | Diagnostico Elaborado | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Dirección de Atención al Ciudadano y todas las dependencias que manejan los 132 trámites y OPAS |  | 33% | 100% |  | 100% | El diagnostico tenía como objetivo recolectar la información de los 132 trámites y otros procedimientos del inventario inicial con el fin de conocer las dependencias líderes de los trámites, los pasos, requisitos, documentos, tarifas, normatividad, tiempo de respuesta, canales de atención, entre otros de ese listado. A partir de esta información se depuraría el inventario inicial de 132, actualizando los 59 trámites que estaban inscritos y gestionando los 73 pendientes por inscribir. Del listado de 132 trámites que se tenía en el inventario que el Departamento Administrativo de la Función Pública propuso a la alcaldía Municipal de Chía, entre inscritos y no inscritos, no se encontró dependencia doliente a 27 trámites, y el restante que eran 105 se está gestionando la información. El paso a seguir en el año 2021 es encontrar la dependencia doliente de cada trámite para inscribir el trámite o si se llega a la conclusión que no aplica en el municipio, solicitar la eliminación del SUIT con su respectiva justificación técnica o jurídica.
2 | Actualizar los 59 trámites inscritos | Trámites y OPAS SUIT | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Dirección de Atención al Ciudadano Dirección de Sistemas de la Información - 6 Secretaría de Educación - 27 Dirección de Urbanismo - 5 Secretaría General - 3 Dirección de Rentas - 11 Secretaría de Movilidad - 1 Dirección de Ordenamiento - 1 Oficina Asesora Jurídica - 1 Secretaría de Salud - 3 Secretaría de medio ambiente - 1 |  | 33% | 67% | 100% | 95% | Con base a la información reportada por las dependencias de los 59 trámites que se encontraban inscritos antes de la presente vigencia 2020 se actualizaron 55, se eliminó 1 y quedaron pendientes por gestionar 3 ya que no se encontraron dependencias líderes de los temas, por consiguiente no se sabe a ciencia cierta si aplica o no aplica en la alcaldía municipal de Chía. Los trámites pendientes son: Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales, Exención del impuesto de espectáculos públicos y Impuesto de espectáculos públicos (Estos trámites de espectáculos públicos se refiere a los espectáculos diferentes a las artes escénicas.
3 | Identificar acciones de racionalización para incluir al SUIT | Estrategia de racionalización | 2020-06-01 | 2020-07-31 | Dirección de Atención al Ciudadano y todas las dependencias que manejan los 132 trámites y OPAS |  | 50% | 100% |  | 100% | Para racionalizar los trámites, las entidades públicas podrán adelantar tres tipos de acción de mejoras: normativa, administrativa y tecnológica. Dentro de estos tipos de acción se asocian diversas tareas que ayudan a lograr el propósito de racionalizar un trámite como son, simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización. En tal sentido, la Alcaldía Municipal de Chía identificó e implementó 5 acciones de racionalización, como se evidencia a continuación: • Se implementaron 3 acciones administrativas de disminución de los tiempos de obtención en los trámites de Asignación de Nomenclatura, matrícula de arrendadores y radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Estos trámites disminuyeron el tiempo de obtención a 10 días hábiles beneficiando al ciudadano en mayor agilidad en la realización de estos. • Se implementaron 2 acciones tecnológicas para los trámites de impuesto predial unificado (pago pse) y Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio (Trámite totalmente en línea). Estas mejoras beneficiaron al ciudadano ahorrando costos en desplazamientos facilitando su realización por la utilización de medios virtuales.

## Rendición de Cuentas
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA
COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Estrategia de Rendición de Cuentas
Ítem | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Porcentaje Real de Avance (%) | Observaciones
1 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación del informe de Gestión de la Administración Municipal | Informe de Gestión publicado en la página web | Todas las dependencias | 2020-01-31 | 100% | El informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2019, está publicado en la página web.
|  | Publicar y actualizar la información de la página web sección Transparencia y acceso a la información pública | Página Web con información actualizada | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | La OACPP realiza actualización permanente de la pagina web de la alcaldía con la información relevante siguiendo la normatividad de Gobierno en Línea.
|  | Se gestionan a través de las diferentes herramientas de comunicación como: correos electrónicos, emisora radial, redes sociales(Facebook, twitter), pagina web, volantes y pendones de la promoción del evento, vallas digitales y afiches, perifoneo y envío de circulares informativas. | Información eventos Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | Dentro del PECO está planteada la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Durante la vigencia 2020, debido a las circunstancias de salud, se elaboraron dos publicaciones como mecanismo de informe de la gestiona a la comunidad. Primero un periódico virtual con el Informe de los primeros 100 días de gestión de la administración, el cual se replicó en la página web de la alcaldía, en los correos electrónicos de públicos de interés y por las redes sociales. finalizando el año se elaboró un periódico con el Informe de la gestión 2020 el cual fue impreso y distribuido en 25 mil ejemplares y se publicó en versión web en la página de la alcaldía. Adicionalmente a través de las diferentes alocuciones que se transmiten en directo por las redes de la administración, el Alcalde presenta un informe de los avances de gestión en diferentes temas. Durante el mes de diciembre de utilizó el servicio de la emisora local, para realiza un programa institucional de 1 hora de lunes a viernes y en ellos se implementó un espacio para presentar informes de gestión de las diferentes secretarias.
|  | Fortalecimiento y renovación de la imagen institucional como reconocimiento de las políticas de la Administración Municipal. | Plan de comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | La estrategia para el posicionamiento de la Imagen Institucional se implementó en todos los productos comunicacionales generados desde la administración difundidos por los canales con que cuenta la Alcaldía.
|  | Presentación de la Rendición de cuentas hacia la ciudadanía por parte del Señor Alcalde | Presentación de diapositivas | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | En la OACPP se tiene registro gráfico del desarrollo de los programas institucionales como componentes para la alimentar la estrategia de rendición de cuentas oportunamente.
|  | Ofrecer a la comunidad herramientas tecnológicas para facilitarles el acceso de la información de la gestión pública Municipal. | Página Web | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Constante | 100% | La página web de la Alcaldía Municipal es alimentada y actualizada diariamente con información de interés para la comunidad, generada desde las Secretarías y cumpliendo con los lineamientos de Gobierno Digital. Allí mismo se dispone de canales a través de los cuales los ciudadanos pueden comunicarse con las dependencias de la administración.
|  | Transmitir a la comunidad la información a través de las diferentes herramientas de comunicación como: Correos electrónicos, grupos de whatsaap, llamadas telefónicas, oficios, emisora radial, redes sociales, pagina web, volantes , pendones , afiches, piezas graficas de promoción( campaña digital, Banner, audios, videos) perifoneo y envío de circulares informativas | Información proceso de rendición de cuentas | Secretaria de Participación Ciudadana | 6 Meses | 100% | Continuando con la metodología empleada, y trabajando articuladamente con la oficina de prensa, la SPCAC ha implementado las diferentes herramientas de comunicación, que tiene a su alcance logrando así llegar a gran parte de la comunidad que habita dentro del municipio de Chía. Adjunto se envía un formato Excel relacionando la información correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE – DICIEMBRE.
|  | Transmitir a la comunidad la información a través de las diferentes herramientas de comunicación como: Correos electrónicos, grupos de whatsaap, llamadas telefónicas, oficios, emisora radial, redes sociales, pagina web, volantes , pendones , afiches, piezas graficas de promoción( campaña digital, Banner, audios, videos) perifoneo y envío de circulares informativas | Información proceso de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | A través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Administración Municipal se generaron informes permanentes del avance de la gestión administrativa .
2 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer los canales virtuales favoreciendo el contacto con la Administración Municipal | Encuentros virtuales con los ciudadanos y capacitaciones sobre tecnología | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Constante | 100% | Se han realizado mediante el punto vive digital y sensibilizaciones con la alcaldía hacia la comunidad.
|  | Activar el chat de la Alcaldía y demás medios alternos de comunicación | Participantes conectados y ciudadanos atendidos por los diferentes canales | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | La OACPP cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones, donde se establecen los lineamientos para la difusión, promoción y divulgación de la rendición de cuentas según lo establecido por la Ley.
Transmitir en vivo las actividades de rendición de cuentas
Priorizar la difusión de información estratégica para el proceso de rendición de cuentas
|  | Generar mas espacios (conversatorios, escenarios de participación ciudadana) con diferentes grupos poblacionales del Municipio de Chía ( Jóvenes y adolescentes, Conjuntos Residenciales, grupos religiosos, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil del Municipio de Chía ). | Escenarios de participación ciudadana | Secretaria de Participación Ciudadana | 6 Meses | 100% | Manteniendo la estrategia de reuniones semipresenciales cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad para realizarlas, y garantizando el acceso sin restricción de manera virtual a todos los espacios a los cuales la SPCAC convoco y realizo durante el periodo de SEPTIEMBRE – DICIEMBRE. Se desarrollaron diferentes actividades con la mayoría de los grupos poblacionales activos dentro del Municipio de Chía.
3 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Disponer en la aplicación y en la pagina Web la información relacionada con rendición de cuentas, de manera visible y ágil para la consulta de la comunidad | Desarrollar plataforma o espacio para consulta ciudadana sobre los contenidos a tener en cuenta en al Audiencia de rendición de cuentas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | 6 Meses | 100% | En la página web de la alcaldía está habilitado el espacio de Rendición de cuentas dentro del link de Transparencia en donde se encuentra el Informe de Gestión 2020 el cual servirá de base para la Rendición de cuentas vigencia 2020 que se desarrollará en el primer trimestre del año. y consulta para los ciudadanos.
|  | Aportar a la construcción de espacios de participación de la comunidad a través de la emisora y el chat de la Alcaldía | Estrategia de rendición de cuentas | Secretaria de Participación Ciudadana | Anual | 0% | Actualmente la emisora no está en funcionamiento, se han implementado otros medios de comunicación para convocar estos espacios de participación.
|  | Favorecer espacios de participación mediante pagina web, las redes sociales oficiales y otros canales de comunicación |  | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo |  | 100% | Fueron dispuestos todos los canales de comunicación posibles para implementar mecanismos permanentes de Participación Ciudadana que alimenten la estrategia de rendición de cuentas.
|  | Crear espacios y escenarios de participación en el que la comunidad pueda interactuar con la Administración Municipal. | Estrategias y espacios diversos de participación | Secretaria de Participación Ciudadana | 6 Meses | 100% | Durante el periodo de SEPTIEMBRE – DICIEMBRE, la SPCAC desarrollo diferentes espacios, los cuales permitieron afianzar la confianza de los habitantes de Chía frente a la Administración Municipal. Espacios como el desarrollo de la semana de la participación, entre otros.
Generar estrategias llamativas (Concursos, encuentros ciudadanos, tertulias ciudadanas, foros y conversatorios) que convoquen a la comunidad a participar de estos escenarios.
4 | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar y ejecutar encuesta de satisfacción de los grupos de interés | Encuesta de satisfacción realizada | Secretaria de Participación Ciudadana | Segundo semestre del año 2020 | 0% | A la fecha, no se le ha dado avance a esta actividad. Esta programada para el primer semestre del 2021.
|  | Publicar el informe general de Rendición de cuentas con la respectiva imagen institucional, el cual debe ser suministrado por planeación | Informe de Gestión publicado en la página web | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Anual | 100% | Esta publicado en página web el Informe de Gestión vigencia 2020 para consulta de la comunidad. http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/ley-1712-transparencia/2015-10-21-21-02-46.
|  | Elaboración del informe de Rendición de Cuentas que contiene las principales estrategias de comunicación y convocatoria, al igual que la evaluación del desarrollo de eventos y las respuestas que se dieron a las preguntas realizadas por la comunidad. Dicho informe se publico en la pagina web de la Alcaldía Municipal de Chía. | Informe de evaluación de rendición de cuentas | Secretaria de Participación Ciudadana | Último trimestre del año | 0% | Esta actividad esta programada para el primer semestre del 2021.
|  | Elaboración del informe de Rendición de Cuentas (Matriz Dofa para identificar las principales fortalezas y debilidades del evento) | Informe de evaluación de rendición de cuentas | Secretaria de Participación Ciudadana | Último trimestre del año | 0% | Esta actividad esta programada para el primer semestre del 2021.

## Atención al Ciudadano
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA
COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Atención al Ciudadano 2020
Ítem | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Porcentaje Real de Avance (%) | Observaciones
[5 empty] | Inicial | Final
1 | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar estrategia, objetivo o apuesta de servicio al ciudadano | Estrategia presentada en el comité | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | - | 100% | 100% | La estrategia fue presentada en el comité y alineada en el Plan de Desarrollo Municipal adoptado a través del Acuerdo 168 de 2020 se estableció la meta 78 de servicio al ciudadano. Subir indicador de MIPG de la política de servicio al ciudadano junto a dos meta producto (263 estrategia servicio al ciudadano y 264 estrategia virtual).
|  | Presentar informe de resultados de la Gestión de PQRSDF | Informe de análisis de PQRS mensual | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Se elaboró informe mensual de todos los meses para hacerle seguimiento al comportamiento de las PQRSDF (El de diciembre se hace en enero). Además se presentaron los informes en los respectivos comité de gestión y desempeño institucional informe de PQRSDF.
2 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Cualificación del personal de Atención al Ciudadano | Servidores y contratistas que atienden público cualificados en cultura del servicio. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Cualificación del personal de la Dirección Centro de Atención al Ciudadano en lenguaje claro y MIPG.
|  | Construir los protocolos de atención al ciudadano | Un (1) documento de protocolos publicado | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | - | 50% | - | 100% | 90% | El protocolo para la atención al ciudadano a través del canal presencial, escrito, virtual y telefónico se elaboró por parte de la DCAC. Sin embargo se envió para calidad para que fuera codificado para publicarse, se está a la espera.
|  | Fortalecimiento del canal de las PQR´s CORRYCOM | Herramienta mejorada | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 67% | En reunión con la Oficina de TIC, se presentó unas necesidades para el manejo y seguimiento de los radicados que ingresan a través de CORRYCOM y botón PQRS, se le entregó al Jefe de Oficina TIC las necesidades. No hubo respuesta por parte de TIC quienes manejan CORRYCOM.
3 | Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio y gestión documental (PQR´s- Lenguaje claro - lengua de señas) | Servidores y contratistas que atienden público capacitados en cultura de servicio y gestión documenta | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Los servidores públicos y contratistas de la Dirección Centro De Atención al ciudadano realizaron cursos de lenguaje claro. Adicionalmente Función Pública puso a disposición de todos los servidores de la alcaldía municipal seminario de atención al ciudadano dictado por la Universidad Militar Nueva Granada.
|  | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP y Función Pública | Servidores de atención al ciudadano capacitados por el PNSC | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Personal capacitado en lenguaje claro y MIPG.
4 | Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Elaborar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos | Reglamento elaborado | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | - | 50% | - | 100% | 100% | El procedimiento de atención de PQRS y trámites ya se elaboró y aprobó, se encuentra disponible en KAWAK.
|  | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSDF que llegan a la entidad | Informes de PQRSDF publicados | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Se publicaron en el botón de transparencia los informes trimestrales de PQRSDF.
|  | Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 Campañas presentadas en el año | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-02 | 2020-12-31 | - | 50% | - | 100% | 100% | Se envió a las dependencias un boletín del primer semestre donde se evidencia como fue el comportamiento de todas las solicitudes y principalmente las PQRSDF que entraron por Corrycom. Para el segundo semestre se hizo la siguiente gestión: Entrega de objetos de uso diario con mensajes de servicio al ciudadano con el fin de generar fácil recordación. Impresión de la carta de trato digno en pendón para cada punto de atención. Impresión pendón la autorización para la utilización el tratamiento de datos personales. Impresión pendón con información de la Dirección Centro de Atención al Ciudadano.
|  | Elaborar carta de trato digno | Carta de trato digno elaborada | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | - | 50% | - | 100% | 100% | Ya se encuentra elaborada e impresa la carta de trato digno para cada una de las dependencias.
|  | Elaborar formato para recibir peticiones verbales | Formato elaborado | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 50% | 100% | - | - | 100% | Formato elaborado dispuesto en la Dirección Centro de Atención al Ciudadano.
5 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar caracterización de los grupos de interés | Documento de caracterización elaborado | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | - | 50% | - | 100% | 100% | Documento elaborado por parte de los colaboradores de la DCAC.
|  | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | informe de resultados publicado | Dirección de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Se tiene la base en la satisfacción en los informes que se elaboran mensualmente. En este momento se hace encuesta a los usuarios que ponen sus PQRS a través del botón de PQRS.

## Transparencia, Acceso Infor
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA
COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Estrategia de Rendición de Cuentas
Ítem | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Porcentaje Real de Avance (%) | Observaciones
1 | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | Actualización de los 59 trámites y opas que tiene la alcaldía de Chía inscritos en el SUIT | Trámites actualizados SUIT | Dirección de Sistemas de Información-6 Secretaría de Educación-27 Dirección de Urbanismo-5 Secretaría General-3 Dirección de Rentas-11 Secretaría de Movilidad-1 Dirección de Ordenamiento-1 Oficina Asesora jurídica-1 Secretaría de Salud-3 Secretaría de Medio Ambiente-1 | 01/03/2020/31/12/2020 | 95% | Con base a la información reportada por las dependencias de los 59 trámites que se encontraban inscritos antes de la presente vigencia 2020 se actualizaron 55, se eliminó 1 y quedaron pendientes por gestionar 3 ya que no se encontraron dependencias líderes de los temas, por consiguiente no se sabe a ciencia cierta si aplica o no aplica en la alcaldía municipal de Chía. Los trámites pendientes son: Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales, Exención del impuesto de espectáculos públicos y Impuesto de espectáculos públicos (Estos trámites de espectáculos públicos se refiere a los espectáculos diferentes a las artes escénicas.
|  | Coordinar actualización de los links del ítem de trámites y OPAs del botón de transparencia de los trámites y opas que tiene la alcaldía de Chía inscritos en el SUIT | ítem trámites y OPAS del botón de transparencia actualizado con los trámites y OPAS inscritos en el SUIT | Dirección de Atención al Ciudadano Prensa y Comunicaciones | 01/02/2020/31/12/2020 | 100% | Se hizo la gestión con prensa para actualizar las URL de lospreviews (gov.co) de los 87 trámites y servicios inscritos en el SUIT que se encuentran en el botón de transparencia, cumpliendo con la ley de transparencia y acceso a la información.
|  | Divulgación de la información y resultados de los procesos y proyectos de presupuesto participativo. | Herramientas de Comunicación (Notas Periodísticas, Programas Radiales, Folletos y Volantes) de la política pública de presupuesto participativo. | Secretaría de Participación Ciudadana | Mensual | 100% | Durante el último corte se implementó de manera óptima el Presupuesto Participativo en el municipio de Chía, logrando gran participación de las diferentes zonas que componen el municipio, zona oriental, zona entre ríos y zona occidental. Logrando la elección de los 3 proyectos que se ejecutaran en la vigencia 2021, uno por cada zona.
|  | Publicar datos abiertos en el portal | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Se cargaron un total de 65 archivos – datasets gestionados por cada una de las dependencias .
|  | Publicar los trámites actualizados en el SUIT | Trámites publicados en el SUIT actualizados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Publicados en la pagina web.
|  | Publicaciones en Página Web Manejo redes sociales Plan Estratégico de Comunicaciones Creación de imagen institucional | Boletines de prensa. Informes de Gestión. Actualización constante página WEB. Herramientas audiovisuales. Plan Estratégico de Comunicaciones Manual de imagen institucional | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Constante | 100% | La OACPP actualizó constantemente la página web de la alcaldía y publicó a través de los diferentes canales de comunicación la gestión adelantada por la Administración Municipal en formatos de fácil y masivo acceso.
|  | Dando cumplimiento al principio de legalidad la Oficina de Contratación realiza sus audiencias de manera pública permitiendo la asistencia de los futuros proponentes, veedores o comunidad en general que estén interesados en las procesos contractuales que lleva la Administración Municipal | Cumplir con los principios de publicidad, trasparencia y economía establecido en la normatividad contractual | Oficina de Contratación | Constante de acuerdo a los cronogramas de los procesos | 100% | Se cumplió con los principios dentro de lo contemplado en la normatividad contractual.
|  | Los documentos que se realizan dentro de los procesos por parte de la Oficina de Contratación son publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, página www.colombiacompra.gov.co | Dar cumplimiento a los plazos fijados en la normatividad de contratación | Oficina de Contratación | Constante de acuerdo a los cronogramas de los procesos | 100% | Se dio cumplimiento a los plazos fijados para la publicación dentro de la normatividad contractual.
|  | Se debe reportar de manera mensual a la Contraloría de Cundinamarca la Contratación de la Administración Municipal para lo cual se utiliza la plataforma de SIA Observa de la Auditoría General de la Nación. | Controlar los aspectos financieros de la contratación | Oficina de Contratación | Mensual | 100% | Se realizó el reporte de manera mensual a la Contraloría de Cundinamarca.
|  | Se publican las aperturas de los procesos públicos que se encuentra desarrollando la entidad en la pagina web de la Alcaldía Municipal de Chía en cumplimiento a la resolución 3564 de 2015 | Dar publicidad a las actuaciones contractuales que adelanta la Alcaldía Municipal de Chía | Oficina de Contratación | Constante de acuerdo a los cronogramas de los procesos | 0% | La publicidad de las actuaciones contractuales se hacen a través de secop I y secop II, por tal razón no se publicaron en la pagina de la alcaldía.
2 | Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Publicar listado de preguntas frecuentes en la página Web | Listado de preguntas frecuentes actualizado (Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Sin observación.
|  | Revisar los estándares del contenido y oportunidad | Formato de solicitud y respuesta al material periodístico. | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Mensual | 0% | Dadas las condiciones de trabajo a las que nos vimos abocados por la situación de la Pandemia, durante esta vigencia no se implementó el uso del formato, por parte de la OACPP se dio la facilidad de utilizar todos los medios de comunicación interna para solicitar y acceder a los servicios de la dependencia.
|  | Dar trámite a los procesos de contratación que se radiquen en la Dirección de Contratación vigilando que se encuentren ajustados a la normatividad y que sean viables respetando el principio de anualidad | Garantizar el cumplimiento normativo y la aplicación de los principios en contratación estatal | Oficina de Contratación | Constante | 100% | Se garantizó el cumplimiento normativo y la aplicación de los principios en contratación estatal.
|  | Responder las solicitudes de la comunidad y entes de control frente a la contratación que se adelanta para la vigencia 2020 | Dar cumplimiento a la información que reposa en la entidad | Oficina de Contratación | Constante | 100% | Se otorgó respuesta a las solicitudes por parte de la comunidad y los entes de control.
3 | Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de transparencia | Instrumentos de transparencia actualizados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Toda la documentación ha sido subida a datos abiertos para acceso de la ciudadanía en general
|  | Consolidar las bases de datos | Bases de datos consolidadas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Las bases de datos se encuentran consolidadas y respaldadas en un servidor externo que se encuentra en la Biblioteca y en un servidor en la nube
|  | Registro de inventario de activos de información. | Inventario de material fotográfico, audio y video por eventos. | Oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo | Mensual | 100% | En la OACPP está al día el inventario de material gráfico.
|  | Construir base de datos de contratos, convenios y comodatos que adelanta la entidad | Garantizar información veraz y con calidad a los ciudadanos | Oficina de Contratación | Constante | 100% | La Oficina de Contratación tiene su base de datos garantizando información veraz y con calidad.
4 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar fortalecimiento de tecnologías en el municipio | Mobiliarios Urbanos para el fortalecimiento tecnológico en el municipio | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | Se realizó la adquisición de los elementos tecnológicos requeridos, para la implementación de las áreas Wifi.
|  | Mantener actualizado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, página www.colombiacompra.gov.co, con los procesos de contratación que adelanta la entidad | Dar publicidad a la contratación | Oficina de Contratación | Constante | 100% | Se mantiene actualizado el Secop realizando las publicaciones.
|  | Garantizar la gestión documental de la contratación adelantada por la entidad para los órganos de control, veedores o comunidad en general, los cuales podrán ser consultados en la Dirección de Contratación | Disponibilidad de los expedientes contractuales | Oficina de Contratación | Constante | 100% | Siempre están los expedientes contractuales a disponibilidad de los entes de control, comunidad, veedores.
5 | Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Dirección de Atención al Ciudadano | 01/02/2020/31/12/2020 | 100% | Se elaboró informe mensual de todos los meses para hacerle seguimiento al comportamiento de las PQRSDF. Además de manera preventiva se está enviando a todas las dependencias cada semana un reporte de las PQRSDF próximas a vencerse en la semana siguiente.
|  | Publicar informes de solicitudes de acceso a la información Pública | Informes publicados ( generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información de la Sección y Acceso a la información Pública en la página de la alcaldía) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Mensual | 100% | La OACPP realiza la publicación en página de web, de todos los informes que desde las diferentes dependencias envían para facilitar el acceso, conocimiento y consulta de la comunidad, ubicándolos en sitios específicos de acuerdo al tema de su contenido.
|  | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Dirección de Atención al Ciudadano | 01/02/2020/31/12/2020 | 100% | En el informe mensual se discrimina por los tipos de solicitudes pero se hace mas a profundidad por peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.
|  | Priorizar estrategias que faciliten a través de los medios electrónicos las solicitudes de acceso a la información. | Estrategias electrónicas | Oficina de Contratación | Constante | 100% | Se da respuesta a través de los diferentes medio electrónicos a las solicitudes de información.
|  | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSDF | Informe de PQRSDF trimestral publicado | Dirección de Atención al Ciudadano | 01/02/2020/31/12/2020 | 100% | Se publicaron los informes trimestrales . Soporte: https://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/ley-1712-transparencia/informes-oficina-de-atencion-al-ciudadano.
|  |  | Línea base de oportunidad y atención PQRSDF 2020 | Dirección de Atención al Ciudadano | 01/02/2020/31/12/2020 | 100% | Se ha elaborado informe mensual de los meses todos los meses dejando en cada informe los indicadores de atención y de oportunidad. Se presentó en el comité de gestión y desempeño esos indicadores.