## INICIO
EMSERCHIA
IDUVI
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE AMBIENTE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SECRETARIA DE SALUD

## EMSERCHIA
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE POR CADA ORDEN | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 | Actividades desarrolladas año 2016 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 | Actividades desarrolladas año 2017 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2018 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2018 | Plan de Acción año 2019 y Actividades desarrolladas año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.20 | Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA de manera que se intercepten todos los vertimientos directos a cuerpos de agua y éstos sean conducidos a la planta de tratamiento de aguas residuales correspondiente. Los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA deberán incluir los planes de rehabilitación de redes. Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH - las actividades que realicen. (Pg. 89)ADICION. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR revise todos y cada uno de los permisos de vertimientos otorgados a los usuarios individuales cuyos vertimientos no son interceptados por los sistemas de alcantarillado municipales (incluyendo al Acueducto de Bogotá) y se ordene a dichos usuarios que las descargas de agua realizadas se ajusten al nivel de tratamiento establecido en la sentencia. Los usuarios tendrán un plazo de 12 meses adicionales para realizar los ajustes en el tratamiento de aguas correspondiente. Ver orden numeral 4.80 | veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Identificación de los puntos contaminantes y actualización de los PMAA. Elaboración y Presentación de reportes | 24 meses | EMSERCHIA | Con base en la normativa vigente, Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930. Art. 38) Artículo 2.2.3.3.4.17… “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, y acorde a las competencias establecidas para EMSERCHIA E.S.P., como Empresa Prestadora de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, debe presentar la caracterización de los vertimientos (aguas residuales no domésticas), teniendo en cuenta que esos predios se encuentran clasificados dentro del sector comercial, oficial, industrial o especial; por tal motivo debe sustentar el manejo de sus aguas residuales si se encuentran conectados a la red de alcantarillado pùblico de forma anual. Si el usuario y/o suscriptor no presenta su caracterización de aguas residuales no domésticas a Emserchia E.S.P; la empresa reportará ante la autoridad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, de dicho incumplimiento y será la autoridad quien determinará el proceso sancionatorio a seguir. A finales del mes de febrero del año en curso se radicara ante la CAR el listado y los resultados de los usuarios que remitieron ante EMSERCHIA los anàlisis de sus aguas residuales. |  |  | 80% | A Través de la empresa de servicios pùblicos de Chìa - EMSERCHIA ESP en el año 2014 se suscribiò contrato de consultoria No. 005 de 2014, cuyo objeto: Actualización Plan Maestro de Alcantarillado y Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, por valor de $1.950.043.436 Paralelamente, se suscribió convenio entre Emserchía E.S.P y Amarilo S.A.S, objeto: Elaboración y entrega de la actualización de estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto, por valor de $1.588.659.528 | El documento de consultoría del PMAA ya fue entregado a la Administración Municipal por parte de la Empresa de Servicios Públicos – Emserchía; Y se encuentra actualmente en revisión y proceso de armonización con las secretarias, por tener competencias transversales. Este plan es insumo fundamental del PSMV que se encuentra en la CAR, para aprobación. | $ 1,950,043,436 $ 1,588,659,528 | El PMAA fue adoptado mediante Decreto Nº 026 del 16 de Mayo de 2017, por parte del Alcalde Municipal de Chía. | Se vienen ejecutando las acciones previstas de diagnostico emitidas por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 2015 - 2016, entre esas se encuentran: 1. Construcciòn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Chìa PTAR CHIA II 2. Construcciòn red expresa etapa 1 y 2 - Construcciòn Tanque de Almacenamiento de Agua Potable capacidad: 8000 m3 3. Renovaciòn de redes de Tuberìa de Asbesto de Cemento en diferentes sectores del area urbana del Municipio de Chìa. 4. Reposiciòn y Construcciòn de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el sector Occidental (Cerca de Piedra, Fonquetà, Tiquiza y Fagua) del Municipio de Chìa. 5. Obras de Separaciòn de redes de aguas lluvias Calle 29. 6. Cambio de sistema de tratamiento Aguas Residuales - PTAR Chia I. 7. Separaciòn de aguas lluvias en el àrea urbana Colector Calle 17 en proceso de contrataciòn 8. Construcciòn del Colector para el drenaje de aguas lluvias de la Calle 10 entre la carrera 13 y Rio Frio del Municipio de Chia. | $ 35,748,619,361 $ 11,067,814,045 $ 2,468,727,818 $ 7,429,896,256 $ 6,816,000,000 $ 19,000,000,000 $ 17,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 2,198,495,029 Total: $ 103,729,552,309 | Durante el año 2018 se adjudico contrato de consultoria que tiene por objeto: "Consultoría para la Actualización de los Documentos de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Chía" El Alcance de ejecuciòn de este contrato se basa en actualizar los documentos de los Planes Maestros de Acueducto y alcantarillado del municipio de Chía vigente, teniendo como base el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el municipio mediante Acuerdo 100 de 2016, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. | Se encuentra en ejecuciòn la consultoria para la Actualizaciòn de Plan Maestro de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 100 de 2016, continuando en ejecuciòn las obras suscritas en el año 2017, la inversiòn se enfoca en el el valor adjudicado para esta consultorìa. | $ 2,118,718,627.00 | Durante el año se continuo con la ejecuciòn de la consultoria de Plan Maestro evidenciando un avance a la fecha del 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de entrega final de los productos resultado de dicha actualizaciòn | De esta consultoria se presenta el avance de las siguientes fases a entregar: INFORME DIAGNOSTICO GENERAL 9,48% ESTUDIOS DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 9,48% PRESENTACIÓN DE INFORME DE TOPOGRAFÍA Y ESTUDIO DE SUELOS RED ALTERNA E INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES Red alterna Fase I Red alterna Fase II 4,74% PRESENTACIÓN DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE ZONAS DE EXPANSIÓN DE COBERTURA Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Alternativas Alcantarillado Alternativas Acueducto 4,74% PRESENTACIÓN DE INFORME DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA A PARTIR DE ALTERNATIVA SELECCIONADA Acueducto Alcantarillado 9,48% DISEÑO RED ALTERNA Presentación diseños red alterna Fase I 9,48% SALDO PREVIO A LA ADICIÓN Informe de topografía y estudio de suelos de la redefinición de red alterna Fase II Análisis de Nueva alternativa de Sectorización y Almacenamiento Presentación diseños red alterna Fase II 5% PRESENTACIÓN DISEÑOS DE DETALLE 9% PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL 4% PROCESO DE LIQUIDACIÓN 0% | $1,310,735,931 | Ejecutar y/o avanzar en lo presentado por plan maestro 2018, adoptar por parte del Municipio. | $ 807,982,696 |  | COPIA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE PLAN MAESTRO Y DECRETO DE ADOPCION DE PLAN MAESTRO 2015 |  | Durante el año 2018 se adjudico contrato de consultoria que tiene por objeto: "Consultoría para la Actualización de los Documentos de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Chía" El Alcance de ejecuciòn de este contrato se basa en actualizar los documentos de los Planes Maestros de Acueducto y alcantarillado del municipio de Chía vigente, teniendo como base el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el municipio mediante Acuerdo 100 de 2016, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2,118,718,627.00 Describiendo asì el estado de avance a corte de 31 de octubre de 2019: INFORME DIAGNOSTICO GENERAL 9,48% ESTUDIOS DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 9,48% PRESENTACIÓN DE INFORME DE TOPOGRAFÍA Y ESTUDIO DE SUELOS RED ALTERNA E INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES Red alterna Fase I Red alterna Fase II 4,74% PRESENTACIÓN DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE ZONAS DE EXPANSIÓN DE COBERTURA Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Alternativas Alcantarillado Alternativas Acueducto 4,74% PRESENTACIÓN DE INFORME DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA A PARTIR DE ALTERNATIVA SELECCIONADA Acueducto Alcantarillado 9,48% DISEÑO RED ALTERNA Presentación diseños red alterna Fase I 9,48% SALDO PREVIO A LA ADICIÓN Informe de topografía y estudio de suelos de la redefinición de red alterna Fase II Análisis de Nueva alternativa de Sectorización y Almacenamiento Presentación diseños red alterna Fase II 5% PRESENTACIÓN DISEÑOS DE DETALLE 9% PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL 4% PROCESO DE LIQUIDACIÓN 0%
4.21 | Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de manera que se garantice efectivamente un manejo integral y se minimice y reduzca la contaminación en la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, lo anterior bajo criterios técnicos y económicos. Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH - las actividades que realicen. Aclaracion (Pg. 81) No sólo se deben incluir en los PSMV, los programas, proyectos y actividades a ser desarrollados para el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales del sistema de alcantarillado, incluyendo procesos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de vertimientos, sino también deben articularse con los objetivos y metas de calidad establecidas por la autoridad ambiental correspondiente.Igualmente, se deben armonizar con los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo, además de los restantes instrumentos normativos y de planeación relacionados con los mismos. Para garantizar el manejo integral de la carga contaminante a través de los PSMVs, éstos deben contener entre otros los siguientes componentes: diagnóstico del alcantarillado existente; identificación de la totalidad de vertimientos en las áreas urbanas y rurales; caracterización de las descargas y de los cuerpos receptores antes y después de cada vertimiento; documentación de estado de la corriente, tramo o cuerpo receptor en términos de calidad; proyecciones de carga contaminante: generada, recolectada, tratada por vertimiento y por corriente o cuerpo receptor; objetivos de reducción de vertimientos y cumplimiento de metas de calidad; descripción detallada de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones a corto plazo, mediano y largo plazo; identificación de acciones por incrementos de carga; formulación de indicadores de seguimiento. (Pg. 160). 3.1 ENTIÉNDASE que la expresión “garantizar efectivamente un manejo integral” contenida en el primera párrafo del numeral 4.21 de la parte resolutiva de la sentencia debe entenderse como la obligación de elaborar, revisar o ajustar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de manera que se conviertan en una verdadera herramienta de planeación, integrada con todos y cada uno de los componentes necesarios para el saneamiento y tratamiento de vertimientos. | veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Identificación de los puntos contaminantes y actualización de los PSMV. Elaboración y Presentación de reportes | 24 MESES | EMSERCHIA | Actualmente existe un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante Resolución CAR 743 de 2015 a la Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchía E.S.P., más sin embargo y teniendo en cuenta la necesidad de actualización Emserchía radicó a la Corporación Autónoma Regional CAR nuevo documento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, entregado mediante radicado CAR No. 20171144125 del 10 de noviembre de 2017, documento que actualmente se encuentra en estudio por parte de la Corporación. En cuanto al permiso de vertimientos se otorgo bajo Resoluciòn 2140 de 25 de Julio de 2018 “Por el cual se otorga un permiso de vertimientos, se autoriza la ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones. En cuanto a las metas establecidas dentro del PSMV aprobado se relaciona los siguientes cumplimientos: - Contrato Obra No. 2017-CT-626, el cual tiene como Objeto: Construcción colector márgenes del río Frío y sistema de bombeo a la PTAR segunda Etapa Chía Cundinamarca sector Oriente, por un valor de $6.346.185.986. - Contrato de Interventoría No. 2017-CT-623, el cual tiene como Objeto: Interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental, para la segunda etapa de la construcción de los colectores márgenes del río Frío y sistemas de bombeo hacia la PTAR Chía II en el Municipio de Chía Cundinamarca. Por un valor de $ 482.783.000. Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.P.S., informa que para esta actividad, se realizó Acta de Inicio de Contrato. Contrato de Obra N° 002 de 2016. Objeto: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía, Cundinamarca – PTAR II, conforme al Convenio Interadministrativo N° 1267 entre la Corporación Autónoma Regional – CAR, el municipio de Chía departamento de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. valor del Contrato: Treinta y tres mil cuatrocientos siete millones novecientos once mil doscientos ochenta pesos M/Cte. ($33.407.911.280). Contratista: Consorcio Ambiental Chía. Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses y veinte (20) días. Fecha de Inicio: Doce (12) de diciembre de 2016. Fecha de terminación: Dos (2) de julio de 2018. Lugar de ejecución: Vereda La Balsa, predios aportados por el municipio para la ejecución del Convenio 1267 de 2015. La Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA E.S.P. informa que se están realizando obras para el sistema de alcantarillado de aguas lluvias correspondiente a la variante a Cajicá, la cual corresponde a la Carrera 9 entre Calle 17 (vereda Bojacá) y la entrada a la Clínica Reynoso (límites con Cajicá). En la variante a Cajicá (Cundinamarca) se está construyendo el colector pluvial de la Calle 29 entre Carrera 11 y 9 (Fase I). Contrato de Obra No. 06 del 2017, cuyo objeto es: Construcción de la red de alcantarillado sanitario entre calle 23 hasta la carrera 9 del municipio de Chía Cundinamarca, Suscrito entre EMSERCHIA E.S.P. y Central Eléctricos de Cajicá S.A.S, por un valor de $ 102.080.449. El cual mediante acta ya fue terminado. Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA E.S.P. informa que se encuentra en ejecución el Contrato de Obra No. 2017-CT 595, cuyo objeto es: Construcción de redes de alcantarillado de aguas residual y lluvias de la carrera 10 entre calle séptima y novena sector hospital, suscrito entre el Municipio de Chía y Camino FLB Limitada. Por un valor de $251.606.040. El cual mediante acta ya fue terminado |  |  | REVISAR PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD INCLUIDA DENTRO DEL PSMV | Es importante resaltar que actualmente se encuentra aprobado por la CAR el PSMV (plan de saneamiento y manejo de vertimientos) mediante Resolución CAR No. 1435 del 02 de junio de 2011, modificada por la Resolución CAR No. 743 del 15 de abril de 2015 y la Resolución CAR No. 1869 del 26 de agosto de 2016 (Ejecutoriada: 25 de julio de 2011), contenida en el expediente No. 30356, por la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para el municipio de Chía y presentado por la Empresa Hydros Chía en C.A ESP. Sin embargo a Través de Emserchía se realizó contrato No. 005 de 2014, cuyo objeto es entre otros, la Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, por valor de $1.950.043.436, Documento que fue radicado ante la CAR, el 28 de Diciembre de 2015, para su aprobacióny a la fecha se encuentra en proceso de armonización entre el Municipio y Emserchía. | Se ejecutaron mesas tècnicas con el fin de armar el documento central de los ajustes necesarios sobre el PSMV. |  | EMSERCHIA ESP, radicó en el año 2017 mediante documento CAR No. 09171102703 del 23 de mayo de 2017 y 20171144125 del 10 de noviembre de 2017 el PSMV, ajustado a los documentos Acuerdo 100 de 2016 por medio del cual se adopta la revisión general y ajustes al POT y el documento de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado actualizado en el año 2015 | Con el fin de dar cumplimientos a los requerimientos exigidos por la Corporación Autónoma Regional CAR ,EMSERCHIA ha venido desarrollando las siguientes actividades: - Se realizaron los ajustes en la población, teniendo en cuenta las zonas de expasión del Municipio de Chía, ademas se evidenció la necesidad de contar con una nueva planta, la cual estara al servicio de los Planes Parciales 4,5,6,7 y 8. - Se realizó un ajuste en los programas proyectos, programas y actividades, del Plan de Sanemaiento y Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta las nuevas obras requeridas. - Actualización de las cargas contaminantes proyectadas para el horizonte del proyecto. - Recopilación de información para el seguimiento y control semestral de las actividades ya ejecutadas. - Ajustes en el área de prestación de servicios. - Ajuste en el cronograma de actividades , teniendo en cuenta las condiciones actuales y futuras del municipio. Además se han realizado reuniones de seguimiento con fucnionarios de la CAR |  | Se continua ejecutando las actividades de control y seguimiento por parte de la CAR con base al PSMV aprobado, bajo Resoluciòn CAR No. 1435 de 2011, modificada por la Resoluciòn CAR No. 743 de 2015 y Resoluciòn CAR No. 1869 de 2016 | Dentro del alcance de la actualizaciòn del plan maestro se viene soportando por parte de EMSERCHIA, los diagnosticos finales en cuanto a las actividades de control y seguimiento del PSMV aprobado | $ 2,118,718,627.00 | Se continua ejecutando las actividades de control y seguimiento por parte de la CAR con base al PSMV aprobado, bajo Resoluciòn CAR No. 1435 de 2011, modificada por la Resoluciòn CAR No. 743 de 2015 y Resoluciòn CAR No. 1869 de 2016 | Actualmente existe un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante Resolución CAR 743 de 2015 a la Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchía E.S.P., más sin embargo y teniendo en cuenta la necesidad de actualización Emserchía radicó a la Corporación Autónoma Regional CAR nuevo documento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, entregado mediante radicado CAR No. 20171144125 del 10 de noviembre de 2017, documento que actualmente se encuentra en estudio por parte de la Corporación. En cuanto al permiso de vertimientos se otorgo bajo Resoluciòn 2140 de 25 de Julio de 2018 “Por el cual se otorga un permiso de vertimientos, se autoriza la ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones. En cuanto a las metas establecidas dentro del PSMV aprobado se relaciona los siguientes cumplimientos: - Contrato Obra No. 2017-CT-626, el cual tiene como Objeto: Construcción colector márgenes del río Frío y sistema de bombeo a la PTAR segunda Etapa Chía Cundinamarca sector Oriente, por un valor de $6.346.185.986. - Contrato de Interventoría No. 2017-CT-623, el cual tiene como Objeto: Interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental, para la segunda etapa de la construcción de los colectores márgenes del río Frío y sistemas de bombeo hacia la PTAR Chía II en el Municipio de Chía Cundinamarca. Por un valor de $ 482.783.000. Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.P.S., informa que para esta actividad, se realizó Acta de Inicio de Contrato. Contrato de Obra N° 002 de 2016. Objeto: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía, Cundinamarca – PTAR II, conforme al Convenio Interadministrativo N° 1267 entre la Corporación Autónoma Regional – CAR, el municipio de Chía departamento de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. valor del Contrato: Treinta y tres mil cuatrocientos siete millones novecientos once mil doscientos ochenta pesos M/Cte. ($33.407.911.280). Contratista: Consorcio Ambiental Chía. Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses y veinte (20) días. Fecha de Inicio: Doce (12) de diciembre de 2016. Fecha de terminación: Dos (2) de julio de 2018. Lugar de ejecución: Vereda La Balsa, predios aportados por el municipio para la ejecución del Convenio 1267 de 2015. La Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA E.S.P. informa que se están realizando obras para el sistema de alcantarillado de aguas lluvias correspondiente a la variante a Cajicá, la cual corresponde a la Carrera 9 entre Calle 17 (vereda Bojacá) y la entrada a la Clínica Reynoso (límites con Cajicá). En la variante a Cajicá (Cundinamarca) se está construyendo el colector pluvial de la Calle 29 entre Carrera 11 y 9 (Fase I). Contrato de Obra No. 06 del 2017, cuyo objeto es: Construcción de la red de alcantarillado sanitario entre calle 23 hasta la carrera 9 del municipio de Chía Cundinamarca, Suscrito entre EMSERCHIA E.S.P. y Central Eléctricos de Cajicá S.A.S, por un valor de $ 102.080.449. El cual mediante acta ya fue terminado. Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA E.S.P. informa que se encuentra en ejecución el Contrato de Obra No. 2017-CT 595, cuyo objeto es: Construcción de redes de alcantarillado de aguas residual y lluvias de la carrera 10 entre calle séptima y novena sector hospital, suscrito entre el Municipio de Chía y Camino FLB Limitada. Por un valor de $251.606.040. El cual mediante acta ya fue terminado | 1. $ 3,791,635,259 2.6.7.8.10.11.-12. 13.15.16 $2.008.000.000 3.5.9. $6.346.185.986 4. $53,534,271,705 14. $ 2,112,912,206 |  | 1. 2,654,144,681 2.6.7.8.10.11.-12. 13.15.16 $ 807, 982, 696 3.5.9. $ 4,442,330,190 4. $ 15,550,780,826,75 14. $ 2,112,912,206 |  | DOCUMENTO CENTRAL DE LA ACTUALIZACION DEL PSMV 2017 Y RESOLUCION DE APROBACION DEL PSMV VIGENTE |  | Debe considerarse que el PSMV del municipio de Chía, fue aprobado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA en el año 2011, en el marco de la Resolución CAR No. 1435 del 02 de junio de 2011, modificada por la Resolución CAR No. 743 del 15 de abril de 2015 y la Resolución CAR No. 1869 del 26 de agosto de 2016 (Ejecutoriada: 25 de julio de 2011), contenida en el expediente No. 30356, por la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para las siguientes áreas (Casco Urbano y Área Rural) del municipio de Chía (Cundinamarca), y las actividades pendientes por demostrar ejecución y/o realización de acuerdo con los seguimientos realizados por la Corporación, cabe resaltar que esta aprobación difiere a las condiciones que manejaba la Empresa Hydros Chia en C.A ESP; respecto a las que maneja la Empresa actual de servicios públicos de Chía Emserchia ESP; por tal motivo por parte de Emserchia ESP, se radicò en el año 2017 los ajustes al PSMV con base a la actualización del POT 2016, PMAA y el cambio de razón social de la ESP del municipio de Chía. Es importante advertir que Emserchia ESP ha presentado a consideración de la CAR, los estudios necesarios para modificar el PSMV y en consecuencia por parte de la Corporación ha realizado seguimiento semestral a las actividades contempladas dentro de la aprobación del PSMV mencionado, soportando ante la Corporaciòn visitas y documentos solicitados dentro del marco de aprobación del PSMV. Sin embargo, desde el año 2015, se solicito el ajuste al PSMV, lo que conlleva a una actualización radicada en el año 2017, bajo radicado CAR No. 09171102703 del 23 de mayo de 2017 y 20171144125 del 10 de noviembre de 2017, pese a las solicitudes a la Corporaciòn sobre el estado actual del PSMV ajustado, no ha sido posible obtener una respuesta oportuna por parte de la CAR, lo que conlleva a darle seguimiento al PSMV anterior y seguir mostrando evidencias de cumplimiento del mismo. Relacionando de esa manera las actividades a las que ha hecho seguimiento la Corporaciòn teniendo en cuenta que las actividades se relacionan con la empresa de servicios públicos de Chìa – EMSERCHIA ESP y la Secretaria de Obras Pùblicas del Municipio de Chìa. ACTIVIDADES 1. Construcción del alcantarillado del sector Norte de la vereda Fagua, incluye la construcción de la respectiva descarga al Río. Actualmente la construcción de colectores en la Vereda Fagua se encuentra en etapa constructiva, la validación y aprobación de los diseños hidráulicos ya fue realizada por Emserchía ESP y se encuentran en proceso de negociación de servidumbres (de algunos previos privados) y construcción de colectores que se encuentran proyectados en Vía pública. 13.6 % ejecutado 2. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Alcantarillado Bojacá) Las obras de alcantarillado principales de la vereda Bojacá consisten en la proyección y construcción de los colectores principales de alcantarillado pluvial y sanitario. En este caso se han llevado a cabo la etapa 1 de la construcción de alcantarillado pluvial hasta descarga en Río Frio y reposición de la red instalada en el trayecto de rio Frio hasta la capilla con un cumplimiento del 100%, actualmente ya se encuentra en proceso de contratación el cumplimiento de la segunda etapa desde el punto de empalme hasta la entrada de conexión del Barrio Mercedes de Calahorra en cuanto a la continuación del colector pluvial en diámetros de 30” a 50” y la reposición de las redes de alcantarillado sanitario. 3. Eliminación vertimiento AR La Lorena. Contrato Obra No. 2017-CT-626, el cual tiene como Objeto: Construcción colector márgenes del río Frío y sistema de bombeo a la PTAR segunda Etapa Chía Cundinamarca sector Oriente, por un valor de $6.346.185.986. - Frente 100% 4. Construcción PTAR Río Frío Etapa I Las obras para la construcción de la PTAR II Río Frío ya se iniciaron según lo evidenciado en la visita técnica, donde el residente de obra el ingeniero Javier García informa que se tiene un avance financiero del 81,5% y avance en obra del 92% 5. Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales (Interceptor Río Frío tramo Fonquetá - Las Juntas) Contrato Obra No. 2017-CT-626, el cual tiene como Objeto: Construcción colector márgenes del río Frío y sistema de bombeo a la PTAR segunda Etapa Chía Cundinamarca sector Oriente, por un valor de $6.346.185.986. - Frente 1 51% 6. Colector de Aguas Residuales Zona de Expansión urbana. 7. Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias (Colector subcuencas Casco Urbano). Actualmente los diseños de proyección de obras para las zonas de expansión definidas por el POT 2016 (Planes parciales) se están llevando a cabo por medio del cumplimiento del contrato de consultoría No 001 de 2018; A la fecha el producto ya cuenta con las modelaciones hidráulicas del plan de obras proyectado para las redes de alcantarillado sanitario con base a las proyecciones poblacionales de los mismos en los cuales ya se tienen definidos los puntos y condiciones de conexión de cada uno de los planes parciales. Los análisis de diseños conceptuales de las redes internas de las zonas de expansión se han realizado a la totalidad de los radicados presentados en donde se cuenta con aprobación de diseños conceptuales de los planes parciales 9, 12 y 15. avance de esta etapa 80% 8. Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias, Colector Variante a Cajicá (Alternativas Plano 22). Actualmente los diseños de proyección de obras para las zonas cercanas a la variante Cajicá se están llevando a cabo por medio del cumplimiento del contrato de consultoría No 001 de 2018. Actualmente ya se cuenta con los modelos hidráulicos de diseño del plan de obras de redes de alcantarillado pluvial para todo el casco urbano (100%) 9. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Interceptor río Frio Sector Guanatá Darién) Contrato Obra No. 2017-CT- 626, el cual tiene como Objeto: Construcción colector márgenes del río Frío y sistema de bombeo a la PTAR segunda Etapa Chía Cundinamarca sector Oriente, por un valor de $6.346.185.986. - Frente 6B 25% 10. Sistema de alcantarillado Aguas Lluvias (Subcuenca Samaria la Balsa) Contrato de Consultoría No. 001 de 2018, el cual tiene como objeto: Actualización de los documentos de los planes maestros de acueducto y alcantarillado del Municipio de Chía, por un valor de $2.008.000.000 COP. Para la separación de aguas residuales del sector de la Balsa se llevó a cabo el desarrollo de los colectores amarillo y Saldarriaga los cuales generan separación de las aguas recolectadas y los conducen a los vallados existentes para finalmente llevarlas al Rio Bogotá - Los colectores Amarillo se encuentran en un 100% de ejecución (etapa 1) y en un 80% de ejecución (etapa 2) mientras los colectores Saldarriaga se encuentran con un avance aproximado al 80%. - La adecuación hidráulica de los vallados se ha realizado con un porcentaje de ejecución del 100% 11. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Subcuenca Fonquetá) 12. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Cruce de tubería colector Fonquetá) 13. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Subcuenca Cerca de Piedra) Actualmente los diseños de proyección de obras para las zonas de la Vereda Fonquetá se están llevando a cabo por medio del cumplimiento del contrato de consultoría No 001 de 2018. Actualmente ya se cuenta con los modelos hidráulicos de diseño del plan de obras de redes de alcantarillado sanitario para todo el casco urbano y el perímetro de cobertura veredal de redes (100%) 14. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Renovación de redes menores) Contrato de Obra No.002 DE 2019 REALIZAR LA REPOSICION DE LA TUBERIA DE LA RED COMBINADA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA. Instalado: 65.35 ml, diámetro de 12” material tubería de alcantarillado en PVC Novafort, pared externa corrugada 100% ejecutado Contrato de Obra No.003 de 2019 “REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P1514 -P1515 -P1522- P3670 SOBRE CARRERA 2 ESTE QUE CONDUCE AL SECTOR DELICIAS SUR DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA” Instalado: 210.36 ml, diámetro de 16” material tubería de alcantarillado en PVC Novafort, pared externa corrugada 100% ejecutado Contrato de Obra N°004 de 2019 “REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 9 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA”. Instalado: 24.00 ml, diámetro de 14” material tubería de alcantarillado en PVC Novafort, pared externa corrugada 10,86% ejecutado 15. Sistema de alcantarillado de aguas residuales (Colector Carrera 9 Av. Chilacos “Alternativa”) Actualmente los diseños de proyección de obras la Av chilacos se encuentran en replanteamiento de diseño debido al análisis de comportamiento del drenaje del sistema de manera integral, estas labores se están llevando a cabo por medio del cumplimiento del contrato de consultoría No 001 de 2018 el cual se encuentra en un porcentaje de avance del 80%. 16. Sistema de alcantarillado de aguas lluvias (Subcuenca Pradilla – La Floresta) Actualmente los diseños de proyección de obras la Av chilacos se encuentran en replanteamiento de diseño debido al análisis de comportamiento del drenaje del sistema de manera integral, estas labores se están llevando a cabo por medio del cumplimiento del contrato de consultoría No 001 de 2018 el cual se encuentra en un porcentaje de avance del 80%. A partir del panorama de obras proyectado por PMAA 2018 se definirán las etapas constructivas para el cumplimiento de la separación de sistemas sobre la Pradilla.
4.33 4.33.2 | CAR Departamento de Cundinamarca Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, promover de manera inmediata el uso eficiente y de ahorro del agua como elemento integrante y preponderante para la conservación y protección de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad. PREVÉNGASE a las mismas que promuevan de manera inmediata la reutilización del agua en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo amerite y aconseje, según el análisis socioeconómico y las normas de calidad ambiental. | De manera inmediata | Diseñar junto con Emserchia y ejecutar el programa de uso eficiente del agua. | 36 meses | EMSERCHIA | La Secretaria de Salud realizó 16 sensibilizaciones en educación ambiental en ahorro y uso eficiente del agua, se hicieron en cultivos de flores, con el gremio de porcicultores y Restaurante El Rincón de Carola. |  |  | 100% | La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA ESP., realizó la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Nº 022 de 2014, el cual tiene como objeto “ELABORACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA, CONCECUENTE CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIA-EMSERCHIA E.S.P.”, el cual se radico en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el 9 de Marzo de 2015 bajo el radicado No. 09151101040, el cual una vez presentado y avalado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, será puesto inmediatamente en ejecución.. | De acuerdo al documento del PUEAA se viene realizando diferentes acciones conforme al Decreto 3090 de 2010 y la Resolución 5194 de 1984, que guardan coherencia con el documento en mención. En educación ambiental en lo que va corrido del año 2016 se han realizado 677 actividades beneficiando a 12,031 habitantes del municipio en programa de uso eficiente y ahorro del agua, apoyo y acompañamiento técnico para tecnologías de bajo consumo y reuso de agua lluvia en empresas, comunidad educativa, Juntas de Acción Comunal, Multiusuarios etc. logrando metas claras de disminución de consumo en los habitantes del municipio del 7% gracias a programas como cero hogares despilfarradores, unicón al programa Nacional "Todos contra el derroche", tips de ahorro y verificación a vertimientos de lavaderos. Se viene realizando diferentes acciones conforme al Decreto 3090 de 2010 y la Resolución 5194 de 1984, que guardan coherencia con el documento en mención. |  | La aprobaciòn del PUEAA fue por medio del AUTO DRSC - 1818 de agosto de 2017 por parte de la CAR aprobando el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA . | Dentro de la proyección del PUEAA formulado y enviado a la CAR para revisión, está el reemplazo de medidores, disminuir pérdidas de agua, actualización a usuarios con tecnologías de bajo consumo bajo planes de acción reflejados en el Plan Operativo de Actividades POA del área de gestión, participación, educación ambiental y ciudadana de Emserchia, con proyectos de reducción del IANC, cambio de medidores, disminución de fraudes y actualización a usuarios con TBC, con un total de 49 actividades de alto impacto a la fecha.Se encuentra pendiente de la aprobación del PUEAA, por parte de la CAR. |  | Se continua desarrollando las actividades provenientes de la aprobaciòn del PUEAA con unas metas establecidas por EMSERCHIA | "Se evidencia que el Municipio da cumplimiento con lo establecido en la ley 373 de 1997 y resolución No. 1288 del 24 de octubre de 2002, con lo cual se aprueba la implementación de este programa “cuenta con 7 proyectos, 17 actividades y un cronograma establecido, es así como el día 14 de diciembre del año 2017 se realiza el seguimiento de actividades por parte de la Corporación Autónoma Regional CAR, en el cual se revisan los avances y actividades ejecutadas con los soportes correspondientes. |  | IMPLEMENTACIÒN PUEAA BAJO AUTO DRSC 1818 | Por parte de Emserchia ESP, se da cumplimiento con lo establecido en la ley 373 de 1997 referente al PUEAA, Cumplimiento al AUTO DRSC 1818, Resolución 631 de 2015, sentencia rio Bogotá, metas establecidas en el plan de desarrollo Municipal : Educación y fortalecimiento ambiental comunitario, meta establecida en el PEI: Disminuir el IANC, cumpliendo la meta del 30% y demás disposiciones legales apoyando con acciones pedagógicas, técnicas y vinculación comunitaria para fomentar actitudes positivas para un uso eficiente y responsable del recurso hídrico. (ver informe anexo) |  |  |  |  | DOCUMENTO FINAL PUEAA |  | Por parte de Emserchia ESP, se da cumplimiento con lo establecido en la ley 373 de 1997 referente al PUEAA, Cumplimiento al AUTO DRSC 1818, Resolución 631 de 2015, sentencia rio Bogotá, metas establecidas en el plan de desarrollo Municipal : Educación y fortalecimiento ambiental comunitario, meta establecida en el PEI: Disminuir el IANC, cumpliendo la meta del 30% y demás disposiciones legales apoyando con acciones pedagógicas, técnicas y vinculación comunitaria para fomentar actitudes positivas para un uso eficiente y responsable del recurso hídrico. (ver informe anexo)
4.34 | Departamento de Cundinamarca Distrito Capital – Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. Entes territoriales | ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital – Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, garantizar de manera inmediata la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes usuarios a lo largo de la cuenca, en especial a los habitantes de los municipios de la cuenca baja. | De manera inmediata | Modernizar la PTAR existente y construir la nueva | 36 meses | EMSERCHIA |  |  |  | AVANCE FISICO 92% AVANCE FINANCIERO 67,69% | CONVENIO TRIPARTIDO ENTRE CAR - MUNICIPIO Y EMSERCHIA PARA CONSTRUCCION DE PTAR II FIRMA DE ACUERDO No. 75 DE 2015 PARA MODERNIZACIÒN PTAR I | Se firma un Convenio Tripartito entre CAR, Municipio de Chía y Emserchia por un valor de treinta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho millones setecientos diecinueve mil trescientos sesenta y un ($ 35.748.619.361) de pesos Mcte. Y el mismo tiene por objeto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA PTAR CHIA 2. Convenio No.1267 del 24 de Junio de 2015. Para la construcción de la PTAR CHIA 1 se aprueba Acuerdo No. 75 DE 2015 pormedio del cual se conceden facultades al Alcalde Municipal de Chia para realizar una operación de crédito público via Leasing y se dictan otras disposiciones, valor Diecinueve mil millones ($19.000.000.000) de pesos Mcte. |  | EVALUACIÒN Y AVANCE DEL CONVENIO TRIPARTIDO PARA LA CONTRUCCION DE LA PTAR II ACTUALIZACIÒN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA PTAR I | Por parte de la CAR, se realizan los ajustes necesarios de los diseños finales para la construcciòn de la PTAR II. La PTAR I se opera bajo convenio No. 022 de 2017, cumpliendo con el mantenimiento y operaciòn de la misma conforme al manual de operaciones entregado por la CAR desde el año 2013. |  | INICIO DE CONSTRUCCIÒN PTAR II OPERACIÒN CONTINUA DE PTAR I | Para la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de Chia, denominada “PTAR I de Chìa” es importante comentar que actualmente la opera la empresa de servicios públicos de Chìa – EMSERCHIA E.S.P; por medio de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2017 – CV – 022 suscrito entre el Municipio de Chia y la Empresa de Servicios Pùblicos de Chìa EMSERCHIA ESP. • La planta de tratamiento de aguas residuales de Chìa - PTAR I, cuenta con un sistema de tratamiento preliminar de cámara de llegada y alivio, pasando por una estructura de cribado grueso y fino, vertiendo en unos desarenadores que finalizan en un vertedero tipo sutro, pasando a una trampa de grasas, en un segundo tratamiendo cuenta con un sistema de lagunas de aireación aerobia, estabilizándose finalmente en una laguna facultativa y por ende descargando en un canal que conecta al Rìo Bogotà. Conforme lo anterior se mantiene su proceso de operaciòn con base al Manual de operaciones que inicialmente fue entregado por la CAR y actualmente lo adopto EMSERCHIA en su trabajo operativo, implementando una alternativa para mitigar los olores ofensivos producidos en la misma. Actualmente se encuentra en construcción la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de chía, cundinamarca – PTAR chía II conforme al convenio interadministrativo de asociación no. 1267 de 2015 entre la corporación autónoma regional de cundinamarca - car, el municipio de chía departamento de cundinamarca y la empresa de servicios públicos de chía Emserchía E.S.P a la fecha presenta un avance físico de construcción del 38% |  | EJECUCION DE OBRA PTAR II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR I - ADJUDICACION DE CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACION DE LA PTAR I | En cuanto a la PTAR I, fue recibida por parte del Municipio con un tratamiento insuficiente para la población en su momento, sin embargo, el Municipio ha invertido en diferentes obras y contratos para su adecuada operación, celebrando así convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P; siendo importante comentar que la operación se realiza de acuerdo con el manual de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I, el cual fue inicialmente realizado por la Empresa Conhydra para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, documento que fue suministrado por la CAR al momento de hacer entrega del predio y sistema de tratamiento de aguas residuales, y del cual se tomó como base para la celebración del Convenio Interadministrativo N° 2017-CV 022 suscrito entre el Municipio de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR I”. (revisar informe pdf cuatrenio PTAR I) ACTUALMENTE SE ADJUDICO EL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CHIA I. En cuanto a la PTAR II, se adjudico contrato de obra 002 de 2016 y contrato de inter ventoria 001 de 2016 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÒN DE LA PTAR II, RIO FRIO. El cual tiene un avance de ejecuciòn del 92% (revisar informe de gestiòn PTAR II pdf) | $ 34,561,083,471,25 |  | PTAR II $ 15,550,780,826,75 PTAR I $ 398,000,00 |  | INFORME GESTION PTAR II |  | En cuanto a la PTAR I, fue recibida por parte del Municipio con un tratamiento insuficiente para la población en su momento, sin embargo, el Municipio ha invertido en diferentes obras y contratos para su adecuada operación, celebrando así convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P; siendo importante comentar que la operación se realiza de acuerdo con el manual de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I, el cual fue inicialmente realizado por la Empresa Conhydra para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, documento que fue suministrado por la CAR al momento de hacer entrega del predio y sistema de tratamiento de aguas residuales, y del cual se tomó como base para la celebración del Convenio Interadministrativo N° 2017-CV 022 suscrito entre el Municipio de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR I”. (revisar informe pdf cuatrenio PTAR I) ACTUALMENTE SE ADJUDICO EL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CHIA I. En cuanto a la PTAR II, se adjudico contrato de obra 002 de 2016 y contrato de inter ventoria 001 de 2016 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÒN DE LA PTAR II, RIO FRIO. El cual tiene un avance de ejecuciòn del 92% (revisar informe de gestiòn PTAR II pdf)
4.56 |  | ORDÉNASE al Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, para que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elabore el plan de rehabilitación de redes a que se hace referencia en el numeral 4.19. | 6 meses | Elaboración Plan de rehabilitación de redes |  | EMSERCHIA |  |  |  | 100% CONTRATO 004 DE 2019: 10,86% | Actualmente EMSERCHIA ESP, contempla dentro de su Plan de Inversiones armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal la reahbilitación o reposición de redes del municipio de Chia acorde a lo establecido dnetro del Plan Maestro de Alcantarillado. | CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2016 CONSTRUCCIÒN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL CEDRO SOBRE LA CARRERA 3 HASTA LA VARIANTE CHIA - COTA Y EXPANSION DE 50 M DE RED DE ACUEDUCTO SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA | $ 165,486,435 | Actualmente EMSERCHIA ESP, contempla dentro de su Plan de Inversiones armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal la reahbilitación o reposición de redes del municipio de Chia acorde a lo establecido dnetro del Plan Maestro de Alcantarillado. | Se encuentra suscrito el convenio que tiene por objeto: RENOVACIÓN DE REDES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE CEMENTO EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA por valor de: $2.468.727.818 1. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2017 "REPOSICIÒN DE LA TUBERIA COMBINADA CORRESPONDIENTE AL POZO 87 AL POZO 91 SOBRE LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 2 Y 3 ESTE Y CONSTRUCCIÒN DE DESCOLES DESDE EL POZO 6002 AL POZO 285 SECTOR SIATA ENTRE CALLE 1 Y CARRERA 10A DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA" VALOR: $ 299,627,653,40 LIQUIDADO 2. CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2017 "CONSTRUCCIÒN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLE 23 HASTA LA CARRERA 9, DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 102,080,449,00 LIQUIDADO | $ 2468727818 $ 299624653 $ 102080449 | Se continua por parte de EMSERCHIA ESP dentro de su Plan de Inversiones armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal la reahbilitación o reposición de redes del municipio de Chia acorde a lo establecido dnetro del Plan Maestro de Alcantarillado. | 3. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P4604-P551, P551-P552, P552-P553 Y P553-P554 SOBRE LA VÍA CLUB DINNERS DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA." VALOR: $ 217,094,101,10 LIQUIDADO 4. CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P893-P895 SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL SECTOR LAVADEROS EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 151,711,787,50 LIQUIDADO 5. CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P2735 Y P1262 SOBRE EL CAMINO LAS FLORES (SECTOR LA FLORESTA), Y DESDE EL POZO P1262 HASTA EL POZO 1264 SOBRE LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 340,192,316,95 LIQUIDADO | TOTAL: $ 708998204 | Se continua por parte de EMSERCHIA ESP dentro de su Plan de Inversiones armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal la reahbilitación o reposición de redes del municipio de Chia acorde a lo establecido dnetro del Plan Maestro de Alcantarillado. | 6. CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P6009 - P6012 UBICADOS EN LA CARRERA 2 ESTE, ENTRE LA CALLE 19 Y LA AVENIDA PRADILLA, (SECTOR DELICIAS SUR) DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 124,043,584,85 LIQUIDADO 7. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICION DE LA TUBERIA DE LA RED COMBINADA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA" TUBERIA SANITARIA 65,35 ML DIAMETRO 12" VALOR: $ 96,618,426 ADICIÒN: 55,123,388 PROCESO DE LIQUIDACIÒN 8. CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2019 "REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P1514 -P1515 -P1522- P3670 SOBRE CARRERA 2 ESTE QUE CONDUCE AL SECTOR DELICIAS SUR DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" TUBERIA 210,36 ML DIAMETRO 16" VALOR: 310,240,847,69 PROCESO DE LIQUIDACIÒN 9. CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 9 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" INSTALADO 24,00 ML DIAMETRO DE 14" VALOR: 416,179,652 AVANCE DE 10,86% | TOTAL: $ 947082509 | Continuar con la ejeciòn de los contratos que aùn no se han liquidado y contratar lo restante - realizar un consolidado de las reposiciones y/o construcciòn del alcantarillado sanitario - combinado y pluvial ejecutado (actualizar catastro de redes) |  |  | CONTRATOS EJECUTADOS 2016 - 2019 |  | 1. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2017 "REPOSICIÒN DE LA TUBERIA COMBINADA CORRESPONDIENTE AL POZO 87 AL POZO 91 SOBRE LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 2 Y 3 ESTE Y CONSTRUCCIÒN DE DESCOLES DESDE EL POZO 6002 AL POZO 285 SECTOR SIATA ENTRE CALLE 1 Y CARRERA 10A DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA" VALOR: $ 299,627,653,40 LIQUIDADO 2. CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2017 "CONSTRUCCIÒN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLE 23 HASTA LA CARRERA 9, DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 102,080,449,00 LIQUIDADO 3. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P4604-P551, P551-P552, P552-P553 Y P553-P554 SOBRE LA VÍA CLUB DINNERS DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA." VALOR: $ 217,094,101,10 LIQUIDADO 4. CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P893-P895 SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL SECTOR LAVADEROS EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 151,711,787,50 LIQUIDADO 5. CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2018 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P2735 Y P1262 SOBRE EL CAMINO LAS FLORES (SECTOR LA FLORESTA), Y DESDE EL POZO P1262 HASTA EL POZO 1264 SOBRE LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 340,192,316,95 LIQUIDADO 6. CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P6009 - P6012 UBICADOS EN LA CARRERA 2 ESTE, ENTRE LA CALLE 19 Y LA AVENIDA PRADILLA, (SECTOR DELICIAS SUR) DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" VALOR: $ 124,043,584,85 LIQUIDADO 7. CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICION DE LA TUBERIA DE LA RED COMBINADA UBICADA SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA" TUBERIA SANITARIA 65,35 ML DIAMETRO 12" VALOR: $ 96,618,426 ADICIÒN: 55,123,388 PROCESO DE LIQUIDACIÒN 8. CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2019 "REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P1514 -P1515 -P1522- P3670 SOBRE CARRERA 2 ESTE QUE CONDUCE AL SECTOR DELICIAS SUR DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" TUBERIA 210,36 ML DIAMETRO 16" VALOR: 310,240,847,69 PROCESO DE LIQUIDACIÒN 9. CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2019 "REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 9 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA" INSTALADO 24,00 ML DIAMETRO DE 14" VALOR: 416,179,652 AVANCE DE 10,86%
4.57.2 4.b | CAR - Gobernación de Cundinamarca | ORDENASE a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca CAR y al Departamento de Cundinamarca que cofinancien con los municipios de la cuenca alta en un término perentorio e improrrogable de tre (3)años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia , la construcción, optimización y estandarización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales, asi como la asistencia técnica y administrativa, de manera que se cumpla con la regulación de vertimentos a cuerpos de agua, este hecho lo deberá acreditar y comunicar al juez de la instancia so pena de incurrir en desacato a la orden judicial. PREVENGASE a los entes territoriales que garanticen el mejor manejo operacional de los sistemas de tratamiento de aguas residuales , de manera que se cumpla la legislación de vertimentos. Los costos de operación deberán ser incluidos en la tarifas de acuerdo con la Resolución 287 del 25 de mayo de 2004 "por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el calculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado" y la Circular 001 de 31 de octubre 2013 "Incorporación del costo de operación de tratamiento de aguas residuales (ctr) en el costo medio de operación particular delprestador en alcantarillado", ambas de la CRA. |  | Hacer los estudios y propuestas correspondientes | 36 meses | EMSERCHIA | Para la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de Chia, denominada “PTAR I de Chìa” es importante comentar que actualmente la opera la empresa de servicios públicos de Chìa – EMSERCHIA E.S.P; por medio de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2017 – CV – 022 suscrito entre el Municipio de Chia y la Empresa de Servicios Pùblicos de Chìa EMSERCHIA ESP. • La planta de tratamiento de aguas residuales de Chìa - PTAR I, cuenta con un sistema de tratamiento preliminar de cámara de llegada y alivio, pasando por una estructura de cribado grueso y fino, vertiendo en unos desarenadores que finalizan en un vertedero tipo sutro, pasando a una trampa de grasas, en un segundo tratamiendo cuenta con un sistema de lagunas de aireación aerobia, estabilizándose finalmente en una laguna facultativa y por ende descargando en un canal que conecta al Rìo Bogotà. Conforme lo anterior se mantiene su proceso de operaciòn con base al Manual de operaciones que inicialmente fue entregado por la CAR y actualmente lo adopto EMSERCHIA en su trabajo operativo, implementando una alternativa para mitigar los olores ofensivos producidos en la misma. |  |  | AVANCE FISICO 92% AVANCE FINANCIERO 67,69% | FIRMA DE CONVENIO TRIPARTIDO ENTRE CAR - MUNICIPIO Y EMSERCHIA PARA CONSTRUCCION DE PTAR II | AJUSTE A DISEÑOS FINALES DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA PTAR II - RIO FRIO |  | EMSERCHIA ESP está supervisando la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales II - PTAR II, CONTRATO DE OBRA N° 002 -2016 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA - PTAR CHIA II, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN N° 1267 DE 2015 ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDICANAMARCA - CAR, EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP. | VALOR: $ 33,407,911,280. PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZOCHO (18) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. SE DISTRIBUYE ASI: PRIMERA FASE: MAXIMO CINCO (5) MESES. SEGUNDA FASE: DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, TERCERA FASE: TRES (3) MESES. | $ 33,407,911,280 | CONSTRUCCIÒN PTAR I CONSTRUCCION PTAR II | Para la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de Chia, denominada “PTAR I de Chìa” es importante comentar que actualmente la opera la empresa de servicios públicos de Chìa – EMSERCHIA E.S.P; por medio de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2017 – CV – 022 suscrito entre el Municipio de Chia y la Empresa de Servicios Pùblicos de Chìa EMSERCHIA ESP. • La planta de tratamiento de aguas residuales de Chìa - PTAR I, cuenta con un sistema de tratamiento preliminar de cámara de llegada y alivio, pasando por una estructura de cribado grueso y fino, vertiendo en unos desarenadores que finalizan en un vertedero tipo sutro, pasando a una trampa de grasas, en un segundo tratamiendo cuenta con un sistema de lagunas de aireación aerobia, estabilizándose finalmente en una laguna facultativa y por ende descargando en un canal que conecta al Rìo Bogotà. Conforme lo anterior se mantiene su proceso de operaciòn con base al Manual de operaciones que inicialmente fue entregado por la CAR y actualmente lo adopto EMSERCHIA en su trabajo operativo, implementando una alternativa para mitigar los olores ofensivos producidos en la misma. Actualmente se encuentra en construcción la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de chía, cundinamarca – PTAR chía II conforme al convenio interadministrativo de asociación no. 1267 de 2015 entre la corporación autónoma regional de cundinamarca - car, el municipio de chía departamento de cundinamarca y la empresa de servicios públicos de chía Emserchía E.S.P a la fecha presenta un avance físico de construcción del 38% | $ 33,407,911,280 | Para la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de Chia, denominada “PTAR I de Chìa” es importante comentar que actualmente la opera la empresa de servicios públicos de Chìa – EMSERCHIA E.S.P; por medio de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2017 – CV – 022 suscrito entre el Municipio de Chia y la Empresa de Servicios Pùblicos de Chìa EMSERCHIA ESP. Actualmente se encuentra en construcción la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de chía, cundinamarca – PTAR chía II conforme al convenio interadministrativo de asociación no. 1267 de 2015 entre la corporación autónoma regional de cundinamarca - car, el municipio de chía departamento de cundinamarca y la empresa de servicios públicos de chía Emserchía E.S.P | En cuanto a la PTAR I, fue recibida por parte del Municipio con un tratamiento insuficiente para la población en su momento, sin embargo, el Municipio ha invertido en diferentes obras y contratos para su adecuada operación, celebrando así convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P; siendo importante comentar que la operación se realiza de acuerdo con el manual de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I, el cual fue inicialmente realizado por la Empresa Conhydra para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, documento que fue suministrado por la CAR al momento de hacer entrega del predio y sistema de tratamiento de aguas residuales, y del cual se tomó como base para la celebración del Convenio Interadministrativo N° 2017-CV 022 suscrito entre el Municipio de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR I”. (revisar informe pdf cuatrenio PTAR I) ACTUALMENTE SE ADJUDICO EL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CHIA I. En cuanto a la PTAR II, se adjudico contrato de obra 002 de 2016 y contrato de inter ventoria 001 de 2016 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÒN DE LA PTAR II, RIO FRIO. El cual tiene un avance de ejecuciòn del 92% (revisar informe de gestiòn PTAR II pdf) | $ 34,561,083,471,25 |  | PTAR II $ 15,550,780,826,75 PTAR I $ 398,000,00 |  |  |  | En cuanto a la PTAR I, fue recibida por parte del Municipio con un tratamiento insuficiente para la población en su momento, sin embargo, el Municipio ha invertido en diferentes obras y contratos para su adecuada operación, celebrando así convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P; siendo importante comentar que la operación se realiza de acuerdo con el manual de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I, el cual fue inicialmente realizado por la Empresa Conhydra para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, documento que fue suministrado por la CAR al momento de hacer entrega del predio y sistema de tratamiento de aguas residuales, y del cual se tomó como base para la celebración del Convenio Interadministrativo N° 2017-CV 022 suscrito entre el Municipio de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR I”. (revisar informe pdf cuatrenio PTAR I) ACTUALMENTE SE ADJUDICO EL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CHIA I. En cuanto a la PTAR II, se adjudico contrato de obra 002 de 2016 y contrato de inter ventoria 001 de 2016 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÒN DE LA PTAR II, RIO FRIO. El cual tiene un avance de ejecuciòn del 92% (revisar informe de gestiòn PTAR II pdf)
4.79 | Entes territoriales y/o las E.S.P y/o los prestadores de los servicios públicos | (Pg. 165). ADICIÓN: DECLÁRASE que los costos de operación, mantenimiento y reposición de las plantas de tratamiento deberán ser incluidos en las tarifas de acuerdo con la Resolución 287 de 25 de mayo 2004 “por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado" y sus modificatorias. Los entes prestadores del servicio público acorde con los lineamientos de la Comisión de Regulación de Agua – CRA definirán la nueva tarifa propuesta para cubrir los mismos Los costos de inversión deberán incluirse en el componente de la tarifa de acueducto y alcantarillado, a menos que los entes territoriales y/o las E.S.P y/o los prestadores de los servicios públicos obtengan fuentes de financiación externa para la construcción de los sistemas de tratamiento. Para los efectos de la sentencia de 28 de marzo de 2014, la inclusión de los costos de inversión debe ser parcial en razón a los convenios suscritos para la financiación de las plantas de tratamiento, en especial teniendo en cuenta lo ordenado en los numerales 4.42 a 4.52 de la parte resolutiva. |  | Realizar los estudios y propuestas técnicas correspondientes |  | EMSERCHIA |  |  |  | 100% | Aplicaciòn via tarifa de tasas ambientales | La Empresa de Servicios Públicos Domiciliario de Chía “EMSERCHIA E.S.P.”, se encuentra aplicando la estructura tarifaria de acueducto y alcantarillado dando cumplimiento a la metodología vigente, contenida en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015. |  | Aplicaciòn via tarifa Acuerdo No. 14 de 2017 | Por medio del cual se aprueba la nueva estructura tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicio públicos de Chía ¨Emserchia ESP¨ en el municipio de chía¨ |  | Aplicaciòn via tarifa Acuerdo No. 14 de 2017 | ¨Por medio del cual se ajustan los costos de referencia de los servicios de acueducto y alcantarillado y se establecen las nuevas tarifas¨ Igualmente se realizó el proceso de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA” Audiencia con los vocales de control y publicación de las mismas en un diario de amplia circulación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001. Las tarifas aprobadas incluyen el costo medio de tasas ambientales para alcantarillado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014, cuyos resultados se muestran a continuación: COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO SUSCRIPTORES SIN CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS n: Total de parámetros sujetos de cobro. CMT_(al,sc)= (MP_sc)/(AF_sc ) A) MPsc :Monto total a pagar establecido conforme al Decreto 2667 de 2012 o el que lo modifique, adicione o derogue, para los suscriptores sin caracterización. $ 253,428,062,66 B) AFsc : Sumatoria de volúmenes de los consumos facturados por la persona prestadora, asociados al consumo del servicio público de acueducto y a fuentes alternas, de suscriptores sin caracterización (m3). $ 4,791,051,00 C) CMTal,sc - Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado para los suscriptores sin caracterización de vertimientos (pesos de diciembre del 2014/m3). $ 52,90 Los costos del servicio de alcantarillado aprobados mediante los Acuerdos mencionados, incluyen los costos de tratamiento de aguas residuales (CTR) calculados de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Resolución CRA 688 de 2014. El detalle de los cálculos se muestra a continuación: CÁLCULO DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BASE- CTRb CUP_TR_i= (CTR_b)/(AF_(b,al) ) A) Costos de Servicios Personales de tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 74,326,214.25 B) Otros costos de operación y mantenimiento para el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 127,952,915.29 C) Costo de Insumos Químicos en el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 617,584,00 D) Costo de energía consumida en tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 110,894,949,58 E) CTRb: Costo de tratamiento de aguas residuales base (pesos de diciembre del año base) $ 313,791,663,13 F) AFb - Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado base, calculado mediante el promedio del año base y del año inmediatamente anterior (m3/año). $ 4,448,234,00 G) CUP_TRi - Costo unitario particular de tratamiento de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) $ 70,54 |  | Aplicaciòn via tarifa Acuerdo No. 14 de 2017 | ¨Por medio del cual se ajustan los costos de referencia de los servicios de acueducto y alcantarillado y se establecen las nuevas tarifas¨ Igualmente se realizó el proceso de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA” Audiencia con los vocales de control y publicación de las mismas en un diario de amplia circulación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001. Las tarifas aprobadas incluyen el costo medio de tasas ambientales para alcantarillado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014, cuyos resultados se muestran a continuación: COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO SUSCRIPTORES SIN CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS n: Total de parámetros sujetos de cobro. CMT_(al,sc)= (MP_sc)/(AF_sc ) A) MPsc :Monto total a pagar establecido conforme al Decreto 2667 de 2012 o el que lo modifique, adicione o derogue, para los suscriptores sin caracterización. $ 253,428,062,66 B) AFsc : Sumatoria de volúmenes de los consumos facturados por la persona prestadora, asociados al consumo del servicio público de acueducto y a fuentes alternas, de suscriptores sin caracterización (m3). $ 4,791,051,00 C) CMTal,sc - Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado para los suscriptores sin caracterización de vertimientos (pesos de diciembre del 2014/m3). $ 52,90 Los costos del servicio de alcantarillado aprobados mediante los Acuerdos mencionados, incluyen los costos de tratamiento de aguas residuales (CTR) calculados de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Resolución CRA 688 de 2014. El detalle de los cálculos se muestra a continuación: CÁLCULO DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BASE- CTRb CUP_TR_i= (CTR_b)/(AF_(b,al) ) A) Costos de Servicios Personales de tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 74,326,214.25 B) Otros costos de operación y mantenimiento para el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 127,952,915.29 C) Costo de Insumos Químicos en el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 617,584,00 D) Costo de energía consumida en tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 110,894,949,58 E) CTRb: Costo de tratamiento de aguas residuales base (pesos de diciembre del año base) $ 313,791,663,13 F) AFb - Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado base, calculado mediante el promedio del año base y del año inmediatamente anterior (m3/año). $ 4,448,234,00 G) CUP_TRi - Costo unitario particular de tratamiento de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) $ 70,54 |  | Se encuentra en ejecuciòn la nueva estructuraciòn vìa tarifa |  |  | COSTOS TARIFAS TASAS AMBIENTALES |  | La Empresa de Servicios Públicos Domiciliario de Chía “EMSERCHIA E.S.P.”, se encuentra aplicando la estructura tarifaria de acueducto y alcantarillado dando cumplimiento a la metodología vigente, contenida en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015. Las tarifas fueron aprobadas mediante los siguientes acuerdos de la autoridad tarifaria local, Junta Directiva de EMSERCHIA E.S.P.:  Acuerdo No. 08 de 2016 (Junio 24 de 2016) ¨Por medio del cual se aprueba la nueva estructura tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicio públicos de Chía ¨Emserchia ESP¨ en el municipio de chía¨  Acuerdo No.14 de 2017 (Diciembre 23 de 2017) ¨Por medio del cual se ajustan los costos de referencia de los servicios de acueducto y alcantarillado y se establecen las nuevas tarifas¨ Igualmente se realizó el proceso de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA” Audiencia con los vocales de control y publicación de las mismas en un diario de amplia circulación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001. Las tarifas aprobadas incluyen el costo medio de tasas ambientales para alcantarillado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014, cuyos resultados se muestran a continuación: COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO SUSCRIPTORES SIN CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS n: Total de parámetros sujetos de cobro. CMT_(al,sc)= (MP_sc)/(AF_sc ) A) MPsc :Monto total a pagar establecido conforme al Decreto 2667 de 2012 o el que lo modifique, adicione o derogue, para los suscriptores sin caracterización. $ 253,428,062,66 B) AFsc : Sumatoria de volúmenes de los consumos facturados por la persona prestadora, asociados al consumo del servicio público de acueducto y a fuentes alternas, de suscriptores sin caracterización (m3). $ 4,791,051,00 C) CMTal,sc - Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado para los suscriptores sin caracterización de vertimientos (pesos de diciembre del 2014/m3). $ 52,90 Los costos del servicio de alcantarillado aprobados mediante los Acuerdos mencionados, incluyen los costos de tratamiento de aguas residuales (CTR) calculados de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Resolución CRA 688 de 2014. El detalle de los cálculos se muestra a continuación: CÁLCULO DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BASE- CTRb CUP_TR_i= (CTR_b)/(AF_(b,al) ) A) Costos de Servicios Personales de tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 74,326,214.25 B) Otros costos de operación y mantenimiento para el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 127,952,915.29 C) Costo de Insumos Químicos en el tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 617,584,00 D) Costo de energía consumida en tratamiento de aguas residuales ($del año base) $ 110,894,949,58 E) CTRb: Costo de tratamiento de aguas residuales base (pesos de diciembre del año base) $ 313,791,663,13 F) AFb - Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado base, calculado mediante el promedio del año base y del año inmediatamente anterior (m3/año). $ 4,448,234,00 G) CUP_TRi - Costo unitario particular de tratamiento de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) $ 70,54
4.79 |  | Asimismo, ORDÉNASE a los usuarios a que se hizo referencia en la orden anterior, que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de concluido el plazo otorgado a la Car, realicen todas las actividades dirigidas a ajustar el nivel de tratamiento de las descargas en lo términos ya referidos. | doce (12) meses contados a partir de concluido el plazo otorgado a la Car | Realizar los estudios y propuestas técnicas correspondientes | doce (12) meses a partir de concluido el plazo otorgado por la CAR. | EMSERCHIA |  |  |  | 100% | PMAA 2015 | la Empresa EMSERCHIA ESP., suscribió Contrato de Consultoría Nº 005 de 2014, el cual tiene como objeto “ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL MUNICIPIO DE CHÍA – CUNDINAMARCA, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P”., donde serán estudiadas a detalle las acciones e inversiones tendientes a que se cumpla la normatividad de vertimientos y calidad de agua en el Río Bogotá. En el proceso de expedición de licencias se exigen conceptos de disponibilidad de Servicios Públicos. Sin embargo las exigencias a los usuarios para el ajuste del nivel de tratamiento de las descargas corresponden a la empresa de servicios públicos, en el caso de usuarios conectados a las redes del Municipio, o a la CAR en el caso de vertimientos directos. |  | Cumplimiento Decreto 3930 de 2010 especialmente el Artículo 39°, la Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchía E.S.P. presenta a la Corporación el reporte del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de los usuarios cuyo predio se presta el servicio Comercial, Industrial, Oficial y Especial. | Con base en la normativa vigente, Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930. Art. 38) Artículo 2.2.3.3.4.17… “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, y acorde a las competencias establecidas para EMSERCHIA E.S.P., como Empresa Prestadora de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, debe presentar la caracterización de los vertimientos (aguas residuales no domésticas), teniendo en cuenta que esos predios se encuentran clasificados dentro del sector comercial, oficial, industrial o especial; por tal motivo debe sustentar el manejo de sus aguas residuales si se encuentran conectados a la red de alcantarillado pùblico de forma anual. Si el usuario y/o suscriptor no presenta su caracterización de aguas residuales no domésticas a Emserchia E.S.P; la empresa reportò ante la autoridad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, de dicho incumplimiento y será la autoridad quien determinará el proceso sancionatorio a seguir. |  | Requerimiento a usuarios a cumplimiento norma de vertimientos | Con base en la normativa vigente, Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930. Art. 38) Artículo 2.2.3.3.4.17… “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, y acorde a las competencias establecidas para EMSERCHIA E.S.P., como Empresa Prestadora de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, debe presentar la caracterización de los vertimientos (aguas residuales no domésticas), teniendo en cuenta que esos predios se encuentran clasificados dentro del sector comercial, oficial, industrial o especial; por tal motivo debe sustentar el manejo de sus aguas residuales si se encuentran conectados a la red de alcantarillado pùblico de forma anual. Si el usuario y/o suscriptor no presenta su caracterización de aguas residuales no domésticas a Emserchia E.S.P; la empresa reportò ante la autoridad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, de dicho incumplimiento y será la autoridad quien determinará el proceso sancionatorio a seguir. |  | Requerimiento a usuarios a cumplimiento norma de vertimientos (requisito anual) | Con base en la normativa vigente, Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930. Art. 38) Artículo 2.2.3.3.4.17… “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, y acorde a las competencias establecidas para EMSERCHIA E.S.P., como Empresa Prestadora de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, debe presentar la caracterización de los vertimientos (aguas residuales no domésticas), teniendo en cuenta que esos predios se encuentran clasificados dentro del sector comercial, oficial, industrial o especial; por tal motivo debe sustentar el manejo de sus aguas residuales si se encuentran conectados a la red de alcantarillado pùblico de forma anual. Si el usuario y/o suscriptor no presenta su caracterización de aguas residuales no domésticas a Emserchia E.S.P; la empresa reportò ante la autoridad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, de dicho incumplimiento y será la autoridad quien determinará el proceso sancionatorio a seguir. ( se adjunta reporte vigencia 2018) |  |  |  |  | INFORMES DE SEGUIMIENTO RADICADOS ANTE LA CAR |  | Con base en la normativa vigente, Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930. Art. 38) Artículo 2.2.3.3.4.17… “Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, y acorde a las competencias establecidas para EMSERCHIA E.S.P., como Empresa Prestadora de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, debe presentar la caracterización de los vertimientos (aguas residuales no domésticas), teniendo en cuenta que esos predios se encuentran clasificados dentro del sector comercial, oficial, industrial o especial; por tal motivo debe sustentar el manejo de sus aguas residuales si se encuentran conectados a la red de alcantarillado pùblico de forma anual. Si el usuario y/o suscriptor no presenta su caracterización de aguas residuales no domésticas a Emserchia E.S.P; la empresa reporta ante la autoridad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, de dicho incumplimiento y será la autoridad quien determinará el proceso sancionatorio a seguir cada año. (Anexo reportes CAR)
VOLVER INICIO

## IDUVI
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 | Actividades desarrolladas año 2016 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 | Actividades desarrolladas año 2017 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 | Actividades desarrolladas año 2018 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2018 | Plan de Acción año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.25.2 |  | Asimismo, ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá apropiar de manera inmediata un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales de acuerdo con la Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el Decreto reglamentario 953 de 2013. |  |  |  | IDUVI |  |  |  |  | Adquirir 5 hectareas en suelo de importancia estrategicay ambiental conforme a lo programado en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | El IDUVI, de conformidad con el procedimiento estableciod en el Decreto Nacional 0953 de 2013, hoy Decreto 1076 de 2015, adelanto cada una de las etapas alli descritas con el fin de ajustarse al debido proceso para la adquisicion de los predios de importancia estrategica. Debido a lo anterior ante la solicitud realizada por el IDUVI a la Secretaria de Medio Ambiente Municipal y la CAR, este ultimo como organismo competente para la selección de predios de importancia estrategica, dio respuesta señalando algunos predios de prioridad muy alta y de prioridad media, y fijando para el dia 10 de octubre de 2016 la visita para su priorización. Así mismo se solicito al IGAC la elaboración de los avaluos comerciales de los predios EL RINCON ALPINO y EL DESIERTO. Al re sin embargo una vez entregados, se evidenció que el valor del metro cuadrado era inferior al valor catastral señalado para dicha vigencia, de acuerdo a las bases de datos de la Secretaria de Hacienda Municipal y adicionalmente a pesar de estar ubicados en zona de alta importancia estrategica y ambiental conforme a lo señalado por la CAR, no se contempló la cobertura vegetal de que gozan los predios. Debido a que el precio del m2 sugerido por el IGAC era muy inferior a la realidad, se dificultó la adquisición de los mismos. Frente a este obstáculo el IDUVI interpuso ante el IGAC Recurso de Revisión y en subsidio Impugnación, con el fin que dicha entidad considere dentro de los avalúos el alto componente ambiental. | $30,532,758 | Adquirir 5 hectareas en suelo de importancia estrategicay ambiental | Mediante radicados 8002017EE406-01, 8002017EE405-01 de enero 25 2017, el IGAC da respuesta confirmando el avaluo comercial en su totalidad y en el mes de marzo se recibe nueva respuesta con radicados 8002017EE2044-O1, 8002017EE2045-O señalando lo siguiente: "Se tiene que realizando un nuevo analisis a las caracteristicas del inmueble se concluye que el valor por hectarea a asignar a los inmuebles objeto de avaluo es de 37.000.000, es decir, incremetan el avaluo y a su vez informan que no se contempló ningun tipo de indemnizacion correspondiente al componente ambiental. • El día 13 de junio de 2017 el IDUVI solicito al IGAC mediante radicado 201700100766 la aclaración de la resolución #562 de 2017 que resolivó la impugnación por considerar que es contradictoria, toda vez que en el último párrafo la subdirección del IGAC no es clara en señalar si se tuvo o no en cuenta las coberturas vegetales. • El día 24 de julio el IGAC emite respuesta a la aclaración solicitada por esta entidad mediante radicado 8002017EE8241-01 indicando que reitera lo dicho en la resolución # 562 en cuanto a que el avaluó solicitado tiene una connotación comercial y que dicho avaluó no tenía como objeto establecer el valor ambiental. • En virtud a la anterior aclaración se solicito a la firma Borrero Ochoa y asociados Ltda. realizar la valoración ambiental de los predios ya referidos. • El día 8 de Agosto mediante correo electrónico la Firma Borrero Ochoa y asociados manifestó que no se puede realizar otro avaluó sobre los mismos inmuebles teniendo en cuenta que existen unos avalúos vigentes, y que en la etapa de enajenación voluntaria no se puede realizar algo diferente sin no aceptar la confirmación del avaluó del IGAC para el cual fueron resueltas las instancias de reposición e impugnación. • En razón a la programación planteada por la CAR según oficio 20172134248 el día 14 de Agosto se paracticaron visitas a los predios: Peñas Blancas, el Triunfo, El Parnaso, Vientos del Este, San Antonio y Hanse . •El día 27 de septiembre de 2017 la CAR entrega al IDUVI los informes técnicos ambientales de tres predios seleccionados El Triunfo, el Parnaso y Peñas Blancas. •El día 3 de noviembre de 2017 la Arcadia Municipal expide el Decreto 61 de 2017 "Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública o interés social para la adquisición de los predios ubicados en áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, se declaran las condiciones de urgencia y se dictan otras disposiciones" •De acuerdo a lo anterior le IDUVI contrata los avalúos comerciales los cuales fueron entregados el día 22 de noviembre de 2017. •El 24 de noviembre se emiten las citaciones para notificación personal a los propietarios de los predios y se da inicio al proceso de adquisición de los inmueboes priorizados. | $42,411,000 | Adquirir 5 hectareas en suelo de importancia estrategicay ambiental | En la vigencia 2018 el IDUVI adquirio 5 predios de importancia estrategica priorizados por la CAR : PREDIO EL TRIUNFO: • Adquirido mediante Resolución de Expropiación No. 33 del 28 de febrero de 2018 •Valor: $ 1.042.312.000 Extensión: 130.289 mts2 PREDIO PEÑAS BLANCAS: • Adqurido mediante Resolución No.34 de 2018 • Valor: $ 360.000.000 Extensión: 40.000 mts2 PREDIO MI REFUGIO • Adquirirdo mediante escritura de compra venta No. 604 del 27 de julio de 2018. Valor: $ 80.266.750 Extensión: 10.357 mts2 PREDIO EL DESIERTO • Adquirido mediante escritura de compraventa No. 2216 del 28 de septiembre de 2018. Valor: $ 402.267.838 Extensión: 33.804,02 mts2 PREDIO RINCON ALPINO • Adquirido mediante resolución de expropiación No. 137 del 10 de octubre de 2018. Valor: $ 1.034.780.000 Extensión: 73.101 mts2 De a cuerdo a lo anterior el IDUVI adquirio 28,755 hectareas (287.551 mts2) destinadas para la preservación deareas de importancia estrategica ambiental, estas adquisiciones ascendieron a un valor de $2.919.626.588, | 2,268,104,986 2.919.626.588 | Adquirir 5 hectareas en suelo de importancia estrategicay ambient | Se realizaron los levantamientos topograficos y avaluos comerciales de dos predios que previemente habian sido viabilizados por la CAR , en consecuencia se expidieron los Decretos Municipales de Utilidad Pública Nros. 271 y 638 de 2019.El IDUVI a traves de la Esc. Pub. de Venta adquiriò el predio denominado "El Santuario" identificado con matricula 50N1208239 y cedula catestral 00-00-0005-1048-000 con un area de 120,000m2 por $1,557,094,060. Se expidio la Oferta de Compra Nro. 17 de 2019 para el predio Altagracia "1" identificado con matricula 50N20851792 y cedula catastral 00-00-0002-4093-000 con un area de 24,979,87 m2. por un valor de $322.180,060 se encuetra en tramite de suscripcion de Escritura Publica de Compraventa. Se expidio la Oferta de Compra Nro. 18 de 2019 para el predio Altagracia "2" identificado con matricula 50N20851794 y cedula catastral 00-00-0002-4093-000 con un area de 5,111,75 m2 por un valor de $66,529,569 se encuentra en tramite de suscripcion de Escritura Publica de Compraventa. Para el predio denominado Santuario "2" identificado con matricula 50N20171421 y cedula catastral 00-00-0005-1015-000 con un area de 10,000 m2 se realizo avaluo comercial por $152,916,560 el cual se encuentra en tramite de expedicion de Oferta de Compra. Para el predio denominado Santuario "3" identificado con matricula 50N20314212 y cedula catastral 00-00-0005-1049-000 con un area de 10,000 m2 se realizo avaluo comercial por $152,916,560 el cual se encuentra en tramite de expedicion de Oferta de Compra. Se suscribieron seis (6) contratos de prestacion de servicios por un valor de $90,000,000 cuyo objeto es: "Prestar sus servicios como guardabosques de los pedios asignados destinados a la proteccion de recursos hidricos y zonas de reserva natural" | $1,686,846,385 | Continuar con la selección y viabilizacion de predios de importancia estrategica para su posterior adquisición | $1,796,319,934 | A 31 de diciembre de 2019 se dio cumplimiento a la orden en lo correspondiente a este cuatrienio
VOLVER INCIIO

## SEC EDUCACION
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 | Actividades desarrolladas año 2016 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 | Actividades desarrolladas año 2017 | Presupuseto invertido Año 2017 | Plan de Acción año 2018 | Actividades desarrolladas año 2018 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2018 | Plan de Acción año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.71. - 4.71.2 4.a |  | ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Capital - Secretaría de Educación y a los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, incluir en los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES - el capítulo de reciclaje. |  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION |  | 100% |  |  | Solicitar a las instituciones educativas los avance con corte trimestral con sus evidencias de la diferentes Actividades desarrolladas en cumplimiento de las acciones incluidas en el capítulo de reciclaje de los PRAES, así mismo se solicitó el plan de Acción 2016 para dar continuidad a las diferentes actividades que le apuntan al cumplimiento de la Sentencia de Fallo del rio Bogotá. Los avances y planes de acción se encuentran en medio físico y magnético en las instalaciones de la Secretaria de Educación | De manera transversal la Secretaría de Medio Ambiente y Emserchia Esp, junto con las Instituciones Educativas Oficiales IEO y los Establecimiento Educativos Privados EE, se realizan Actividades como: • Con los rectores de los colegios oficiales del Municipio y privados, los funcionarios de Medio Ambiente y Emserchia Esp presentan planes, programas y proyectos ambientales. Además se socializó la Celebración del Río Bogotá y Cuenca del Río Frío " SINERGIA AMBIENTAL", actividad que se llevó a cabo el 12 de mayo. • En la Institución Educativa Oficiales y privadas del municipio, Emserchia Esp se hace presente con el Taller de Reciclarte, se trabaja continuamente en la consolidación y seguimiento de los Proyectos Escolares Ambientales (PRAES), se desarrollan programa de Agricultura Urbana, se desarrollan actividades para los Proyectos de Reutilización de Residuos Sólidos Potencialmente Recuperables, campaña sobre el uso Eficiente y Ahorro de Agua y Energía, orientación al Proyecto Ambiental Escolar, Proyectos de Reutilización de Tatucos y Proyecto Empresarios Verdes. | Las actividades desarrolladas por las Instituciones Educativas son con recurso propios | Actualización de los PRAES a versión 2017 | En el análisis de las evidencias enviadas por las instituciones públicas y privadas, se presentan temáticas referentes al reciclaje, la reutilización de materiales, el cuidado y conservación a través de actividades experimentales, son los principales ejes que se han trabajado en el presente año en las instituciones educativas oficiales y privadas del municipio. Estas temáticas se han desarrollado mediante campañas educativas, talleres, artículos y juegos en los cuales los estudiantes aprenden el manejo de residuos sólidos, elaboración de manualidades con material reciclado, cultivo, elaboración de manualidades con material reciclado. En las instituciones educativas se ha aplicado la regla de las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos. Paralelamente, en algunas instituciones educativas del municipio se ha realizado un levamiento de la información, sistematización y análisis de las acciones adelantadas en trabajos de campo con los estudiantes que pretenden comprender los problemas ambientales a nivel local, y cuáles son las oportunidades para mejorar, compensar o mitigar estas problemáticas | Las actividades desarrolladas por las Instituciones Educativas son con recurso propios | Identificar alternativas pedagógicas, principales competencias ciudadanas ; articulación interinstitucional , acciones pedagógicas en la cultura del reciclaje y la protección y uso del agua | es producto de los informes enviados por los establecimientos educativos públicos y privados, donde se relacionan las innovaciones curriculares, pedagógicas, las prácticas democráticas, el aprendizaje de los valores para la participación ciudadana, en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICIPANTES Jardín Infantil Taller De Arte Arcoíris Chía Colegio Adorable Infancia Gimnasio Campestre La Cumbre Fundación Educativa Rochester Abrakadabra Chía Colegio San José De Calasanz Colegio La Inmaculada Gimnasio Campestre Construyendo Saberes Liceo Edad De Oro Colegio Mariangela Jardín Infantil Crayola Y Lápiz Colegio Fontán Capital Colegio María Auxiliadora De Chía Jardín Infantil Ludí Club Gimnasio Los Ángeles Gimnasio Campestre Cristiano Kindergerten Little Genie Colegio Campestre Montecervino Liceo Campestre Jardín Y Granja Mi Mundo Verde Colegio Padre Manyanet Colegio Campestre San Diego New Horizons Kindergarten Colegio Stella Matutina Colegio Internacional Sek Colombia Gimnasio Oxford School Fundación Colegio San Juan Del Camino Colegio Pensar Andino Gimnasio Los Caobos Colegio Colombo Irlandés Gimnasio Los Caobos I.E.O La Balsa I.E.O Fagua Sede Tíquiza I.E.O Fusca I.E.O Cerca De Piedra I.E.O Bojaca I.E.O Laura Vicuña I.E.O San José María Escrivá De Balaguer | Las actividades desarrolladas por las Instituciones Educativas son con recurso propios | Seguimiento al capítulo de reciclaje de los PRAES de las Instituciones Educativas del Municipio de chía | En la Institución Educativa Bojaca se ha venido trabajando un Proyecto sobre el “Ambiente Sustentable”, que busca Involucrar a la comunidad académica en la importancia, necesidad y urgencia del cuidado de los recursos naturales despertando su interés, respeto y actitud de cambio, desde un marco de sustentabilidad, que genere procesos colectivos encaminados a este desde la resiliencia. Este trabajo se ha realizado mediante acciones de mejora que van desde la implementación de un huerto escolar junto con los estudiantes, construir un lombricultivo para transformar los residuos orgánicos hasta embellecer la planta física de la institución brindando espacios agradables que fortalezcan el cuidado del ambiente. Así mismo, se realizaron actividades lúdico-pedagógicas como Reciclatón, Limpieza Huerta escolar, Jornada de sensibilización, jornada de sensibilización sobre recurso hídrico. Institución Educativa Cerca de Piedra En la Institución Educativa Cerca de Piedra, se ha venido trabajando en el Proyecto Educar Para Valorar Y Conservar Nuestro Entorno, quienes realizaron sensibilización a la comunidad educativa, sobre las problemáticas ambientales y soluciones para la recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. Esta actividad ha permitido con la comunidad educativa una reflexión sobre la importancia del recurso hídrico, selección, clasificación y reutilización de residuos sólidos; así como proponer actividades para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad de vida, comprometer a los estudiantes con el aseo y embellecimiento de la infraestructura, generar un proceso de difusión y divulgación a cinco años sobre la problemática, en donde se involucre toda la comunidad Educativa de la Institución y habitantes del municipio de CHIA, en pro de generar actitudes de cambio, sensibilización y conciencia social frente al problema ambiental. Para el desarrollo de estas actividades; se realizó Comités de Medio Ambiente, Capacitación a la Comunidad Educativa sobre el manejo de residuos sólidos, distribución de cartillas y/o material didáctico, limpieza de la rivera de Río Frío, sector Ibaró II. La Institución Educativa Diosa Chía, ha venido trabajando en el PRAE, convirtiendo a la escuela en un centro de trabajo y reflexión permanente, en la que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren generando soluciones pertinentes a las problemáticas ambientales internas proyectándolas a su entorno social. Los objetivos principales que tiene el proyecto es, integrar a la comunidad educativa en torno al manejo de los residuos sólidos en busca de la recuperación del material aprovechable disminuyendo los niveles de contaminación de suelos y fuentes de agua, también se quiere afianzar los conocimientos, valores y actitudes que permitan a los miembros de la comunidad mejorar sus relaciones de convivencia logrando un ambiente libre de ruidos y de cualquier tipo de agresión. Así mismo, la institución busca trabajar en forma coordinada con entidades municipales y nacionales que apoyan la gestión. En la Institución Educativa Diversificado, El proyecto educativo ambiental, tiene como objetivos; poner en práctica el cuidado del medio ambiente en su entorno, rescatando el valor de la tierra, el agua y el aire, concientizar a la comunidad educativa sobre el deterioro ambiental, despertando la necesidad de preservar los recursos naturales, realizar conversatorios sobre la importancia que tiene el medio ambiente, uso de materiales de reciclaje, recuperación e implementación de zonas verdes. En la Institución educativa José Joaquín Casas, el énfasis del PRAE de la Institución es un “COLEGIO LIMPIO” con las 4 “R” Reducir, Reciclar Y Recuperar con Responsabilidad el ambiente natural, el desarrollo del PRAE inicia involucrando a la comunidad educativa de la I.E.O. José Joaquín Casas en las campañas ecológicas en pro de la salud, realizando embellecimiento y mantenimiento de las instalaciones, reduciendo la producción de residuos sólidos a nivel de la institución, programando actividades ecológicas , generando espacios comunes de reflexión, desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y cuidado de lo público que conlleven a mejorar la calidad de vida; con el propósito de formar líderes multiplicadores ecologistas en acción. • Motivar e involucrar a toda la comunidad para el cumplimiento de la meta del proyecto. La Institución educativa La Balsa , mediante el Proyecto Ambiental Escolar, busca contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad educativa, mediante la aplicación de estrategias pedagógicas encaminadas a la conservación, protección y mantenimiento del entorno ecológico Balsista, así mismo, realizan la conformación del Grupo Ecológico, jornadas de capacitación en 5s. Otro de las actividades realizadas son; conformación del grupo ecológico, jornada de embellecimiento del colegio, confección de cajas de reciclaje de papel, campaña de concientización de reciclaje de papel en los salones, del buen uso de servicios públicos, concentración, embalaje y venta del material reciclable, jornada de mantenimiento de la planta física, aplicación de una encuesta de satisfacción de los participantes del proyecto que tuvo como resultado un plan de mejoramiento y optimización de sus procesos. En la Institución educativa Santa María Del Rio, se trabaja por fortalecer e implementar el PRAE como eje fundamental del PEI, los objetivos de la Institución son; fortalecer la huerta escolar, fomentar la cultura ambiental , implementar el uso de la página web, como medio efectivo de socialización e interacción con temas ambientales. Implementación de estrategias que posibiliten el compromiso de la comunidad educativa frente al cuidado y protección del Río Bogotá. Formación de líderes ambientales por nivel, desde grado preescolar al grado once para que lideren acciones de reciclaje y defensa del cuidado del agua. Promover agentes activos en la conservación de su contexto, a través del plan tapitas y talleres artísticos que buscan la reutilización de material reciclado. Celebración Día Mundial del Agua y la Energía. | Las actividades desarrolladas por las Instituciones Educativas son con recurso propios | Socialización de Avances PRAES Instituciones Educativas Oficiales la cual se realizará en una mesa de trabajo en el mes de Marzo. Encuentro Experiencias exitosas PRAES Chía 2020. - Socialización de lineamientos para participar en el encuentro experiencias exitosas PRAES 2020 Instituciones Educativas Oficiales y Establecimientos Educativas privados, durante el mes de abril. - Presentación de proyectos y Selección, durante el mes de mayo. - Encuentro Municipal PRAES 2020, a realizar en el mes de junio. Participación de 2 experiencias exitosas de los PRAES en el Foro Municipal, en el mes de Septiembre. Realización de PANEL sobre el cuidado y Racionalización del agua y Medio Ambiente en la Instituciones Educativas Oficiales y Establecimientos Educativos privados.
VOLVER INICIO

## SEC AMBIENTE
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 | Actividades desarrolladas año 2016 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 | Actividades desarrolladas año 2017 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 | Actividades desarrolladas año 2018 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2018 | Plan de Acción año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.19 | Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, adopten en sus microcuencas los respectivos planes de manejo ambiental de conformidad con lo previsto en el título V del Decreto 1640 de 2012, como instrumento de protección a las fuentes hídricas. | doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Formular los Planes de Manejo Ambiental | 12 meses | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Decreto 73 de 2018 por medio el cual se adopta el plan de manejo ambiental P.M.A del municipio de Chía. | 44% |  |  | 147. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORMULADO Y ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO (SIGAM) | * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA GEOGRAFA Y AMBIENTAL PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFA Y LA CARTOGRAFÍA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * REVISAR, ACTUALIZAR Y AJUSTAR EL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) MUNICIPAL | 88800000 | [6 empty] | 147. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORMULADO Y ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO (SIGAM) | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIA, DE LAS LINEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL • BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL MUNICIPIO DE CHIA | 109728758
4.22 | Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos – PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema de participación con los involucrados en la gestión, manejo y disposición de los residuos sólidos, acorde con los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular. Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH - las actividades que realicen. | veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Actualización del PGIR | 6 meses ( a partir de enero de 2015) | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Primer Semestre: De acuerdo a informe tecnico DESCA no. 0533 de 15 de Jun 2017 emitido por la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca CAR, el avance de implementacion de PGIRS en el tema de aprovechamiento adoptado para la vigencia 2016 fue de 61,24% al 31 de diciembre de 2016. De acuerdo acta visita de seguimiento y conytrol PGIRS del municipio de Chia de fecha 6 de marzo de 2018, en la cual se realizo seguimiento del segundo semestre del 2017 se reporta el avance del 62,98% de cumplimineto en los programas de aprovechameinto estipulados en el documento. Segundo semestre: La Autoridad ambiental CAR realizo visita de seguimiento a los programas de aprovechamiento el día 26 de Octubre de 2018, temas: estado de avance del PGIRS, articulación de instrumentos de planificación PDM, EOT, POT, PBOT, generalidades de la prestación del servicio público de aseo, seguimiento y control a los programas y las metas de aprovechamiento durante el primer semestre de 2018. El Municipio de Chía a 30 de Junio de 2018 presenta un avance de 4,08% de cumplimiento en las metas de Aprovechamiento del PGIRS donde se califica máximo para el Primer semestre del 2018 es de 4,016%. | 67% |  |  | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 12150000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNCIPIO DE CHIA. * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 53112000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACORDE CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS). * ADQUISICIÓN DE CANECAS PLÁSTICAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS PARA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (OVEROLES. BOTAS Y CAPAS) PARA LA POBLACIÓN DE RECUPERADORES DEL MUNICIPIO DE CHÍA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 80153990 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL DOCUMENTO PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA LA VIGENCIA 2019. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTAR POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES DEL PGIRS • ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLEMENTACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LAS VEREDAS LA BALSA Y YERBABUENA BAJA DEL MUNICIPIO DE CHIA • ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS (CHALECOS, GORRAS Y CUANTES) PARA LA POBLACION DE RECIOCLADORES DEL MUNICIPIO DE CHIA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHIA | 675968519
4.23 | CAR Entes territoriales | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a todos y cada uno de los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, identifiquen e inventaríen las áreas de manejo a las cuales hace referencia el Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974 y las zonas de protección especial tales como páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos que se encuentren en su jurisdicción, y de manera inmediata adopten las medidas necesarias para la protección, conservación y vigilancia de las mismas. | doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Inventario de los diferentes cuerpos de agua presentes en el municipio y de las zonas de recarga. | La identificación de los cuerpos de agua ya se hicieron falta la determinación de las zonas de recargas. Tiempo estimado 12 meses | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Primer Semestre: La Secretaría de Medio Ambiente con el fin de realizar la protección, conservación y vigilancia del recurso hídrico del Municipio propone el programa de adaptación al cambio climático, “Hectáreas reforestadas protegidas con cerca de aislamiento en zonas de importancia ambiental”, esto con el fin de proteger la ronda de la Quebrada Honda situada en los Cerros Orientales del municipio de Chía la cual corresponden a la cuenca del Río Bogotá. Segundo Semestre: La Secretaría de Medio Ambiente con el fin de realizar la protección, conservación y vigilancia del recurso hídrico del Municipio propone el programa de adaptación al cambio climático, “Hectáreas reforestadas protegidas con cerca de aislamiento en zonas de importancia ambiental”, el cual conto con un mantenimiento de las cercas de aislamiento que protegen la ronda de Quebrada Honda, asimismo se realiza el aislamiento de 1800 metros lineales de Quebrada la Mana, situada en los Cerros Orientales del municipio de Chía la cual corresponden a la cuenca del Río Bogotá. | 15% |  |  | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CIDEA DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 36000000 | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL | 40446000 | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CIDEA DEL MUNICIPIO DE CHIA | 28336275 | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN EL MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA • DESARROLLO DE ACTIVIDADES A TRAVES DE UN AULA MOVIL AMBIENTAL PARA INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD DE FORMA INTERACTIVA E INNOVADORA EN TEMAS DE EDUCACION AMBIENTAL DIRIGIDAS A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL COLEGIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA • INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERCAS DE AISLAMIENTO EN 1230 METROS LINEALES EN ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y CONSERVACION ECOLOGICA DE LA VEREDA TIQUIZA DEL MUNICIPIO DE CHIA | 227776515
4.24 |  | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a todos y cada uno de los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, identifiquen e inventaríen las zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestación protectora mediante la siembra de especies nativas colombianas y el cuidado de éstas. Precluido este plazo y en el término máximo de tres (3) meses prioricen las áreas degradadas o potrerizadas que necesitan con urgencia intervención para reforestación, la cual deberá iniciarse inmediatamente logrando progresivamente la recuperación y mantenimiento de todas ellas. | dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Esta actividad se está realizando por parte de la Secretaria de Medio AMbiente en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Se ha establecido, de manera informal, como una política municipal |  | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Primer Semestre: La Secretaría de Medio Ambiente durante el primer semestre de 2018 ha entregado 1250 árboles de los cuales 870 se entregaron en modalidad de reforestación y 380 se entregaron para modalidad de cercas vivas. Para el segundo semestre de 2018 se tiene programado realizar la compra del material vegetal para continuar con labores de reforestación en el Municipio. Segundo Semestre: La Secretaría de Medio Ambiente durante el 2018 ha entregado 6111 árboles de los cuales 1911 se entregaron en modalidad de reforestación y 4200 se entregaron para modalidad de cercas vivas. |  |  |  | 153. HECTAREAS REFORESTADAS, PROTEGIDAS CON CERCA DE AISLAMIENTO EN ZONAS DE IMPORTANCIA. 154. PLANES DE MANEJO PARA PREDIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL, ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO VERDE (INVENTARIO Y GEORREFERENCIADO) | * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANEJO FORESTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANEJO FORESTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ARBOLADO, Y RETIRO DE LOS RESIDUOS VEGETALES EN EL MUNICIPIO DE CHIA. * ADQUISICION DE MATERIAL VEGETAL CON DESTINO A LOS PROGRAMAS DE CERCAS VIVAS Y REFORESTACION DE ZONAS DE INTERES ECOLOGICO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. | 138839014 | 153. HECTAREAS REFORESTADAS, PROTEGIDAS CON CERCA DE AISLAMIENTO EN ZONAS DE IMPORTANCIA. 154. PLANES DE MANEJO PARA PREDIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL, ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO VERDE (INVENTARIO Y GEORREFERENCIADO) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE COMO TECNÓLOGO EN LOS PROCESOS DE REFORESTACIÓN Y APROVECHAMIENTO QUE SE REALICEN DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIA | 21667500 | 153. HECTAREAS REFORESTADAS, PROTEGIDAS CON CERCA DE AISLAMIENTO EN ZONAS DE IMPORTANCIA. 154. PLANES DE MANEJO PARA PREDIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL, ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO VERDE (INVENTARIO Y GEORREFERENCIADO) | * PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIEENTE EN ACTIVIDADES FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CHIA.. * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS TEGNOLOGOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SE EFECTUEN PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE PROTECCION FORESTAL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHIA. * COMPRA DE MATERIAL VEGETAL NATIVO PARA REFORESTAR LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL SENTENCIA RIÓ BOGOTA. + ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA GENERAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIA + ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO (CÁMARAS TRAMPA) PARA EL MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN PREDIOS PUBLICOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 185024322 | 153. HECTAREAS REFORESTADAS, PROTEGIDAS CON CERCA DE AISLAMIENTO EN ZONAS DE IMPORTANCIA. 154. PLANES DE MANEJO PARA PREDIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS EN ZONA DE RESERVA FORESTAL, ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO VERDE (INVENTARIO Y GEORREFERENCIADO) | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS TECNÓLOGOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O REPLANTACIÓN EN ÁREAS DEL MUNICIPIO DE CHIA QUE REQUIERAN COBERTURA VEGETAL PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS Ó DETERIORO DEL SUELO. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS TECNÓLOGOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SIEMBRA Y/O REPLANTACIÓN EN ÁREAS DEL MUNICIPIO DE CHIA QUE REQUIERAN COBERTURA VEGETAL PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS Ó DETERIORO DEL SUELO. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS OPERARIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FORESTALES QUE REALIZA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIA • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS OPERARIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FORESTALES QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHÍA • COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REFORZAR LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE • CONSULTORIA PARA REALIZAR INVENTARIO GEOREFERENCIADO DEL ARBOLADO, ZONA VERDES Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA • COMPRA DE MATERIAL VEGETAL PARA POYAR LOS PROGRAMAS DE REFORESTACION Y CERCA VIVA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CHIA | 295699766
4.25 |  | ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales aferentes del Río Bogotá, promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 - artículo 108 - Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el Decreto reglamentario 953 de 2013. |  | Aunque el municipio no se surte de fuentes locales, está empeñado en la conservación y mejoramiento de la Quebrada Honda y en la recuperación de la quebrada Tíquiza. Junto a los municipio de Sabana Centro, se está trabajando en la posibilidad de determinar el río Frío como fuente de agua de utilidad regional. | Permanente | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Primer Semestre: Desde la secretaría se han realizado el procesos de mantenimiento y retiro de maleza para funcionamiento hidráulico en aproximadamente 1222 metros de limpieza y fumigacion de vallados chucuas y Rio frio. Levantamientos topográficos altimétricos y planimétricos de 7690,91 metros de vallados y quebradas del municipo esto buscando restaurar la conexión de los mismos y dar manejo adecuado a las aguas lluvias. Segundo Semestre: Desde la secretaría se han realizado el procesos de mantenimiento y retiro de maleza para funcionamiento hidráulico en aproximadamente 1222 metros de limpieza y fumigacion de vallados chucuas y Rio frio. Levantamientos topográficos altimétricos y planimétricos de 17.216,73 metros de vallados y quebradas del municipo esto buscando restaurar la conexión de los mismos y dar manejo adecuado a las aguas lluvias. | 77% |  |  | 151. CUERPOS DE AGUA CON MANTENIMIENTO (RIO FRIO Y BOGOTA, QUEBRADAS, CHUCUAS Y VALLADOS) | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPOSITO PARA EL LAVADO A PRESIÓN, FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES EN ESPACIO PÚBLICO Y RIEGO DE ZONAS REFORESTALES | 24450000 | 151. CUERPOS DE AGUA CON MANTENIMIENTO (RIO FRIO Y BOGOTA, QUEBRADAS, CHUCUAS Y VALLADOS) | * SERVICIOS COMO OPERARIO PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO: RÍO FRÍO, CHUCUAS Y RED DE VALLADOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS AMBIENTALES PARA REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROYECTO: “CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS E IMPLEMENTACIÓN DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. * PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO: NACIMIENTOS, RÍO BOGOTÁ Y QUEBRADAS EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO PARA COLABORAR CON LAS LABORES MANUALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION, USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIA | 90709250 | 151. CUERPOS DE AGUA CON MANTENIMIENTO (RIO FRIO Y BOGOTA, QUEBRADAS, CHUCUAS Y VALLADOS) | • ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PILOTO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CHIA • PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECUPERACION EN RÍO FRÍO Y QUEBRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE CHIA." • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A ALA GESTIÓN COMO OPERARIO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECUPERACION EN. LA RED DE VALLADOS Y RIO BOGOTA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS AMBIENTALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. • PRESTACION DE SERVICISO DE APOYO A LA GESTION DE UN OPERARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE USO EFICIENTE DE AGUAS LLUVIAS Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS ZONAS RURALES DEL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCAS DE AISLAMIENTO EN 3.3 KILÓMETROS EN ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LAS VEREDAS YERBABUENA Y FUSCA DEL MUNICIPIO DE CHIA • MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VALLADOS EN LAS VEREDAS FONQUETA Y BOJACA, Y MANTENIMIENTO MANUAL DE VALLADOS EN LA VEREDA FAGUA DEL MUNICIPIO DE CHIA • ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PILOTO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CHIA | 347315439 | 151. CUERPOS DE AGUA CON MANTENIMIENTO (RIO FRIO Y BOGOTA, QUEBRADAS, CHUCUAS Y VALLADOS) | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 12 PRUEBAS PILOTO CON ENFOQUE EN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA CAPTURA DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS (ALTIMETRICOS Y PLANIMETRICOS), DE LAS QUEBRADAS SANTIAMEN, EL CODITO, FUSCA, CASETEJA, Y SINDAMANOY, CON EL FIN DE CONSERVAR Y PROTEGER LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS OPERARIOS, PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA (CUERPOS HIDRICOS) DEL MUNICIPÍO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DOS OPERARIOS, PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA (CUERPOS HIDRICOS) DEL MUNICIPÍO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERARIO PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRUEBAS PILOTO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | 140765577
4.71. - 4.71.2 4.a |  | ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Capital - Secretaría de Educación y a los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, incluir en los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES - el capítulo de reciclaje. | seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia | Revisar y actualizar los PRAES municipales |  | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE |  | 15% | [5 empty] | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE DESARROLLEN A TRAVÉS DEL CIDEA DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 40446000 | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A AL GESTION PARA FORTALECER EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CIDEA) DEL MUNICPIO DE CHIA. • BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE Y SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE • ORGANIZAR Y REALIZAR TALLERES PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN DE LIDERES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE CHIA • DESARROLLO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE UN AULA MÓVIL AMBIENTAL PARA LA APROPIACIÓN DE FORMA INTERACTIVA E INNOVADORA EN TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE MUNICIPIO DE CHÍA | 208538215 | 155. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL (PROCEDAS), ESTUDIANTIL (PRAES) A TRAVES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CIDEA, (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL). FORMULADOS E IMPLEMENTADOS. 156. LIDERES AMBIENTALES CAPACITADOS Y RECONOCIDOS LEGALMENTE - (EDUCACIÓN AMBIENTAL). | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROPOSITO ENMARCADO DENTRO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CIDEA | 25940576
4.71.3 4.71 | Ministerio de Educación Nacional Distrito Capital - Secretaría de Educación Municipios de la cuenca | ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Capital - Secretaría de Educación y a los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, expedir en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, el programa educativo para los recicladores y diseñar una campaña para crear conciencia en la ciudadanía, de acuerdo con la parte motiva. | seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia | Diseñar e implementar, los programas respectivos, junto con la empresa municipal de servicios públicos y la Secretaría de Educación Municipal. |  | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | La Secretaria de Salud realizó 16 sensibilizaciones en educación ambiental en el tema Manejo y Disposición Final Adecuada de Residuos, se hicieron en cultivos de flores, con el gremio de porcicultores y Restaurante Rincón de Carola. Primer semestre: El dia 17 de mayo previa comvocatoria a las asociaciones de reecuperadores se realizo capacitacion a 80 recuperadores de oficio en las instalaciones de la biblioteca municipal, con el acompañamiento de la secretaria de salud direccion de vigilacia y control, en los temas de autocuidado y elementos de protección para la actividad de aprovechamiento. en el marco de la celebracion de la semana ambiental realizada en el mes de junio el dia 07 de junio se conmemoro el dia del recuperador, ademas se adelanto la actualizacion del senso de los asociados de cada organizacion y se aplico encuesta formato pre establecido para determinar caracteristicas socio economicas de cada uno de estos conforme a la resolucion 0754 de 2014, ademas se adelanta mesa de concertacion y validacion de cantidades reportadas al sistema unico de informacion SUI para que la empresa prestadora de servicios publicos realice la transferencia del porcentaje de acuerdo a la CRA. Segundo Semestre: Se realizaron actividades de sensibilización con comunidad Barrio el Cairo por medio del Programa Circuito Verde, al igual se realizaron actividades de separación en la fuente en las instituciones educativas del Municipio con un porcentaje de cubrimiento del 70%. Se desarrollaron actividades por medio del aula ambiental, capacitación a cien (100) lideres ambientales, se diseñaron y elaboraron cinco herramientas pedagógicas para fortalecer temática en el recurso hídrico y manejo de R.S. se generaron dos (2) videos institucionales que tienen que ver con la cultura ambiental en los temas antes mencionados, se capacitaron funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente en herramientas pedagógicas CAR por medio de las cuales se realizaron replicas en residuos sólidos, cuenca hidrográfica del Rio Bogotá, Cambio Climático, Flora y Fauna. El municipio de Chía para el año 2019, desarrollara acciones con el programa cultura del agua Ministerio de Medio Ambiente. Apoyo a organizaciones legalmente constituidas y recicladores de oficio mediante la entrega de docientas (200) dotaciones para dignificar la actividad de recuperación y reciclaje. | 67% |  |  | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 12150000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNCIPIO DE CHIA. * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA. * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE DESARROLLEN A TRAVÉS DEL CIDEA DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 93558000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACORDE CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS). * ADQUISICIÓN DE CANECAS PLÁSTICAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS PARA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (OVEROLES. BOTAS Y CAPAS) PARA LA POBLACIÓN DE RECUPERADORES DEL MUNICIPIO DE CHÍA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A AL GESTION PARA FORTALECER EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CIDEA) DEL MUNICPIO DE CHIA. • BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE Y SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE • ORGANIZAR Y REALIZAR TALLERES PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN DE LIDERES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE CHIA • DESARROLLO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE UN AULA MÓVIL AMBIENTAL PARA LA APROPIACIÓN DE FORMA INTERACTIVA E INNOVADORA EN TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE MUNICIPIO DE CHÍA | 288692205 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL DOCUMENTO PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA LA VIGENCIA 2019. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTAR POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES DEL PGIRS • ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLEMENTACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LAS VEREDAS LA BALSA Y YERBABUENA BAJA DEL MUNICIPIO DE CHIA • ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS (CHALECOS, GORRAS Y CUANTES) PARA LA POBLACION DE RECIOCLADORES DEL MUNICIPIO DE CHIA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHIA * PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROPOSITO ENMARCADO DENTRO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CIDEA | 701909095
4.72 4.74 | CAR Departamento de Cundinamarca Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al Departamento de Cundinamarca al Distrito Capital, a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá y a todos los habitantes de la cuenca hidrográfica, relizar jornadas cívicas para conmemorar el día mundial del agua que se celebra el 22 de marzo, tales como la limpieza de rondas, siembra de árboles, ciclopaseos, exopsiciones y, en general actividades lúdicas, ambientales y ecológicas que involucren a los niños y jóvenes. | 22 marzo de cada año | Realizar las correspondientes celebraciones | 22 de marzo e cada año | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | POR GESTION ENTRE EMSERCHIA Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA PARQUE PRINCIPAL | POR GESTION ENTRE EMSERCHIA Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA PARQUE PRINCIPAL |  | POR GESTION ENTRE EMSERCHIA Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA PARQUE PRINCIPAL | POR GESTION ENTRE EMSERCHIA Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA PARQUE PRINCIPAL |  | 156, capacitar 240 PERSONAS EN TEMAS DE EDUCACION AMBIENTAL | BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA EL MONTAJE Y SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBEINTE. | 47821940 | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA APORTO TODOS LOS TEMAS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA. PARQUE PRINCIPAL. | SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA APORTO TODOS LOS TEMAS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA. PARQUE PRINCIPAL.
4.73.3 4.34.1 | Autoridades ambientales Entes territoriales | ORDÉNASE a las autoridades ambientales y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá reportar los datos e información necesaria para la obtención de los índices correspondientes de acuerdo con el sistema de indicadores antes referido, en la forma, frecuencia y metodología que establecerá el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - CECH – y posteriormente la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH. | 22 marzo de cada año | Hacer los análisis, tomar la información y reportarla |  | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Se realizó el carge de infomación a la Plataforma de: Educación Ambiental- Celebración día Internacional del agua y día del río Bogotá, POT-2016, Resolución 378 y PGIRS. | 67% |  |  | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 12150000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNCIPIO DE CHIA. * PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 53112000 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ACORDE CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS). * ADQUISICIÓN DE CANECAS PLÁSTICAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS PARA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. * ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (OVEROLES. BOTAS Y CAPAS) PARA LA POBLACIÓN DE RECUPERADORES DEL MUNICIPIO DE CHÍA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 80153990 | 150. ACCIONES EJECUTADAS DEL PGIRS | • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL DOCUMENTO PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA LA VIGENCIA 2019. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS PROFESIONALES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CONTENIDAS EN EL PGIRS, A LA POBLACIÓN RECICLADORA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTAR POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES DEL PGIRS • ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLEMENTACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LAS VEREDAS LA BALSA Y YERBABUENA BAJA DEL MUNICIPIO DE CHIA • ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS (CHALECOS, GORRAS Y CUANTES) PARA LA POBLACION DE RECIOCLADORES DEL MUNICIPIO DE CHIA COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHIA | 675968519
5.1 |  | ORDENESE a las entidades públicas y particulares que según criterio de CEGH y posteriormente a la GCH deban suministrar la información y alimentar al SIGIGA del Rio Bogotá, concurrir a hacerlo en la forma, frecuencia y metodología que establecerá la misma |  |  |  | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
VOLVER INICIO

## SEC OBRAS PUBLICAS
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 (detallar acciones propuestas para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2016 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2017 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2018 | Presupuseto invertido Año 2018 | Plan de Acción año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 | Presupuseto invertido Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.20 |  | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA de manera que se intercepten todos los vertimientos directos a cuerpos de agua y éstos sean conducidos a la planta de tratamiento de aguas residuales correspondiente. Los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA deberán incluir los planes de rehabilitación de redes. Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH - las actividades que realicen. (Pg. 89)ADICION. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR revise todos y cada uno de los permisos de vertimientos otorgados a los usuarios individuales cuyos vertimientos no son interceptados por los sistemas de alcantarillado municipales (incluyendo al Acueducto de Bogotá) y se ordene a dichos usuarios que las descargas de agua realizadas se ajusten al nivel de tratamiento establecido en la sentencia. Los usuarios tendrán un plazo de 12 meses adicionales para realizar los ajustes en el tratamiento de aguas correspondiente. Ver orden numeral 4.80 |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | [10 empty] | La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA, está adelantando la revisión y actualización de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, a través del Contrato de Consultoría No 1 de 2018 | La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA, está adelantando la revisión y actualización de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, a través del Contrato de Consultoría No 1 de 2018
4.34 |  | ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital – Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, garantizar de manera inmediata la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes usuarios a lo largo de la cuenca, en especial a los habitantes de los municipios de la cuenca baja. |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | [8 empty] | El 12 de mayo del 2017, se suscribe el Convenio interadministrativo de asociaciónNo 013-2017, entre el municipio de Chía y la empresa de servicios públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, para aunar esfueros para la renovación de redes de tuberóia de asbesto cemento en diferentes sectores del área urbana del municipio de Chía. El 6 de septiembre del 2017, se suscribe el Convenio interadministrativo de asociaciónNo 017-2017, entre el municipio de Chía y la empresa de servicios públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, para aunar esfueros para reposición y construcción de redes de acueducto en el sector occidenttal (Cerca de Piedra, Fonqueta, Tiquiza Y Fagua) del Municipio de Chía. | Convenio No 013-2017 por valor de $ 2.468.727.818 y Cpnvenio No 017 - 2017 por valor de $ 5.855.813.311
4.56 |  | ORDÉNASE al Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, para que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elabore el plan de rehabilitación de redes a que se hace referencia en el numeral 4.19. | 6 meses | Elaboración Plan de rehabilitación de redes |  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Contrato de Obra: 004 de 2018: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS POZOS P893-P895 SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL SECTOR LAVADEROS EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA - Justificaciòn: EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA, EN LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR LAVADEROS, SE ENCUENTRA UNA RED DE ALCANTARILLADO DE 12”, LA CUAL PRESENTA UNA SERIE DE OBSTRUCCIONES A LO LARGO DE LA MISMA, ESPECIALMENTE EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS POZOS P893-P895, GENERANDO COLAPSOS ESPECIALMENTE EN ÉPOCA DE LLUVIAS. REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR OCCIDENTAL (CERCA DE PIEDRA, FONQUETA, TIQUIZA Y FAGUA) DEL MUNICIPIO DE CHIA. - JUSTIFICACIÒN: Actualmente se encuentra en la etapa de llenado de la red para verificar fugas y dar inicio a la limpieza y desinfección de las redes construidas. | [10 empty] | La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA, está adelantando la revisión y actualización de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, a través del Contrato de Consultoría No 1 de 2018
4.57.2 4.b |  | ORDENASE a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca CAR y al Departamento de Cundinamarca que cofinancien con los municipios de la cuenca alta en un término perentorio e improrrogable de tre (3)años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia , la construcción, optimización y estandarización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales, asi como la asistencia técnica y administrativa, de manera que se cumpla con la regulación de vertimentos a cuerpos de agua, este hecho lo deberá acreditar y comunicar al juez de la instancia so pena de incurrir en desacato a la orden judicial. PREVENGASE a los entes territoriales que garanticen el mejor manejo operacional de los sistemas de tratamiento de aguas residuales , de manera que se cumpla la legislación de vertimentos. Los costos de operación deberán ser incluidos en la tarifas de acuerdo con la Resolución 287 del 25 de mayo de 2004 "por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el calculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado" y la Circular 001 de 31 de octubre 2013 "Incorporación del costo de operación de tratamiento de aguas residuales (ctr) en el costo medio de operación particular delprestador en alcantarillado", ambas de la CRA. | Antecedentes |  |  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | El 12 de junio del 2015, se suscribe el Convenio interadministrativo de asociaciónNo 1267-2015, entre la corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR, el municipio de Chía y la empresa de servicios públicos de Chía EMSERCHÍA ESP, para realizar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de chía, Cundinamarca - PTAR Chía II. | La Secretaría de Obras Públicas, gestiona la celebración del Convenio Interadministrativo de Asociación No 1565 de 2016, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y ejerce la supervisión del mismo, con objeto contractual de SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES MÁRGENES DEL RIO FRIO Y SISTEMA DE BOMBEO HACIA LA PTAR CHÍA II | $ 6.828.968.987 Aporte municipio: $ 682.698.649 CAR: $ 6.144.287.840 | Se inicia procesos judiciales ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca | Se gestiona la celebración del Contrato No. 623 de 2017, de Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la segunda etapa de la construcción de los colectores márgenes del rio frio y sistemas de bombeo hacia la PTAR Chía II en el municipio de Chía-Cundinamarca. Contratista: CONSORCIO DEARCA COLECTORES CHIA; El Contrato No. 626 de 2017 de Objeto: Construcción colectores márgenes del rio frio y sistema de bombeo a la PTAR segunda etapa Chía, Cundinamarca, Centro Oriente. Contratista: CONSORCIO COLECTORES PTAR CHIA 2017. El Contrato No. 595 de 2017, de Objeto: Construcción redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias de la carrera 10 entre calle 7 y 9, sector del hospital del municipio de Chía, Contratista: CAMINO FBL LIMITADA INGENIERIA DE CONSULTA Y CONSTRUCCION | Contrato No. 623 de 2017, por un Valor: $ 482.783.000 y Contrato No. 626 de 2017, por un valor de $ 6.346.185.987. Contrato No. 595 de 2017, por un valor de $ 251.606.040 |  |  |  |  | Se gestiona la celebración del Contrato No. 535 de 2019, de Objeto: Construcción alcantarillado aguas residuales vereda de Fagua sectores Chiquilinda, el Chamizo, Chavarros, Rincón de Fagua y Zona Nor-oriente del municipio de Chía. Contratista: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CRP SAS.y del . Contrato No. 538 de 2019, de Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción alcantarillado aguas residuales vereda de Fagua sectores Chiquilinda, el Chamizo, Chavarros, Rincón de Fagua y Zona Nor-oriente del municipio de Chía. Contratista: CONSORCIO CHIA D.I. | Contrato No. 535 de 2019 por un valor de $ 3.791.635.259 y el Contrato No. 538 de 2019 por un valor de $ 257.468.400. |  |  |  | Se anexa un archivo Word, donde se detalla las carcterísticas contractuales de los contratos y convenios citados
VOLVER INICIO

## SEC PLANEACION
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 | Actividades desarrolladas año 2016 | Presupuseto invertido Año 2016 | Plan de Acción año 2017 | Actividades desarrolladas año 2017 | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 | Actividades desarrolladas año 2018 | Presupuseto invertido Año 2018 | Plan de Acción año 2019 | Actividades desarrolladas año 2019 | Presupuseto invertido 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.18 | Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes a la cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT ajustándolos con los contenidos del mismo. | doce (12) meses contados a partir de la aprobación y declaración de la modificación y actualización del POMCA | Revisión y adatación del POT con base en el POMCA | 36 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | Primer Semestre: * Se redactó y presentó al Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO N° 13 DE 2005, SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM, SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL CAM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, cuyo objeto es Adoptar el SIGAM, Sistema de Gestión Ambiental Municipal, como un sistema fundamentado en instrumentos técnicos, metodológicos, jurídicos, normativos, económicos, financieros, administrativos, operativos, de participación y concertación, para implementar acciones tendientes a la conservación, restauración y gestión de los bienes y servicios ambientales, como mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Municipio de Chía. El SIGAM articulará el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), y tendrá como base para su funcionamiento, el Plan de Manejo Ambiental Municipal (P.M.A.), el cual incluye: El Perfil Ambiental Municipal, el Plan de Acción y el Manual de Funciones de las dependencias de la Administración Municipal. * Se viene adelantando la formulación de actividades a desarrollar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y las demás dependencias que conformarán el SIGAM, para los proyectos de corto plazo. Segundo Semestre: Durante el segundo semestre de 2018 se han llevado a cabo las siguientes actividades: - El concejo municipal aprobó el Acuerdo Nº 139 de 2018 de julio 26 de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO N° 13 DE 2005, SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM, SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL CAM DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, cuyo objeto es Adoptar el SIGAM, Sistema de Gestión Ambiental Municipal, como un sistema fundamentado en instrumentos técnicos, metodológicos, jurídicos, normativos, económicos, financieros, administrativos, operativos, de participación y concertación, para implementar acciones tendientes a la conservación, restauración y gestión de los bienes y servicios ambientales, como mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Municipio de Chía. El SIGAM articulará el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), y tendrá como base para su funcionamiento, el Plan de Manejo Ambiental Municipal (P.M.A.), el cual incluye: El Perfil Ambiental Municipal, el Plan de Acción y el Manual de Funciones de las dependencias de la Administración Municipal. - Se adoptó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del municipio de Chía, mediante Decreto 73 de 2018, el cual será la base para el funcionamiento del SIGAM. - Se continuó ajustando la matriz de actividades a desarrollar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y las demás dependencias que conforman el SIGAM, para los proyectos planteados a corto, mediano y largo plazo dentro del P.M.A. -Se participo y se enviaron observaciones al documento POMCA el cual no se ha hecho entrega definitiva del documento, al igual se identifico que sobre todo el tema de areas de proteccion forestal e hidrica ya se tenia en cuenta en el acuerdo 100 de 2016. | 10% |  |  | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | La actualización del POMCA se aprobó el 02 de abril de 2019 por medio de la Resolución 957 de 2019. El 22 de abril de 2019 fue suspendido provisionalmente el Acuerdo 100 de 2016, "Por medio del cual se adopta la revisión general y ajustes al plan de ordenamiento territorial -POT- del municipio de Chía – Cundinamarca, adoptado mediante Acuerdo 17 de 2000". Teniendo en cuenta que la orden establece un plazo de 12 meses para ajustar el POT al POMCA, se realizó la identificación preliminar de conflictos con la zonificación establecida por el POMCA para Chía, tanto como con el Acuerdo 100 (suspendido) como con el Acuerdo 17. | "Identificación de posibles conflictos al cruzar los usos del suelo establecidos en el Ac 100/2016 y en el Ac 17/2000 con la zonificación establecida para Chía. - Revisión del contenido programático del POMCA y cruce con los programas establecidos en el PMA del municipio. - Se solicitó asistencia técnica a la CAR con el fin de recibir orientación respecto al ajuste del POT al POMCA, la CAR aclara que en las áreas de Uso Múltiple el municipio es autónomo para definir los usos del suelo, y los conflictos deben identificarse en la categoria de Conservación y Protección Ambiental." | " Recurso humano de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía - Recursos asignados al PMA del municipio para los programas que contemplan objetivos similares a los establecidos en el contenido programático del POMCA" | "Realizar consulta jurídica en relación con la situación en la que se encuentra el POT del municipio, toda vez que el Acuerdo 100 está suspendido y por ende no se podría ajustar hasta que se conozca una decisión de fondo sobre el mismo. Una vez se tenga claridad sobre cuál Acuerdo se debe ajustar se procederá a elaborar un documento técnico para presentar a la CAR" | " Recurso humano de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía - Recursos asignados al PMA del municipio para los programas que contemplan objetivos similares a los establecidos en el contenido programático del POMCA" | La orden da un plazo de 12 meses, sin embargo teniendo en cuenta la situación jurídica particular que está viviendo el POT del municipio, su cumplimiento queda sujeto a la definición de dicha situación jurídica. | "Presentación Identificación de conflictos con el Acuerdo 100 y el Acuerdo 17 y la zonificación establecida en el POMCA para Chía - Estudio de riesgos para el municipio de Chía, con el fin de tener en cuenta las zonas definidas en el POMCA como amenaza alta - Contenido prográmatico del POMCA aplicable a Chía y su comparación con los programas del PMA del municipio. - Respuesta a solictud de determinantes CAR para ajuste del POT al POMCA" | Apoyo del área jurídica con consulta a la Magistrada sobre el caso particular de Chía con la suspensión del Acuerdo 100
4.18.1 | Distrito Capital Entes territoriales | Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el actual proceso de modificación de los POTs, PBOT y EOT y de acuerdo con los términos que el ordenamiento jurídico ha establecido, incluyan en los mismos las variables ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos asociados a éstos. |  | Incluir los temas en la revisión del POT: Incendios forestales, inundación, deslizamientos, desabastecimiento de agua | En proceso dado que Chia está revisando su POT | SECRETARIA DE PLANEACION |  | 10% |  |  | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | La actualización del POMCA se aprobó el 02 de abril de 2019 por medio de la Resolución 957 de 2019. El 22 de abril de 2019 fue suspendido provisionalmente el Acuerdo 100 de 2016, "Por medio del cual se adopta la revisión general y ajustes al plan de ordenamiento territorial -POT- del municipio de Chía – Cundinamarca, adoptado mediante Acuerdo 17 de 2000". Teniendo en cuenta que la orden establece un plazo de 12 meses para ajustar el POT al POMCA, se realizó la identificación preliminar de conflictos con la zonificación establecida por el POMCA para Chía, tanto como con el Acuerdo 100 (suspendido) como con el Acuerdo 17. | "Identificación de posibles conflictos al cruzar los usos del suelo establecidos en el Ac 100/2016 y en el Ac 17/2000 con la zonificación establecida para Chía. - Revisión del contenido programático del POMCA y cruce con los programas establecidos en el PMA del municipio. - Se solicitó asistencia técnica a la CAR con el fin de recibir orientación respecto al ajuste del POT al POMCA, la CAR aclara que en las áreas de Uso Múltiple el municipio es autónomo para definir los usos del suelo, y los conflictos deben identificarse en la categoria de Conservación y Protección Ambiental." | " Recurso humano de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía - Recursos asignados al PMA del municipio para los programas que contemplan objetivos similares a los establecidos en el contenido programático del POMCA" | "Realizar consulta jurídica en relación con la situación en la que se encuentra el POT del municipio, toda vez que el Acuerdo 100 está suspendido y por ende no se podría ajustar hasta que se conozca una decisión de fondo sobre el mismo. Una vez se tenga claridad sobre cuál Acuerdo se debe ajustar se procederá a elaborar un documento técnico para presentar a la CAR" | " Recurso humano de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía - Recursos asignados al PMA del municipio para los programas que contemplan objetivos similares a los establecidos en el contenido programático del POMCA" | La orden da un plazo de 12 meses, sin embargo teniendo en cuenta la situación jurídica particular que está viviendo el POT del municipio, su cumplimiento queda sujeto a la definición de dicha situación jurídica. | "Presentación Identificación de conflictos con el Acuerdo 100 y el Acuerdo 17 y la zonificación establecida en el POMCA para Chía - Estudio de riesgos para el municipio de Chía, con el fin de tener en cuenta las zonas definidas en el POMCA como amenaza alta - Contenido prográmatico del POMCA aplicable a Chía y su comparación con los programas del PMA del municipio. - Respuesta a solictud de determinantes CAR para ajuste del POT al POMCA" | Apoyo del área jurídica con consulta a la Magistrada sobre el caso particular de Chía con la suspensión del Acuerdo 100
4.24 |  | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a todos y cada uno de los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, identifiquen e inventaríen las zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestación protectora mediante la siembra de especies nativas colombianas y el cuidado de éstas. Precluido este plazo y en el término máximo de tres (3) meses prioricen las áreas degradadas o potrerizadas que necesitan con urgencia intervención para reforestación, la cual deberá iniciarse inmediatamente logrando progresivamente la recuperación y mantenimiento de todas ellas. |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION
4.25 |  | ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales aferentes del Río Bogotá, promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 - artículo 108 - Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el Decreto reglamentario 953 de 2013. |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION |  | 10% |  |  | La CAR remitió en mayo de 2015 el Mapa de áreas priorizadas municipio de Chía. | Por medio del Decreto 54 del 9 de diciembre de 2016 se declararon de utilidad pública 3 predios de áreas de importancia estrátegica para la conservación de recursos hídricos | 0 | 0 | Por medio del Decreto 61 del 3 de noviembre de 2017 se declararon de utilidad pública 3 predios de áreas de importancia estrátegica para la conservación de recursos hídricos | 0 | Por medio del Decreto 16 del 12 de marzo de 2018 se declararon de utilidad pública 3 predios de áreas de importancia estrátegica para la conservación de recursos hídricos | "Mediante Escritura pública 3014 del 19/12/2018 se adquirió el predio Hanse. Mediante Resolución de Expropiación por vía administrativa número 137 del 10 de Octubre de 2018 se adquirió el predio El Rincón Alpino. Mediante Escritura pública 2216 del 28/09/2018 se adquirió el predio El Desierto. Mediante Resolución de Expropiación por vía administrativa número 34 del 28 de Febrero de 2018 se adquirió el predio Peñas Blancas. Mediante Resolución de Expropiación por vía administrativa número 33 del 28 de Febrero de 2018 se adquirió el predio El Triunfo. Mediante Escritura pública 604 del 27/07/2018 se adquirió el predio Mi Refugio. " | Se debe consultar con IDUVI la inversión total realizada en la compra de los predios. |  |  |  | La adquisición de los predios priorizados la realiza el IDUVI |  |  | "Decreto 16 de 2018, Declaración de predios utilidad pública Decreto 54 de 2016 Declaración predios utilidad pública Decreto 61 de 2017 Declaración predios utilidad pública Copia de radicado 20199999923990, con listado de predios adquiridos por el IDUVI (pag 4)" | Ninguna
4.27.2 4.25.a |  | Igualmente, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elaboren un plan de recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca del Río Bogotá, el cual será incluido en el respectivo plan de desarrollo con los recursos financieros necesarios. (Pg. 151 y 162). ACLARACION: el plazo para elaborar los planes de recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas debe contabilizarse a partir de la modificación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Bogotá |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION |  | Se debe consultar con Ambiente el porcentaje de avance |  |  | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2016 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2017 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | A 2018 la actualización del POMCA del río Bogotá se encontraba en elaboración por parte de la CAR. | La actualización del POMCA se aprobó el 02 de abril de 2019 por medio de la Resolución 957 de 2019. La Secretaría de Medio Ambiente del municipio debe formular los planes de recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas, lo cual debe ser incluído en Plan de Desarrollo 2020-2023. | 0 | 0 | Los planes de recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas deben ser incluídos en Plan de Desarrollo 2020-2023. | Los planes de recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas deben ser incluidos en Plan de Desarrollo 2020-2023. | No se indicó nada en la información aportada | No se indicó nada en la información aportada | No se indicó nada en la información aportada
4.32. |  | PREVÉNGASE a la Universidad de la Sabana que las futuras obras civiles de infraestructura realizadas para mitigar los riesgos frente a las crecientes del Río Bogotá, se deberán ejecutar en coordinación con la autoridad ambiental y el Municipio de Chía, en el marco del proyecto denominado “Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá”. |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION |  | 100% |  |  | Mediante Comunicación 20150100013472 del 14 de mayo de 2015, la Secretaría de Planeación informó a la Universidad de la Sabana Campus Chía, que para futuras obras civiles de infraestructura se deberá contar con la autorización, licencias y coordinación de la CAR y el Municipio de Chía en el marco del proyecto "Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá". | Mediante Comunicación 20150100013472 del 14 de mayo de 2015, la Secretaría de Planeación informó a la Universidad de la Sabana Campus Chía, que para futuras obras civiles de infraestructura se deberá contar con la autorización, licencias y coordinación de la CAR y el Municipio de Chía en el marco del proyecto "Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá". | [7 empty] | La empresa INGECON S.A. el 26 de junio de 2019 informó el inicio de las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá en el Sector del Puente de la Virgen – Puente de Vargas de su cuenca alta. | La DOTP se encuentra en espera de la finalización de las obras de adecuación hidráulica del río Bogotá y de la presentación del informe final del proyecto por parte de la CAR. | 0 | Una vez entregado el proyecto finalizado por parte de la CAR debe evaluarse la reducción en el nivel de amenaza de inundación para las zonas intervenidas. | 0 | La orden está cerrada toda vez que la Universidad de la Sabana fue notificada de coordinar con la autoridad ambiental y con el municipio de Chía cualquier obra de mitigación de amenanza de inundación en sus predios. | Copia del radicado 20150100013472 con prueba de entrega. | No se presentan
4.34 |  | ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital – Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, garantizar de manera inmediata la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes usuarios a lo largo de la cuenca, en especial a los habitantes de los municipios de la cuenca baja. |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION |  | Consultar con Obras Públicas porcentaje de avance con la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable |  |  | 0 | En el Acuerdo 100 de 2016 se definieron posibles zonas que se podrían destinar a Reserva Hídrica con el fin de garantizar la disponibilidad de agua potable a los ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLVER INICIO
Note on G26: General8: Indican que es también con S. AMbiente
Note on G27: General8: Indican que es también de Obras
Note on G28: General8: Dice planeación que es también de emsserchia y obras

## SEC SALUD
Matriz Informe de Empalme
Sentencia Rio Bogotá
Informe Empalme - Sentencia Rio Bogota
31 de octubre de 2019
[11 empty] | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2020
NUM ORDEN SENT. | ENTIDAD | ORDEN A CUMPLIR | PLAZO | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE (S) | AVANCE A ENERO 2019 | % DE AVANCE | PRESUPUESTO 2018 | % DE AVANCE | Plan de Acción año 2016 (detallar acciones propuestas para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2016 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2016 | Plan de Acción año 2017 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2017 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2017 | Plan de Acción año 2018 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2018 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2018 | Plan de Acción año 2019 (detallar acciones propuests para el cumplimiento de la orden que corresponda | Actividades desarrolladas año 2019 (Detallar accion y resultado concreto. El desarrollo amplio de la acción incluirlo como anexo) | Presupuseto invertido por cada orden Año 2019 | Propuesta acciones 2020 | Proyección Presupuesto Año 2020 | Proyección de tiempo estimado para cumplir totalmente la orden | Relación de anexos que soportan las actividades (entregar en CD) | Recomendaciones
4.23 | CAR Entes territoriales | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a todos y cada uno de los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, identifiquen e inventaríen las áreas de manejo a las cuales hace referencia el Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974 y las zonas de protección especial tales como páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos que se encuentren en su jurisdicción, y de manera inmediata adopten las medidas necesarias para la protección, conservación y vigilancia de las mismas. |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD |  | Avance en cuanto a la ejecucion del contrato 100% y avance en cuanto a la sentencia indeterminado |  |  | 2016-CT-340 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 3 meses. | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Recopilar información primaria de cada uno de los prestadores de servicio de acueducto del Municipio de Chía Realizar las acciones descritas en el Artículo 4 de la Resolución 4716 de 2010, expedida por los Ministerios de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales se describen a continuación: “1. Solicitar al municipio o distrito y a la(s) persona(s) prestadora(s) el nombre, localización y el plano hidrográfico de la cuenca que abastece la fuente de suministro, la información mínima que debe contener dicho plano es el punto de captación y los puntos de vertimientos sobre la fuente abastecedora. 2. Instar a la autoridad ambiental competente la información disponible sobre: 2.1. Las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, presentes en las fuentes hídricas abastecedoras de acueducto de su respectiva jurisdicción, entre otros, a partir de los siguientes instrumentos que tenga a su disposición: a) Programa de monitoreo realizados a las fuentes hídricas. b) Concesiones de agua. c) Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. d) Objetivos de calidad de las fuentes hídricas. e) Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. f) Reglamentación del uso de aguas. g) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). h) Diagnósticos sobre afectación a las fuentes hídricas de su jurisdicción, realizados con base en la atención a las quejas recibidas de los usuarios. 2.2. El Censo de vertimientos sobre la(s) fuente(s) de suministro, aguas arriba de la bocatoma. 3. Requerir al municipio o al distrito, los planos de identificación de los usos del suelo autorizados en las fuentes de abastecimiento, según lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio o los municipios donde se encuentre la fuente hídrica abastecedora. 4. Pedir a la(s) autoridad(es) sanitaria(s) competente(s) los Mapas de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano que hayan sido adoptados aguas arriba de la bocatoma de la fuente abastecedora. 5. Realizar visita(s) de inspección sanitaria ocular a las fuente(s) hídrica(s) abastecedora(s) de acueducto de las personas prestadoras de su jurisdicción Elaborar el instrumento de recolección de información en campo (Formulario para el levantamiento de información de los sistemas de distribución de agua para consumo humano del Municipio de Chía). Realizar visitas de verificación técnico-sanitaria a cada uno de los prestadores, en cuanto a su situación legal actual. | 18150000 | 2017-CT-153 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 10 meses. | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal de Chía en la elaboración la cartografía de las fuentes hídricas superficiales que abastecen a los habitantes de las áreas rurales del Municipio de Chía. Realizar toma de muestras de agua para consumo humano para hacer el análisis (físico químico y micro biológico), por medio de un laboratorio certificado por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación para Colombia) de las fuentes de abastecimiento. Apoyar la elaboración del estudio técnico de la situación actual de cada uno de los prestadores de agua para consumo humano, no formalizados del Municipio de Chía. Realizar talleres de asesoría técnica a los prestadores de los servicios de agua para consumo humano del Municipio de Chía, que presenten incumplimiento en los requisitos legales. Realizar el Anexo 1 y 2 de la Resolución 4716 de 2010 de los prestadores de servicio de agua para consumo humano que cumplan con los requisitos legales y que no hayan levantado el mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. Presentar documento consolidado de la información recolectada “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA”. | 42857143 | 2018-CT-090 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 11meses. | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Realizar encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de PROGRESAR Realizar el Anexo 1 de la Resolución 4716 de 2010 de los prestadores de servicio de agua para consumo humano que cumplan con los requisitos legales y que no hayan hecho el levantamiento de los riesgos que pueden afectar la calidad de agua para consumo humano Hacer seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento del acueducto ASOHONDA, para evaluar los avances Identificar y caracterizar los sistemas que abastecen poblaciones de interés en el Municipio de Chía. Presentar documento consolidado de la información recolectada “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA”. | 32371429 | 2019-CT-305 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 7 meses. | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Actualizar el levantamiento de riesgos que pueden afectar la calidad del agua para consumo humano distribuida por EMSERCHIA, realizando encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio, granjas pecuarias, Industrias lácteas, entre otras). Elaborar los mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano censados en zona rural y urbana del municipio de Chía. Diligenciar el Anexo 1 de la Resolución 4716 de 2010 de los prestadores de servicio de agua para consumo humano que cumplan con los requisitos legales y que no hayan hecho el levantamiento de los riesgos que pueden afectar la calidad de agua para consumo humano. Reportar la totalidad de mapas de riesgo elaborados en el Municipio en la Plataforma SIVICAP (Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua Potable). Realizar seguimiento a la totalidad de mapas de riesgo expedidos en la vigencia del año 2018, según lo establecido en la Resolución 4716 de 2010. Informar a la Autoridad Sanitaria Departamental, la totalidad de mapas de riesgo expedidos en la Vigencia 2019 Realizar 3 talleres sobre actualización de los mapas de riesgo de agua para consumo humano, a los responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, a los responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de la zona rural del Municipio Chía, en cultivos de flores, Colegio San José de Calasanz y ASOHONDA. Hacer seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento del acueducto ASOHONDA y COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ, para evaluar los avances. Realizar en el municipio en zona rural y urbana el censo de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Presentar documento consolidado de la información recolectada “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA | 35731638 | Mediante la vigilancia realizada por la Secretaría de Salud a la calidad del agua para consumo humano, se han identificado sistemas independientes de abastecimiento de agua en establecimientos comerciales e Instituciones educativas. La Secretaria dentro de sus acciones de vigilancia exige garantizar la calidad del agua que va a utilizarce para consumo humano. Actualizar el levantamiento de riesgos que pueden afectar la calidad del agua para consumo humano distribuida por EMSERCHIA, realizando encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio, granjas pecuarias, Industrias lácteas, entre otras). Elaborar los mapas de riesgo de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano censados en zona rural y urbana del municipio de Chía. Diligenciar el Anexo 1 de la Resolución 4716 de 2010 de los prestadores de servicio de agua para consumo humano que cumplan con los requisitos legales y que no hayan hecho el levantamiento de los riesgos que pueden afectar la calidad de agua para consumo humano. Reportar la totalidad de mapas de riesgo elaborados en el Municipio en la Plataforma SIVICAP (Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua Potable). Realizar seguimiento a la totalidad de mapas de riesgo expedidos en la vigencia del año 2018, según lo establecido en la Resolución 4716 de 2010. Informar a la Autoridad Sanitaria Departamental, la totalidad de mapas de riesgo expedidos en la Vigencia 2019 Realizar 3 talleres sobre actualización de los mapas de riesgo de agua para consumo humano, a los responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, a los responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de la zona rural del Municipio Chía, en cultivos de flores, Colegio San José de Calasanz y ASOHONDA. Hacer seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento del acueducto ASOHONDA y COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ, para evaluar los avances. Realizar en el municipio en zona rural y urbana el censo de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Presentar documento consolidado de la información recolectada “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA | 36803587 |  | Se anexa a esta matriz un (1) Informe Ejecutivo y una (1) Presentación en Power Point
4.58 | CAR Departamento de Cundinamarca Distrito Capital Entes territoriales | ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales de la cuenca aferente al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, adopten todas y cada una de las medidas administrativas y económicas relacionadas con el incremento de operativos de control, de muestreo y contra-muestreo de la actividad industrial y agropecuaria de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH - las actividades que realicen. | doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia | Diseñar y ejecutar los muestreos y reportes correspondientes, en coordinación con la CAR | doce (12) meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia. | SECRETARIA DE SALUD | La Secretaria de Salud ha realizado cuarenta y una (41) visitas en establecimientos comerciales del Municipio de Chía, para verificar la disposición de las aguas residuales generadas en este tipo de establecimientos y el posible riesgo de afectación a la red de distribución administrada por EMSERCHIA ESP. La Secretaría de Medio Ambiente realiza el seguimiento a diferentes actividades como; Operativos de descontaminación Visual: 5; Seguimiento de manejo de aguas residuales: 42; Visitas de contaminación atmosferica: 8; Visitas de seguimiento a rellenos: 31, Visitas de seguimiento a Vallados: 13 ; Conceptos ambientales para desarrollo urbanistico: 56; Visitas de seguimiento a exlotaciones pecuarias: 117; Seguimiento control auditivo: 45. | Avance en cuanto a la ejecucion del contrato 100% y avance en cuanto a la sentencia indeterminado | [5 empty] | 2017-CT-153 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 10 meses. | La Secretaria de Salud realizó cientoveintitres (123) visitas a establecimientos comerciales generadores de aguas residuales domésticas (ARD) y aguas residuales no domésticas (ARnD) ubicados en el Municipio de Chía, para verificar la disposición de las aguas residuales generadas por este tipo de establecimientos y el posible riesgo de afectación a la red de distribución de agua para consumo humano administrada por EMSERCHIA ESP. Realizar encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio y granjas pecuarias). | 7142857 | 2018-CT-090 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 11meses. | La Secretaria de Salud realizó cuarenta (40) visitas a establecimientos comerciales generadores de aguas residuales domésticas (ARD) y aguas residuales no domésticas (ARnD) ubicados en el Municipio de Chía, para verificar la disposición de las aguas residuales generadas por este tipo de establecimientos y el posible riesgo de afectación a la red de distribución de agua para consumo humano administrada por EMSERCHIA ESP. Realizar encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio y granjas pecuarias). | 8092857 | 2019-CT-305 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 7 meses. | La Secretaria de Salud realizó sesenta (60) visitas a establecimientos comerciales generadores de aguas residuales domésticas (ARD) y aguas residuales no domésticas (ARnD) ubicados en el Municipio de Chía, para verificar la disposición de las aguas residuales generadas por este tipo de establecimientos y el posible riesgo de afectación a la red de distribución de agua para consumo humano administrada por EMSERCHIA ESP. Realizar encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio y granjas pecuarias). | 4466454 | La Secretaria de Salud Realizará encuesta a los establecimientos donde se realizan actividades económicas que generen posibles sustancias de importancia sanitaria que puedan llegar a afectar la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución de EMSERCHIA ESP, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Administración Municipal. (Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y EMSERCHÍA). (Cultivos de flores, estaciones de servicios, consultorios odontológicos, médicos, laboratorio , granjas pecuarias entre otros). | 4600448 |  | Se anexa a esta matriz un (1) Informe Ejecutivo y una (1) Presentación en Power Point
4.71.3 4.71 | Ministerio de Educación Nacional Distrito Capital - Secretaría de Educación Municipios de la cuenca | ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Capital - Secretaría de Educación y a los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, expedir en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, el programa educativo para los recicladores y diseñar una campaña para crear conciencia en la ciudadanía, de acuerdo con la parte motiva. |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD |  | Avance en cuanto a la ejecucion del contrato 100% y avance en cuanto a la sentencia indeterminado | [8 empty] | 2018-CT-090 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 11meses. | La Secretaria de Salud realizó 16 sensibilizaciones en educación ambiental en el tema Manejo y Disposición Final Adecuada de Residuos (sólidos y líquidos) y de postconsumo, se hicieron en cultivos de flores, con el gremio de porcicultores, Parmalat, Asaderos y Restaurantes de Chía. | 8092857 | 2019-CT-305 Contratista: Maria Luzena Cepeda Cipagauta. Duracion: 7 meses. | La Secretaria de Salud realizó 20 sensibilizaciones en educación ambiental en el tema Manejo y Disposición Final Adecuada de Residuos (sólidos y líquidos) y de postconsumo, se hicieron en cultivos de flores, con el gremio de porcicultores, Parmalat, Asaderos y Restaurantes de Chía. | 4466454 | La Secretaría de Salud realizará talleres de educación en Salud Ambiental: dirigidos a la comunidad, con el objetivo de promover hábitos de consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ahorro y uso eficiente del agua, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, para la preservación de los recursos naturales y el control de la degradación ambiental, en los establecimientos mayores generadores de aguas residuales no domésticas (ARnD) en (Industrias Lácteas, cultivos de flores, Restaurantes y Auto lavados). | 4600448 |  | Se anexa a esta matriz un (1) Informe Ejecutivo y una (1) Presentación en Power Point
VOLVER INICIO
Note on G24: General8: Ellos mismos plantean accion aqui

## glosario
POMCA | Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá | CAR
CAR | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
POT | Planes de Ordenamiento Territorial
PBOT | Planes Básicos de Ordenamiento Territorial
EOT | Esquemas de Ordenamiento Territorial
PMAA | Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado
| Planes de rehabilitación de redes | Reportar semestralmente de las actividades que realicen a CECH y GECH
CECH | Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica
GECH | Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá
PSMV | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Reportar semestralmente de las actividades que realicen a CECH y GECH
PGIRS | Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos | Reportar semestralmente de las actividades que realicen a CECH y GECH
| Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974 | zonas de protección especial tales como páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos que se encuentren en su jurisdicción
DOTP | Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalia
PRAES | Proyectos Ambientales Escolares
PROCEDAS | PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL
CIDEA | COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL

## Inversiones PMAA (hidden)
CONVENIO | OBJETO | VALOR
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No1267 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, EL MUNICIPIO DE CHIA EMSERCHIA E.S.P | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIA PTAR CHIA II | 37500000000
EMSERCHÍA ESP | CONSTRUCIÓN RED EXPRESA ETAPAS 1 y 2 Y CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 8.000 M3 | 11067814045
MUNICIPIO - EMSERCHÍA E.S.P | RENOVACIÓN DE REDES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE CEMENTO EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA | 2468727818
MUNICIPIO - EMSERCHÍA E.S.P | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR OCCIDENTAL (CERCA DE PIEDRA, FONQUETA, TIQUIZA Y FAGUA) DEL MUNICIPIO DE CHIA | 7429896056.09
EMSERCHÍA ESP | OBRAS DE SEPARACIÓN DE REDES DE AGUAS LLUVIAS | 5800000000
MUNICIPIO DE CHÍA | CAMBIO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CHIA 1 | 19000000000
EMSERCHÍA ESP | CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES PARA EL RIO FRIO | 17000000000
EMSERCHÍA ESP | SEPARACIÒN DE AGUAS LLUVIAS EN EL ÁREA URBANA (COLECTOR CALLE 10 Y COLECTOR CALLE 17) | 4700000000
EMSERCHÍA ESP | CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA CENTRO CHIA | 56257630445
INVERSIÓN TOTAL |  | 161224068364.09